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	AYUNTAMIENTO
VILLAFRANCA(NAVARRA)

TEL: 948845006

FAX: 948845634

C.I.F.: P3125400F


PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS     PARTICULARES

1.- NATURALEZA Y OBJETO

1.1.- Es objeto del presente Pliego el establecimiento de las estipulaciones económico-administrativas que han de regir en la contratación y ejecución de las obras de “REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA SOBRE LA VIA FERREA EN VILLAFRANCA” (NAVARRA)” contenidas en el Proyecto aprobado por acuerdo plenario del Ayuntamiento de Villafranca de fecha “19-04-2011” teniendo carácter contractual todos los documentos que lo integran.
Las citadas obras se desarrollan al amparo del Convenio de Colaboración  entre el Exmo. Sr. Don José Blanco López, Ministro de Fomento, actuando en representación de la Administración General del Estado y el Ayuntamiento de Villafranca, de fecha veintinueve de Noviembre de 2010. 

1.2.- No se podrán presentar alternativas al proyecto licitado.

2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO

2.1.- El Pleno del Ayuntamiento de Villafranca es el órgano competente para celebrar el presente contrato y la unidad gestora es el Área de Urbanismo y Secretaría del Ayuntamiento de Villafranca.
3.- PRESUPUESTO Y ANUALIDADES

El presupuesto de las referidas obras asciende a la cantidad de UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA CENTIMOS EUROS (1.790.665,80 €) IVA  incluido.
Serán desestimadas las proposiciones económicas que superen dicho presupuesto.

La anualidad disponible para el presente ejercicio 2.011 es la totalidad del presupuesto de las obras.

4.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y SANCIÓN

El plazo máximo de ejecución de las obras será de 6 meses o el indicado en su oferta por el adjudicatario, sí resultara menor.

La sanción por demora en el cumplimiento del plazo de ejecución de las obras será de 151,75 euros por día natural de retraso, según artículo 103.2 de la Ley Foral 6/2006 de Contratos Públicos
5.- REVISIÓN DE PRECIOS

Las obras no estarán sujetas a revisión de precios.

6.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y MESA DE CONTRATACIÓN.

6.1.- Las obras objeto del presente Pliego serán adjudicadas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos (en adelante Ley Foral de Contratos Públicos), por procedimiento abierto inferior al umbral comunitario, conforme a los criterios fijados en este pliego para determinar la oferta más ventajosa.

6.2.- La Mesa de Contratación está compuesta por los siguientes miembros:

PRESIDENTE: Dña. María del Carmen Segura, Alcaldesa del Ayuntamiento de Villafranca.
Sustituto: Corporativo del Ayuntamiento de Villafranca en quién delegue.
VOCAL: Don Enrique Mayayo Amigot, Concejal del Ayuntamiento de Villafranca.
Sustituto: Corporativo del Ayuntamiento en quién delegue.


Don Enrique Marín San Miguel, Concejal del Ayuntamiento de Villafranca.

Sustituto: Corporativo del Ayuntamiento en quién delegue.
VOCAL: Doña  Yolanda García Lafraya, Concejal del Ayuntamiento de Villafranca.
Sustituto: Corporativo del Ayuntamiento en quién delegue.
VOCAL: Don Joaquín Salanueva Etayo, Ingeniero redactor del proyecto técnico
Sustituto: Técnico del equipo redactor en quién delegue.
VOCAL: Don Gelasio Fernández Morales, Arquitecto municipal.
Sustituto: Técnico Arquitecto en quién delegue.
VOCAL: Don Juan José Iribarren,  Secretario del Ayuntamiento de Villafranca.
Sustituto: Don Vicente Busto Aizpún, Interventor Municipal.
Los miembros componentes tendrán voz y voto.
7.- PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

7.1.- Capacidad para contratar

Pueden contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, de naturaleza pública o privada, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o profesional y no estén incursas en ninguna de las causas de prohibición para contratar establecidas en el artículo 18 de la Ley Foral de Contratos Públicos.

Se podrán presentar licitadores que participen conjuntamente así como uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto. En el segundo caso será precisa la formalización de la unión en escritura pública, si bien dicho requisito no será exigible hasta el momento en que se haya efectuado la adjudicación a su favor. En ambos supuestos los licitadores agrupados quedarán obligados solidariamente ante la Administración.

7.2.- Dirección electrónica

Los licitadores deberán indicar una dirección electrónica para la realización de notificaciones a través de medios telemáticos en caso de reclamaciones en materia de contratación pública.
7.3.- Lugar y plazo de presentación de la documentación

La documentación exigida en la Cláusula 7.4, dentro del plazo de dieciocho días hábiles a partir de la fecha de publicación del anuncio de licitación y que será señalado en el anuncio de licitación, se presentará en el Ayuntamiento de Villafranca  situado en  Plaza de España, 1, C.P. 31330 Villafranca (NAVARRA), o en los registros y oficinas previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La presentación de proposiciones supone, por parte de los licitadores, la aceptación incondicional del contenido de este Pliego y del proyecto a ejecutar, sin salvedad alguna.

7.4.- Forma de presentación de la documentación

La documentación se presentará en un sobre único, en el que se incluirán otros tres, debiendo estar todos ellos cerrados, identificados en su exterior, con indicación de la licitación a la que concurren y firmados por el licitador o la persona que lo represente e indicación del nombre y apellidos o razón social de la empresa. En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, enunciado numéricamente.

Los documentos presentados deberán ser originales o copias autenticadas notarial o administrativamente. En el supuesto de que el documento presentado no esté redactado en castellano, se deberá acompañar una traducción oficial del mismo a esta lengua.

La documentación presentada por los licitadores tendrá, en todo caso, carácter contractual.

Si la Administración considera que la oferta presentada adolece de oscuridad o inconcreción, podrá solicitar aclaraciones complementarias, de conformidad con lo indicado en el artículo 52.4 de la Ley Foral de Contratos Públicos.

Los sobres contendrán la siguiente leyenda y documentos:

SOBRE Nº 1: “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA”

(Documentación a presentar por los licitadores españoles

a) Documentación acreditativa de la personalidad.

· Si el licitador fuese persona jurídica, deberá pre​sen​tar la escritura de constitución y, en su caso, de mo​dificación, debidamente inscrita en el Re​gistro Mer​cantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberá aportar la escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

· Si el licitador fuese una persona física, debe​rá presentar fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad, o documento que le sustituya.
b) Poder a favor de la persona que firme la proposición económica en nombre del licitador y documento nacional de identidad de la persona apoderada. Si el licitador fuera persona jurídica, dicho poder deberá estar inscrito en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable.

c) Declaración del licitador, o, en su caso, de su apo​derado o representante, en la que se afirme, bajo su responsabilidad, que ni la empresa ni sus administradores están incursos en ninguna de las causas de prohibición para contratar a que se refiere el artí​culo 18 de la Ley Foral de Contratos Públicos.

d) Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional del licitador.

· La justificación de la solvencia económica y financiera del licitador se acreditará por el medio siguiente:

· Declaración sobre el volumen global de negocios, en los tres últimos ejercicios. El volumen de negocio, para cada uno de los tres ejercicios, deberá ser igual o superior a 30.000.000,00 euros (IVA incluido) en ejecución de obras.

· Declaración formulada por dos entidades financieras de la adecuada situación económica y financiera de la empresa, cuyo volumen económico en ejecución de obras sea igual o superior a 30.000.000 € IVA incluido.
· La solvencia técnica o profesional del licitador se justificará mediante la presentación de la siguiente documentación:

· Relación de las obras realizadas en el curso de los últimos cinco años, acompañada de, al menos: certificado de buena ejecución de una obra de urbanización viaria, carretera y/o ferrocarril con presupuesto igual o superior a 3.000.000,00 euros (IVA incluido).
· Declaración del licitador del número de trabajadores de la plantilla de la empresa, debiendo contar con un mínimo de 60 trabajadores en plantilla, de los cuales al menos 10 deben de ser titulados (entre superiores y medios).
· Declaración de que adscribe a la obra, como mínimo, un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y un Ingeniero Técnico de Obras Públicas. Estos dos técnicos deberán tener una experiencia mínima de tres años y deberán permanecer con dedicación exclusiva a la obra.

e) Obligaciones Tributarias:

· Acreditación del licitador de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato. Dicha acreditación se efectuará mediante la presentación del alta, en el caso de haberse producido en el ejercicio corriente. Si el alta se ha efectuado en ejercicios anteriores, la acreditación se realizará mediante la presentación del último recibo del impuesto. En ambos casos, se acompañará una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto.

· Certificado del Departamento de Economía y Hacienda de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, acreditativo de que el licitador se halla al corriente de las obligaciones tributarias con la Hacienda Foral de Navarra, expedido con una antelación no superior a tres meses desde la fecha de expiración del plazo de presentación de proposiciones.

· Certificado de los órganos competentes de otras Administraciones Públicas respecto de las cuales el licitador tenga obligaciones tributarias, acreditativo de que el licitador se halla al corriente de las mismas, expedido con una antelación no superior a seis meses de la fecha de expi​ración del plazo de presentación de proposiciones. 

f) Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de que el licitador se halla al corriente en el pago de las obligaciones de la Seguridad Social que le imponen las disposiciones vigentes, expedido con una antelación no superior a seis meses de la fecha de expiración del plazo de presentación de proposiciones. 

g) Declaración del licitador o, en su caso, de su apoderado o representante en la que se afirme, bajo su responsabilidad, hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes.

 h) Declaración del licitador o, en su caso, de su apoderado o representante, en la que se indique, bajo su responsabilidad, si la empresa está obligada o no a contratar personas con discapacidad. En caso afirmativo, deberá hacer constar en la declaración el cumplimiento de la reserva del 2% a favor de trabajadores discapacitados establecida en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de minusválidos, o de las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva en favor de trabajadores con discapacidad.

i) Declaración del licitador o, en su caso, de su apoderado o representante, en la que se indique si tiene o no empresas vinculadas según la definición de las mismas contenida en el artículo 16 de la Ley Foral de Contratos Públicos. En caso afirmativo dicha declaración deberá ir acompañada de la relación exhaustiva de sus empresas vinculadas.

j) En el supuesto de que se presentaran proposiciones suscritas por licitadores que participen conjuntamente o por uniones de empresarios, constituidas tem​poralmente al efecto, se incorporará un escrito en el que conste ex​presa​mente tal circunstancia, se indique el porcentaje de participación de cada uno de ellos y se designe un representante o apoderado único con facultades para ejercer derechos y cumplir obligaciones derivadas del contrato hasta la extinción del mismo. El escrito habrá de es​tar firmado tanto por las diversas empresas concurrentes como por el citado representante o apoderado.


k) Declaración del licitador o, en su caso, de su apoderado o representante, en la que se indique, bajo su responsabilidad asumir los costes que origine el personal vigilante 
de ADIF,  como consecuencia de la afección continua y/o discontinua por cortes y/o retraso de tráfico ferroviario, siendo a cargo del Ayuntamiento el coste de los primeros sesenta días.

l) Declaración del licitador o, en su caso, de su apoderado o representante, en la que se indique, bajo su responsabilidad someter y adecuar el plan de obra y su ejecución a los horarios y tiempos que determine el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) así como a los cortes y tiempos que se establezcan con relación al horario y tráfico ferroviario donde se llevará a cabo la obra.

Al respecto se podrá mantener una reunión informativa del personal técnico con los licitadores interesados.


m) Declaración del licitador o, en su caso, de su apoderado o representante, en la que se indique, bajo su responsabilidad comprometerse obligatoriamente a formalizar la garantía a favor del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) para cubrir riesgos de daños y perjuicios en las instalaciones ferroviarias mediante dos avales, el primero por valor de 70.000 € y el segundo por 60.000 € a requerimiento prestado por alguno de los Bancos, Cajas de Ahorros, Cooperativas de Crédito y Sociedades de Garantía Recíproca autorizado para operar en España.


n) Declaración del licitador o, en su caso, de su apoderado o representante, en la que se indique, bajo su responsabilidad comprometerse a subcontratar con empresas homologadas por ADIF aquellos trabajos específicos que por motivo de la ejecución de la obra afecten directa o indirectamente a las instalaciones de las infraestructuras ferroviarias competencia de ADIF.  

· Documentación a presentar por los licitadores no españoles de Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo.

1) Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional del licitador.

· La justificación de la solvencia económica y financiera del licitador se acreditará por el medio siguiente:

· Declaración sobre el volumen global de negocios, en los tres últimos ejercicios. El volumen de negocio, para cada uno de los tres ejercicios, deberá ser igual o superior a 30.000.000,00 euros (IVA incluido) en ejecución de obras.
· Declaración formulada por dos entidades financieras de la adecuada situación económica y financiera de la empresa, cuyo volumen económico en ejecución de obras es igual o superior a 30.000.000 € IVA incluido.

· La solvencia técnica o profesional del licitador se justificará mediante la presentación de la siguiente documentación:

· Relación de las obras realizadas en el curso de los últimos cinco años, acompañada de, al menos: certificado de buena ejecución de una obra de urbanización viaria, carretera y/o ferrocarril con presupuesto igual o superior a 3.000.000,00 euros (IVA incluido). 

· Declaración del licitador del número de trabajadores de la plantilla de la empresa, debiendo contar con un mínimo de 60 trabajadores en plantilla, de los cuales al menos 10 deben ser titulados (entre superiores y medios).

· Declaración de que adscribe a la obra, como mínimo, un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y un Ingeniero Técnico de Obras Pública. Estos dos técnicos deberán tener una experiencia mínima de tres años y deberán permanecer con dedicación exclusiva a la obra.

2)
Acreditación de la inscripción de la empresa en un registro profesional o comercial cuando así lo exija la legislación del Estado respectivo y presentación de una declaración jurada o de un certificado de los previstos en los Anexos IX A, IX B o IX C de la Directiva 2004/18, de 31 de marzo, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministros y de servicios.
3)
Poder bastante al efecto a favor de la persona que firme la proposición económica en nombre del licitador.

4) Declaración del licitador, o, en su caso, de su apoderado o representante, en la que se afirme bajo su responsabilidad, que ni la empresa ni sus administradores están incursos en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad para contratar a que se refiere el artículo 18 de la Ley Foral de Contratos Públicos.

5) Certificado expedido por la autoridad competente del Estado miembro respectivo, acreditativo de que el licitador esta al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias y de seguros sociales, según la normativa del Estado que corresponda, expedido con una antelación no superior a seis meses de la fecha de expiración del plazo de presentación de las proposiciones.

6) Declaración de someterse a la jurisdicción de los tribunales españoles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.

7) Declaración del licitador, o en su caso, de su apoderado o representante en la que se afirme, bajo su responsabilidad, hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes en su respectivo Estado.

8)
Declaración del licitador o, en su caso, de su apoderado o representante, 
en la que se indique, bajo su responsabilidad asumir los costes que 
origine el personal vigilante a partir de los dos meses o sesenta días del 
inicio de la obra, dentro de los seis de duración, como consecuencia de 
la afección discontinua en su ejecución por cortes ó retraso de tráfico 
ferroviario, siendo a cargo del Ayuntamiento el coste de los primeros 
sesenta días o seis meses del inicio de la obra.

9)
Declaración del licitador o, en su caso, de su apoderado o representante, 
en la que se indique, bajo su responsabilidad someter y adecuar el plan 
de obra y su ejecución a los horarios y tiempos que determine el 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) así como a los 
cortes y tiempos que se establezcan con relación al horario y tráfico 
ferroviario donde se llevará a cabo la obra.


Al respecto se podrá mantener una reunión informativa del personal    técnico con los licitadores interesados.
10)
 Declaración del licitador o, en su caso, de su apoderado o 
representante, en la que se indique, bajo su responsabilidad 
comprometerse obligatoriamente a formalizar la garantía a favor del 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) para cubrir riesgos 
de daños y perjuicios en las instalaciones ferroviarias mediante dos 
avales, el primero por valor de 70.000 € y el segundo por 60.000 € a 
requerimiento prestado por alguno de los Bancos, Cajas de Ahorros, 
Cooperativas de Crédito y Sociedades de Garantía Recíproca autorizado 
para operar en España.

11)      Declaración del licitador o, en su caso, de su apoderado o representante, 
en la que se indique, bajo su responsabilidad comprometerse a 
subcontratar con empresas homologadas por ADIF aquellos trabajos 
específicos que por motivo de la ejecución de la obra afecten directa o 
indirectamente a las instalaciones de las infraestructuras ferroviarias 
competencia de ADIF.  
* Documentación a presentar por el resto de licitadores extranjeros.


Documentación indicada en los números 1) a 11) del apartado anterior.


Informe expedido por la representación diplomática española del lugar del domicilio de la empresa, que se acompañará a la documentación que se presente, en el que se haga constar que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite, a su vez, la participación de las empresas españolas en la contratación con la Administración, en forma sustancialmente análoga.


Documentación acreditativa de la disponibilidad de sucursal abierta por la empresa en España, con designación de apoderados o representantes para sus operaciones, e inscripción de la empresa en el Registro Mercantil.

SOBRE Nº 2: “OFERTA TÉCNICA”

Incluirá toda la documentación que aporte el licitador para que se valoren y puntúen los criterios de adjudicación, excepto el precio ofertado, establecidos en la Cláusula 8 del presente Pliego.

La oferta técnica deberá sujetarse en su presentación a lo indicado en la Cláusula 8 y al modelo normalizado incluido en el Anexo 1.

SOBRE Nº 3: “OFERTA ECONÓMICA”

Este sobre contendrá:

a) El cuadro de precios completo y el presupuesto resultante de la oferta. 

b) El precio ofertado.

Estos documentos habrán de presentarse con​forme  a lo indicado en la Cláusula 8 y a los modelos de proposición y cuadro de precios que figuran en el Anexo 2  de este Pliego. En el precio ofertado se entenderá incluido, en todo caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido.

7.5.- Retirada injustificada de proposiciones

Si algún licitador retira su proposición injustificadamente antes de la adjudicación, deberá abonar a la Administración una cantidad equivalente al 2% del presupuesto del contrato. A tal efecto, el reconocimiento por parte del licitador de que su proposición adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, tendrá la consideración de retirada injustificada de la proposición.

8.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
Para la selección del adjudicatario se tendrán en cuen​ta los siguientes criterios:

	1.- Valor Técnico de la oferta: XT…………..

	         49 puntos máximo.

	2.- Plazo: XD …………..…………………………..
	         10 puntos máximo.

	3.- Otras cuestiones de interés para el Ayuntamiento de Villafranca XA …………………………..
	         25 puntos máximo.

	4.- Precio ofertado: XP…………………………..
	         16 puntos máximo.

	     Valoración total de la oferta…………………
	       100 puntos máximo.



1.- Valor Técnico de la oferta: XT (49 puntos máximo)


El Valor Técnico de la oferta se evaluará teniendo en cuenta los siguientes conceptos con la puntuación máxima que se indica:

	X1 Memoria Técnica
	Hasta 18 puntos

	X2 Programa de obra
	Hasta 17 puntos

	X3 Servicio post-construcción
	Hasta 9 puntos

	X4 Aportación estética complementaria                   
	Hasta 5 puntos



1.1 Contenido de la Oferta Técnica.


A los únicos efectos de presentación de la Oferta Técnica, los licitadores deben considerar en la misma un plazo de ejecución de las obras de 6 meses.

a) Memoria Técnica:

Incluirá:

	X11 Descripción general de la obra……….


	Hasta 18 puntos

	X12 Descripción detallada de las actividades más importantes………………………..
	Hasta 18 puntos

	X13 Descripción de los procesos constructivos más importantes……………
	Hasta 18 puntos

	X14 Previsión de préstamos y vertederos...


	Hasta 18 puntos

	X15 Afección de la obra al tráfico y, en su caso, desvíos propuestos………………….
	Hasta 18 puntos



Todo ello según el modelo normalizado de presentación que se establece en el Anexo 1 de este Pliego.


Este apartado se valorará con la calificación
X1 = (X11 + X12 + X13 + X14 + X15) / 5

· Puntuación máxima de este apartado 18 puntos.

b) Programa de obra

- Programa de trabajos en forma de diagrama Gantt que contenga al menos:

· Precedencias

· Vínculos entre actividades

· Duración de las actividades

· Desglose en obras elementales y actividades de proyecto

· Comienzo y final de actividades

- Influencia en la programación de los condicionantes externos y climatológicos


Todo ello según el modelo normalizado de presentación que se establece en el Anexo 1 de este Pliego.


Este apartado se valorará con la calificación X2.

·  Puntuación máxima de este apartado 17 puntos.

d) Servicio post-construcción


Deberá contener un plan de atención, durante el plazo de garantía, para atender las incidencias que se puedan producir en la obra, especificando: organización, estructura de los equipos, sistema de contacto con la Administración, tiempos de respuesta, clasificación de las incidencias, etc.…


Todo ello según el modelo normalizado de presentación que se establece en el Anexo 1 de este Pliego.


Este apartado se valorará con la calificación X3.

· Puntuación máxima de este apartado 9 puntos.

e) Aportación estética complementaria 

Se podrá ofertar por parte de las empresas, hasta un 2% del presupuesto base de licitación (IVA incluido) para la adecuación artística y ornamental. La valoración máxima corresponderá a una aportación del 2%; al 0% de aportación le corresponderá la valoración cero; en aportaciones intermedias la valoración se obtendrá interpolando linealmente.


La aportación estética quedará incorporada al contrato.


Todo ello según el modelo normalizado de presentación que se establece en el Anexo 1 de este Pliego.


Este apartado se valorará con la calificación X4.

· Puntuación máxima de este apartado 5 puntos.


Una vez valorada  la Oferta Técnica, 




XT = X1 + X2 + X3 + X4


la Mesa de Contratación levantará Acta que contendrá las puntuaciones de cada una de las empresas licitadoras.


2.- Plazo: XD (Valor Máximo 10 puntos)


El plazo máximo es de 6 meses.


Se valorará con “cero” puntos a las empresas que presenten este plazo.


Se valorará con 10 puntos a las empresas que presenten un plazo de 4 meses.

Los plazos intermedios se interpolarán linealmente. Las empresas que presenten un plazo inferior a 4 meses se valorarán con 0 puntos.

3.- Otras cuestiones de interés para el Ayuntamiento de Villafranca: XA (Valor máximo 25 puntos)


Se valorará con hasta 25 puntos máximos las aportaciones que los licitadores se comprometen a realizar para obras de interés del Ayuntamiento vinculadas a las que constituyen el objeto del proyecto de obras al que se refiere el presente pliego.


Se valorará con 25 puntos la aportación de 200.000.- € y con 0 puntos el no ofertar aportación.


Las aportaciones intermedias se interpolarán linealmente.


4.- Valoración del precio ofertado: XP (16 puntos máximo)


El Precio Ofertado se presentará en el Sobre Nº 3 y tendrá el siguiente contenido:

4.1 Cuadro de Precios y Presupuesto Resultante


Se presentará el Cuadro de Precios completo, en formato papel (firmado en todas las páginas) y digital, que contenga todas las unidades y mediciones del proyecto y los precios unitarios ofertados por el licitador, respetando literalmente el texto de cada una de las unidades de obra y las mediciones establecidas por la Administración en el proyecto. Serán rechazadas las ofertas que alteren la descripción de cualquier unidad de obra del proyecto, que eliminen alguna unidad de obra del mismo, que incorporen alguna unidad de obra nueva o que modifiquen las mediciones del proyecto. Igualmente serán rechazadas las ofertas en las que falte algún precio.


Con las unidades de obra y las mediciones del proyecto y los precios (valor económico en ejecución material) incorporados por el licitador, éste confeccionará el Presupuesto Resultante de la Oferta, aplicándole al Presupuesto de Ejecución Material los mismos porcentajes que los establecidos en el proyecto para los gastos generales, el beneficio industrial y el I.V.A.


4.2. Precio Ofertado


El Precio Ofertado deberá coincidir necesariamente con el Presupuesto Resultante antes descrito (IVA incluido). En el supuesto de que no coincidan será rechazada la oferta.


La valoración de la oferta económica se hará de acuerdo a lo siguiente:


Para cada licitador “i” se obtendrá la Baja de Oferta “Bi” en porcentaje (valor absoluto) con dos decimales redondeados por exceso respecto del Presupuesto de Licitación.


De todos los valores (n) de Baja se obtendrá la Baja Media BM:

BM = ∑ Bi / n


A cada ofertante se le asignará la puntuación X7 en función de la posición de su Baja de Oferta Bi respecto de la siguiente curva:
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Los puntos característicos de esta curva son los siguientes:
	BM-15 =   ……………………………………..
	0 puntos

	BM-5 =  ……………………………………….
	12 puntos

	BM =      ………………………………………
	14 puntos

	BM+ 5 (si BM+5 < BMáx) = …………………
	15 puntos

	BMáx =  ………………………………………
	16 puntos



Los puntos intermedios de la curva se obtendrán uniendo estos puntos mediante líneas rectas.


La valoración del Precio Ofertado se establecerá según lo siguiente:

                                                   XP = X7

5.- Valoración total de la oferta


La Valoración Total de cada Oferta se obtendrá como suma de las valoraciones anteriores.

                          VALORACION TOTAL OFERTA = XT + XD + XA + XP

Los licitadores se ordenarán según su valoración Total de la Oferta, de mayor a menor puntuación.

9.- APERTURA DE SOBRES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN

9.1.- Concluido el plazo de presentación de la documentación, la Mesa de contratación procederá, en acto interno, a la apertura y calificación del contenido de los sobres de "Documentación Administrativa", resolviendo la admisión de los licitadores que hayan presentado en tiempo y forma la documentación exigida.

Si la documentación presentada fuera incompleta u ofreciese alguna duda se requerirá al licitador para que complete o subsane los certificados y documentos presentados para acreditar la capacidad y la solvencia económica y financiera, técnica o profesional, en un plazo no inferior a cinco ni superior a diez días. Dicha circunstancia será comunicada al licitador correspondiente y se hará pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Villafranca  (Plaza de España, 1 C.P. 31330 Villafranca).
La omisión de cualquiera de los documentos exigidos, así como su presentación defectuosa, determinará la inadmisión del licitador. 

9.2.- Seguidamente, y también en dos actos internos, la Mesa de contratación procederá a la apertura y análisis de los sobres de "Oferta Técnica" de las empresas admitidas con el fin de otorgar los puntos de los criterios de adjudicación, excepto el del precio ofertado, establecidos en la Cláusula 8 de este Pliego.

9.3.- En acto público que se celebrará en el lugar, fecha y hora publicados en el Portal de Contratación de Navarra con al menos 72 horas de antelación, se procederá a la lectura de las Actas de admisión y de valoración de los criterios de adjudicación, excepto el del precio ofertado, establecidos en la Cláusula 8 y, a continuación, a la apertura y lectura de los sobres de “Oferta Económica” presentados y admitidos.

9.4.- Por parte de la Mesa de contratación se efectuará la propuesta de adjudicación, en la que figurará el orden de prelación de los licitadores que han formulado una propuesta admisible, con las puntuaciones que han obtenido. La Mesa podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuántos informes considere precisos y se relacionen con el objeto del contrato.

En el caso de empate en la puntuación total entre dos o más licitadores, éste se dirimirá a favor de la empresa que tenga mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad siempre que no sea inferior al 3%; en su defecto o persistiendo el empate, a favor de la empresa con un menor porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que éste no sea superior al 10% y, en su defecto o persistiendo el empate, a favor de la empresa que acredite la realización de buenas prácticas en materia de género. En los casos en que en aplicación de estos criterios persistiera el empate, éste se resolverá mediante sorteo.

La propuesta de adjudicación no generará derecho alguno mientras no se dicte la resolución de adjudicación.

10.- ADJUDICACIÓN

Una vez realizada la propuesta de adjudicación por parte de la Mesa de contratación, el órgano de contratación adjudicará el contrato a la proposición más ventajosa propuesta por la Mesa.

La resolución de adjudicación del órgano de contratación se acomodará a la propuesta de adjudicación salvo en los casos en que se haya efectuado con infracción del ordenamiento jurídico en los que, previo informe vinculante de la Junta de Contratación Pública, la licitación quedará sin efecto, salvo en los casos en que la infracción afecte exclusivamente al licitador a cuya favor se hace la propuesta, en los que la adjudicación se hará a favor del siguiente licitador en el orden de valoración de las ofertas que no se encuentre afectado por la infracción.

De conformidad con lo establecido en el artículo 92.6 de la Ley Foral de Contratos Públicos, se podrá declarar desierta la licitación por motivos de interés público.

De no realizarse la adjudicación del contrato dentro del plazo máximo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la apertura de los sobres nº 3 “Oferta Económica”, los licitadores admitidos tendrán derecho a retirar su oferta.

11.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

El contrato se formalizará en documento administrativo dentro del plazo de quince días naturales a contar desde el día siguiente a la notificación de la adjudicación.

El licitador que haya resultado adjudicatario deberá pre​sentar, como requisito previo e indispensable para la forma​lización del contrato, los si​guien​tes documentos:

a) Poder a favor de la persona (en el supuesto de que sea diferente a la que haya firmado la oferta económica) que vaya a firmar el contrato y Documento Nacional de Identidad de la persona apo​de​rada. Si el adjudicatario fuere persona jurídica, el poder debe​rá figurar inscrito en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable.

b) Resguardo del Ayuntamiento de Villafranca acreditativo de haber consignado a favor del mismo la garantía para el cumplimiento de las obligaciones del contrato por importe equivalente al 4% del presupuesto de adjudicación (de acuerdo con lo previsto en el artículo 95.1 de la Ley Foral de Contratos Públicos), constituida en metálico, aval o mediante contrato de seguro de caución.

La garantía señalada responderá de la buena ejecución del con​trato y no será cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfacto​ria​mente el contrato.


c) Resguardo de haber formalizado la garantía a favor del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) mediante los avales por valor el primero de 70.000 € y por 60.000 € el segundo, para cubrir riesgos de daños y perjuicios en las instalaciones ferroviarias, formalizado por alguno de los medios autorizados por ADIF.
d) Plan de seguridad y salud en el trabajo de conformidad con el artículo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de construcción.
e) Si el adjudicatario fuera una unión temporal de empresas, deberá presentar la escritura pública de su constitución.

La presentación de dichos documentos, que deberán ser originales o copias autenticadas notarial o administrativamente, deberá realizarse dentro del plazo de 7 días naturales, contados desde el siguiente a la notificación de la adjudicación.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no pudiera formalizarse en plazo el contrato, el órgano de contratación podrá acordar la resolución del mismo, previa audiencia del interesado, debiendo éste abonar a la Administración una cantidad equivalente al 2% del presupuesto del contrato así como los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan a la cantidad anterior, o bien conceder un nuevo plazo improrrogable imponiéndole por día natural de retraso la sanción prevista en la Cláusula 4 de este Pliego.

12.- SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN DEL CONTRATO
La subcontratación y la cesión del contrato sólo serán admisibles en los casos y con los requisitos previstos en los artículos 110 y 111 de la Ley Foral de Contratos Públicos, y dada la especialidad de esta obra, será admisible en el caso necesario de subcontratar con empresas homologadas por ADIF, para ejecutar aquellos trabajos específicos que por motivo de la realización de la obra afecten directa o indirectamente a las instalaciones de las infraestructuras ferroviarias competencia de ADIF.  
13.- RELACIONES GENERALES ENTRE LA ADMINISTRACIÓN Y EL CONTRATISTA

13.1.- DIRECCIÓN DE LA OBRA 

El director de la obra es la persona con titulación adecuada y suficiente, directamente responsable de la dirección, comprobación y vigilancia de la correcta realización de la obra contratada, asumiendo la representa​ción de la Administración ante el contratista.

El director de la obra podrá contar para el desempeño de sus funciones, con colaboradores a sus órdenes, que desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos profesionales, o de sus conocimientos específicos, integrando todos ellos la “Dirección de la obra”.

El director designado será comunicado al contratista antes de la fecha señalada para la comprobación del replanteo, procediendo aquel de igual modo respecto de su personal colaborador.

Las variaciones que en dichas designaciones se realicen durante la ejecución del contrato serán comunicadas por escrito al contratista.

13.2.- FUNCIONES DEL DIRECTOR DE LA OBRA

El director de la obra, en orden a su misión de dirección, control, comprobación y vigilancia de la correcta realización de las obras, asumirá en relación con el contratista cuantas funciones sean necesarias, y específicamente las siguientes:

· Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento de las condiciones contractuales.

· Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o modificaciones debidamente aprobadas, y el cumplimento del programa de tra​bajo.

· Definir aquellas condiciones técnicas que los plie​gos de prescripciones correspondientes dejan a su deci​sión.

· Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretación de planos, condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del contra​to.

· Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes.

· Proponer las actuaciones procedentes para obtener de los organismos y de los particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras y ocupación de los bienes afectados por ellas y resolver los problemas planteados por los servi​cios y servidumbres relacionados con las mismas. 

· Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el contratista deberá poner a su disposición el personal y material de obra necesarios.

· Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del contrato, así como expedir las certificaciones de obra correspondientes.

· Participar en la recepción y redactar la certificación final y liquidación de las obras, conforme a la normativa vigente.

El contratista estará obligado a prestar su colaboración al director, para el normal cumplimiento de las obligaciones a éste encomendadas.

13.3.- CONTRATISTA

Se entiende por contratista la parte contratante obligada a la ejecución de la obra. Si dos o más empresas presentan una oferta conjunta a la licitación de la obra, quedarán obligadas solidariamente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Foral de Contratos Públicos.

13.4.- DELEGADO DE OBRA DEL CONTRATISTA 

Se entiende por “Delegado de obra del contratista” la persona designada expresamente por él y aceptada por la Administración con capacidad suficiente para:

· Ostentar la representación del contratista en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, así como en cualquier momento en que sea necesaria la presencia o actuación de éste y siempre en orden a la ejecución y buena marcha de las obras.

· Organizar la ejecución de las obras e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas de la Dirección de la obra.

· Proponer a la Dirección de la obra o colaborar con ella en la resolución de los problemas que se planteen durante la ejecución de la obra.

En su caso, se podrá exigir del contratista que su delegado tenga la titulación adecuada, así como que designe al personal facultativo necesario para el correcto desempeño de sus funciones.

La Administración contratante podrá recabar del contratista la designación de un nuevo delegado y, en su caso, de cualquier facultativo que de él dependa, cuando así lo justifique la marcha de los trabajos, mediante escrito motivado dirigido al contratista.

13.5.- RESIDENCIA DEL CONTRATISTA

El contratista está obligado a comunicar a la Administración contratante, en un plazo de quince días naturales contados a partir de la fecha en que se le haya notificado la adjudicación de las obras, su residencia o la de su delegado a todos los efectos derivados de la ejecución de aquéllas. Esta residencia estará situada en las obras o en una localidad próxima a su emplazamiento, y tanto para concretar inicialmente su situación como para cualquier cambio futuro, el contratista deberá contar con la previa conformidad de la Administración contratante.

Desde que comiencen las obras hasta su recepción, el contratista o su delegado deberán residir en el lugar indicado, y sólo podrá ausentarse de él previa co​municación a la Dirección de la persona que designe para sus​tituirle.

13.6.- ORDENES AL CONTRATISTA

El “Libro de Ordenes” se abrirá en la fecha de comprobación del replanteo y se cerrará en la recepción de las obras.

Durante dicho tiempo estará a disposición de la Dirección de la obra que, cuando proceda, anotará en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, autorizándolas con su firma.
El contratista estará también obligado a transcribir en dicho Libro, por sí o por medio de su delegado, cuantas órdenes o instrucciones reciba por escrito de la Dirección, y a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad de un posterior autorización de tales transcripciones por la Dirección, con su fir​ma en el Libro indicado.

Efectuada la recepción, el “Libro de Orde​nes” pasará a poder de la Administración  si bien podrá ser consultado en todo momento por el contratista.

Este libro de órdenes puede ser sustituido por Actas fechadas y firmadas por las partes.

13.7.- VIGILANCIA DE LAS OBRAS

El contratista tendrá en todo momento, la obligación de obedecer las órdenes e instrucciones que, por escrito, le sean dictadas por el personal designado por el Ayuntamiento de Villafranca  para la vigilancia y control de las obras, tanto en la realización de los trabajos como en la forma de su ejecución.

La Administración contratante, por medio del personal que considere oportuno ejercerá el control de los trabajos comprendidos en este contrato, comprometiéndose la empresa adjudicataria a facilitar la práctica del control al perso​nal encargado.

13.8.- DE LOS OPERARIOS

El adjudicatario deberá ejecutar los trabajos con operarios de aptitud reconocida, siendo potestativo de la Dirección de la obra exigir la separación de aquéllos que, a su juicio, no reúnan las condiciones necesarias.

El personal será regido por capataces y encargados, en número y titulación suficiente para la mejor organización y dirección de la obra, debiendo estar presente durante las horas hábiles, a falta del contratista, su delegado, de tal modo que pueda recibir las órdenes e instrucciones de la Dirección.

Cuando el contratista o las personas de él dependientes incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el cumplimiento de los programas de trabajo, la Administración contratante podrá exigirle la adopción de medidas concretas y eficaces para restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado.

14.- INICIO DE LAS OBRAS

14.1.- DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR AL CONTRATISTA 

Antes de proceder a la comprobación del replanteo, la Administración entregará al contratista un ejemplar completo del proyecto y cuantos documentos complementarios estime necesarios para la mejor definición de las obras.

El contratista será el responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o negligencia en la conse​cu​ción de todos los datos que afecten al contrato, al planea​miento y a la ejecución de las obras.

En caso de contradicciones entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto, prevalecerá lo dis​puesto en éste último.
14.2.- APROBACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por la Administración.

14.3.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 

Una vez efectuada la adjudicación de la obra y forma​lizado el contrato se procederá, dentro del plazo de 7 días naturales, por el director de la obra, o técnico que le represente, a llevar a cabo sobre el terreno la comprobación del replanteo de la misma y de sus distintas partes en presencia del contratista o de un representante del mismo debidamente autorizado, extendiéndose acta del resultado de dicha comprobación, que será firmada por ambas partes interesadas.

Si el contratista no acudiese, sin causa justificada, al acto de la comprobación del replanteo, su ausencia se con​siderará como incumplimiento del contrato, con los efectos prevenidos en la Ley Foral de Contratos Públicos.

El acta de comprobación del replanteo reflejará la conformidad o disconformidad del replanteo respecto a los documentos contractuales del proyecto, con especial y expresa referencia a las características geométricas de la obra, a la autorización para la ocupación de los terrenos necesarios y a cualquier punto que pueda afectar al cumpli​miento del contrato.

Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posesión y disposición real de los terrenos, y la viabilidad del proyecto, a juicio del director de la obra, y sin reserva por parte del contratista, se dará por aquél la autorización para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explícitamente en el acta extendida, de cuya autorización quedará notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

Caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad de proyecto, hubiera hecho otras observaciones que puedan afectar a la ejecución de la obra, el  director de la obra decidirá iniciar o demorar el comienzo de la misma, una vez consideradas tales observaciones y justificándolo en la propia Acta.

La comprobación del replanteo deberá incluir, como mí​nimo, el eje principal de los diversos tramos de obra y los ejes principales de las obras de fábrica, así como los pun​tos fijos auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle. Las bases de replanteo se marcarán mediante sólidas estacas o mojones de hormigón o piedra, si fuese necesario.

Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de comprobación de replanteo, que se unirá al ex​pediente de la obra, entregándose una copia al contratista.

El contratista se responsabilizará de la conservación de los puntos de replanteo que le hayan sido encomendados.

El contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para efectuar los replanteos y determinar los puntos de control o referencia que se requieran.

14.4.- INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

Efectuada la comprobación del replanteo, el contratista deberá dar comienzo a las obras el día siguiente al de la firma del Acta correspondiente, comenzando a computarse a partir de dicho día el plazo señalado en la Cláusula 3 del presente Pliego para que se hallen totalmente terminados los trabajos.

Si, no obstante haber formulado el contratista observaciones que pudieran afectar a la ejecución del proyecto, el director de la obra decidiera la iniciación de las obras, el contratista estará obligado a iniciarlas, sin perjuicio de hacer valer sus derechos en la vía procedimental correspondiente.

15.- DESARROLLO DE LAS OBRAS

15.1.- EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las presentes cláusulas así como a los documentos técnicos que sir​ven de base al contrato, y conforme a las instrucciones que por escrito sean dadas por el personal del Ayuntamiento de Villafranca, sometiéndose el contratista a las facultades de interpretación, modificación y resolución que la legislación vigente confiere a la Adminis​tración contratante.

15.2.- RIESGO Y VENTURA

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista y serán por cuenta de éste las perdidas, averías o perjuicios que experimente durante la ejecución del contrato sin perjuicio de su aseguramiento por el interesado.

El contratista no podrá reclamar bajo ningún pretexto, ni aun de error u omisión, aumento del precio fijado en su oferta.

15.3.- PROGRAMA DE TRABAJO

Si el director de la obra lo considera conveniente, el contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo, aparte del que, en su caso, se haya incluido dentro de las proposiciones presentadas para la fase de adjudicación, en el plazo máximo de 30 días naturales, contados desde la formalización del contrato.

Dicho programa de trabajo podrá ser cuestionado en los 15 días naturales siguientes a su presentación por el director de la obra, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, todo ello, sin contravenir las cláusulas del contrato.

El programa de trabajo incluirá los siguientes datos:

a) Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con expresión de sus mediciones.

b) Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y materiales, con expresión de sus rendimientos medios.

c) Estimación en días de los plazos de ejecución de las diversas obras u operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecución de las diversas partes o unidades de obra.

d) Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios unitarios.

e) Diagrama de las diversas actividades o trabajos.

El programa de trabajo deberá tener en cuenta los periodos que la Dirección de obra precise para proceder a los re​planteos de detalle y a los preceptivos ensayos.

Si el contratista no hiciere uso de su derecho a presentar el programa de trabajo en el plazo previsto, lo perderá y asumirá la obligación de cumplir el que le sea entregado por el director de la obra.

El director de la obra podrá acordar no dar curso a las certificaciones hasta que el contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin derecho a intereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de estas certificaciones.

15.4.- REPLANTEOS DE DETALLE

El director de la obra deberá aprobar los replanteos de detalle necesarios para la ejecución de las obras en los plazos previstos en el programa de trabajo, de tal modo que si no lo hiciera así el contratista tendrá derecho a una prórroga por plazo igual al retraso producido.

15.5.- EQUIPOS DE MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES

El contratista se obliga a situar en las obras el equipo de maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para la correcta ejecución de aquéllas en los plazos establecidos, y, en todo caso, los equipos que se fijaron en la licitación en los mismos términos y detalle.

Dichos equipos, adscritos a la obra, deberán estar en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el contratista la obligación de reemplazarlos cuando así lo ordene la Dirección de la obra. En este caso, tendrá el contratista derecho a reclamar ante la Administración contratante en el plazo de 10 días naturales.

15.6.- INSUFICIENCIA DEL EQUIPO

Si el equipo o la dotación previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecución de la obra en los plazos establecidos, el contratista no tendrá derecho a reclamación alguna ante la Administración contratante.

15.7.- MATERIALES

El contratista tiene libertad para obtener de los puntos que tenga por conveniente todos aquellos materiales cuya procedencia no está especificada en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto, no obstante deberá tener en cuenta las recomendaciones que sobre los mismos consten en los docu​men​tos informativos y las observaciones del director de la obra.

El contratista se obliga a notificar a la Dirección de la obra, con suficiente antelación, la procedencia de los materiales que se propone utilizar, así como a aportar, cuando le sea solicitado, las muestras y datos necesarios para de​mostrar su adecuación a lo exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Si la Dirección de la obra no aceptase los materiales o su procedencia, deberá comunicarlo por escrito al contratista, quien tendrá un plazo de diez días naturales para reclamar ante la Administración contratante.

La aceptación de los materiales y procedencias propuestas será requisito indispensable para el posterior aco​pio de los mismos, sin perjuicio de la potestad de la Dirección para comprobar su idoneidad en los acopios sucesivos.

Si durante las excavaciones, que en su caso se realicen, se encontrasen materiales que pudieran emplearse en usos más nobles que los previstos, serán transportados a los puntos que establezca el director de la obra, sin perjuicio del derecho del contratista a que le sean abonados los gastos suplementarios de transporte, vigilancia y almacenamiento.

En cualquier otro caso y previa autorización por escrito del director de la obra, el contratista podrá disponer libremente de aquellos.

15.8.- ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

Las zonas destinadas a acopios requerirán la aprobación del director de la obra, debiendo ser acondicionados a completa satisfacción de éste una vez hayan cumplido su misión, de forma tal que recuperen su aspecto original.

El almacenamiento se realizará de forma que se garantice la conservación de los materiales en perfectas condiciones de utilización y siguiendo en todo caso las instruc​cio​nes de la Dirección.

15.9.- MATERIALES NO EMPLEADOS 

La policía de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al contratista, de tal modo que deberán ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.

15.10.- TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS

El contratista es exclusivamente responsable de la ejecución y conservación de las obras objeto del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad la circunstancia de que la Dirección de la obra haya examinado y reconocido la obra durante su construcción o los materiales empleados, ni que las distin​tas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del proyecto, si los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el contratista deberá demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfacción de la Dirección de la obra.

Los gastos de estas operaciones serán a cuenta del contratista salvo en el caso de que se hubieran realizado en base a sospechas de la Dirección de la obra de existir vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados.

Si la Dirección de la obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles puede proponer a la Administración contratante la aceptación de las mismas, con la consiguiente rebaja de precios.

15.11.- CONSERVACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS

El contratista está obligado no sólo a la correcta ejecución de la obra, sino también a la conservación de ésta, a su costa, salvo que en el proyecto se prevea una partida al respecto, hasta el transcurso del plazo de garantía.

La responsabilidad del contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa construcción imputable al contratista como a una indebida conservación de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Dirección de la obra, inmediatamente después de su construcción o en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato.

Asimismo queda obligado a señalizar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente. Los gastos que origine la señalización se abonarán en la forma que se establezca en el proyecto; en su defecto serán de cuenta del contratista.

El contratista cumplirá las órdenes que reciba de la Di​rección de la obra acerca de la instalación de señales complementarias o modificación de las ya instaladas. Será directamente responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y órdenes pudiera causar.

En caso de que fuese necesaria la realización de trabajos nocturnos estos deberán ser previamente autorizados por el director de la obra y realizados solamente en las unidades de obra que él indique. El contratista deberá instalar los equipos de iluminación, del tipo e intensidad que el director ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos.

15.12.- CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE DESVÍOS

Si por necesidades surgidas durante el desarrollo de las obras fuera necesario construir desvíos provisionales o rampas de acceso a tramos total o parcialmente terminados, se construirán de manera que sean adecuados al tráfico que han de soportar y con arreglo a las instrucciones de la Dirección de la obra, como si hubieren figurado en los documentos del contrato, pero el contratista tendrá derecho a que se le abonen los gastos ocasionados. Su conservación durante el plazo de utilización será de cuenta del contratista.

15.13.- PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Lluvias.- Durante las diversas etapas de la construcción, las obras se mantendrán, en todo momento, en perfectas condiciones de drenaje. Cuando existan, las cunetas y demás desagües se conservarán y mantendrán de modo que no se produzcan erosiones en los taludes adyacentes.

Heladas.- Si existe temor de que se produzcan heladas, el contratista protegerá todas las zonas que se pudieran quedar perjudicadas por los efectos consiguientes. Las par​tes de obra dañadas se levantarán, en su caso, y reconstruirán a su costa, de acuerdo con lo que se señale en el proyecto o lo que ordene, en su caso, el director de la obra.

Incendios.- El contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control de incendios, y a las instrucciones complementarias que se dicten por el director de la obra. En todo caso, se adoptarán las medidas necesarias y será responsable de evitar la propa​gación de los que se requieran para la ejecución de las obras, así como de los daños y perjuicios que puedan producir.

Uso de explosivos.- La adquisición, transporte, almacenamiento, conservación, manipulación y empleo de mechas, detonadores y explosivos, se regirán por las disposiciones vigentes que regulan la materia y por las instrucciones especiales complementarias que se dicten por el director de la obra.

Los almacenes de explosivos serán claramente identificados. 

En las voladuras deberá estar presente un miembro de la Dirección de obra y se seguirá, en todo caso, las órdenes o instrucciones que dicte, cuidando especialmente no poner en peligro vidas y propiedades, haciéndose el contratista res​ponsable de los daños que se deriven.

16.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO

16.1.- FACULTAD DE MODIFICAR EL CONTRATO, LIMITES 

Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación solo puede modificar los elementos que lo integran de acuerdo con los límites establecidos en la legislación vigente.

El órgano de contratación únicamente puede acordar modificaciones en el proyecto de las obras por razones de interés público, siempre que concurran circunstancias imprevistas y dichas prestaciones no puedan separarse del proyecto o contrato inicial sin causar graves inconvenientes al interés público, y sin que en ningún caso el importe acumulado de las modificaciones exceda del 50% del precio de adjudicación del contrato.

16.2.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO

En el caso de que el director de la obra juzgue necesario introducir modificaciones en el proyecto, redactará la oportuna propuesta integrada por los documentos que justifiquen, describan y valoren aquélla, le dará audiencia al contratista por plazo de cinco días, a fin de que alegue lo que estime conveniente y la someterá a la aprobación del órgano de con​tra​tación, previos los trámites establecidos en el artí​culo 107 de la Ley Foral de Contratos Públicos.

De igual modo se procederá en el caso de que el contratista sea quien proponga por escrito la sustitución de una unidad de obra por otra que reúna mejores condiciones, el empleo de materiales de más esmerada preparación o calidad que los contratados, la ejecución con mayores dimensio​nes de cualquiera de las partes de la obra o, en general, cualquier otra mejora de análoga naturaleza que juzgue beneficiosa para la obra y sea considerada necesaria por el director de la obra.

Si el director estimase conveniente, aun cuando no necesaria, la mejora propuesta, podrá autorizarla por escrito, pero el contratista no tendrá derecho a indemnización de nin​guna clase, sino sólo al abono de lo que correspondería si hubiese construido la obra con estricta sujeción a lo contra​tado.

16.3.- PRECIOS DE UNIDADES DE OBRA NO PREVISTAS 

Cuando las modificaciones del proyecto supongan la introducción de unidades de obra no comprendidas en el contrato o que difieran substancialmente de ellas, los precios de las mismas serán fijados mediante negociación entre la Administración y el contratista. Si no se llega a un acuerdo el contratista podrá solicitar de la Junta de Contratación Pública un arbitraje para la fijación de los precios o desistir de la ejecución de  las nuevas unidades.

16.4.- MODIFICACIONES NO AUTORIZADAS

Las modificaciones de obra que no estén debidamente aprobadas por el órgano de contratación, de acuerdo con lo previsto en este Pliego, originarán responsabilidad en el contratista, sin perjuicio de la que pudiera alcanzar a los funcionarios de la Dirección, inspección y vigilancia de las obras, pudiendo ser obligado a la demolición e indemnización de daños y perjuicios a la Administración y perdiendo todo derecho al abono de dichas partes de obra ejecutadas sin autorización.

No obstante lo anterior, podrán ejecutarse, sin haber sido aprobadas por el órgano de contratación, aquellas modificaciones que, durante la correcta ejecución de la obra, se produzcan únicamente por variación en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las comprendidas inicialmente en el contrato, las cuales se incluirán en las certificaciones  o pagos parciales y en la certificación final de contrato, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10% del precio de adjudicación. No obstante, si producido el aumento de unidades ejecutadas, se hiciese necesario tramitar una modificación, se deberán incluir estas variaciones en el expediente de modificación.

17.- MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS EJECUTADAS

17.1.- OBJETO DEL ABONO 

El contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra que realmente ejecute con sujeción al proyecto que sirvió de base a la licitación, a sus modificaciones aprobadas y a las órdenes dadas por escrito por la Administración contratante.

17.2.- MEDICIÓN DE LA OBRA

La Dirección de la obra realizará mensualmente, en la forma esta​blecida en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto, la medición de las unidades de obra ejecutadas du​rante el periodo de tiempo anterior.

El contratista o su delegado podrán presenciar la realización de tales mediciones, para lo cual serán avisados por escrito por el director de la obra.

Para la medición serán válidos los levantamientos topográficos y los datos que hayan sido conformados por el director de la obra y por el delegado del contratista. Caso de disconformidad de éste se reputarán válidos los de aquél, debiendo constar en el documento, que de la medición se extienda, la disconformidad del contratista.

La inasistencia del contratista o de su delegado a la medición no implicará su invalidez si han sido debidamente avisados, y se reputarán como válidos los datos que se ex​traigan, debiendo dejarse constancia de dicha inasistencia.

El contratista deberá situar en los puntos que designe el director de la obra las básculas o instalaciones necesarias, debidamente contrastadas, para efectuar los pesajes de material requeridos por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto.

17.3.- OBRAS O PARTES DE OBRA OCULTAS 

Para las obras o partes de obras cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la Dirección de la obra con la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el contratista o su delegado.

A falta de aviso anticipado cuya existencia corresponde probar al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administración contratante sobre el particular.

17.4.- RELACIONES VALORADAS

El director de la obra, tomando como base las mediciones de las unidades de obra ejecutada y los precios contratados, redactará mensualmente la correspondiente relación valorada al origen.

No podrá omitirse la redacción de dicha relación valorada mensual por el hecho de que, en algún mes la obra realizada haya sido de pequeño volumen o incluso nula, a menos que la Administración hubiese acordado la suspensión de la obra.

La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material que figuren en letra en el cuadro de precios unitarios del proyecto para cada unidad de obra y a los pre​cios de las nuevas unidades de obra no previstas en el contrato que hayan sido debidamente autorizados y teniendo en cuenta lo prevenido en el presente Pliego y, específicamente, lo siguiente:


a) Precios unitarios: los precios unitarios fijados en el contrato para cada unidad de obra cubrirán todos los gastos efectuados para la ejecución de la unidad correspondiente, incluidos los trabajos auxiliares, salvo en aquellos casos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto.


b) Partidas alzadas: Las partidas alzadas se abonarán en la forma indicada en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto.


Las partidas alzadas a justificar (susceptibles de ser medidas en todas sus partes en unidades de obra, con precios unitarios) se abonarán a los precios del contrato con arreglo a las condiciones del mismo y al resultado de las mediciones correspondientes. Cuando los precios de alguna de las unidades de obra que componen la partida alzada no figuren en los cuadros de pre​cios del proyecto se procederá en la forma prevista para las unidades nuevas de obra.


Las partidas alzadas de abono íntegro (referidas a trabajos cuya especificación figure en los documentos contractuales del proyecto y no sean susceptibles de medición) se abonarán al contratista en su totalidad, una vez terminados los trabajos de las obras a que se refieren, de acuerdo con las condiciones del contrato y sin perjuicio de las que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares pueda estable​cer respecto a su abono fraccionado en casos justificados.


Cuando la especificación de los trabajos u obras constitutivos de una partida alzada de abono íntegro no figuren en los documentos contractuales del proyecto, o figuren de modo incompleto, impreciso o insuficiente a los fines de su ejecución, se estará a las instrucciones que a tales efectos dicte, por escrito, el director de la obra, a las que podrá oponerse el contratista en caso de disconformidad.


c) Anticipos a cuenta por operaciones preparatorias: El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por el importe de las operaciones preparatorias de la ejecución del contrato y que estén comprendidas dentro de su objeto siempre que se aseguren mediante la constitución de la correspondiente garantía previa. Estos anticipos se regularán de conformidad con lo establecido en los artículos 155 a 157 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.


d) Instalaciones y equipos de maquinaria: Los gastos referidos a instalaciones y equipos de maquinaria se considerarán incluidos en los precios de las unidades correspondientes y en consecuencia, no serán abonados separadamente.


Al resultado de la valoración, obtenido en la forma ex​presada en los párrafos anteriores, se le aumentarán los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitación y la cifra que resulte se multiplicará por el coeficiente de adjudicación, obteniendo así la relación valorada mensual.

17.5.- PAGOS AL CONTRATISTA

Tomando como base la relación valorada mensual, se expedirán al contratista las correspondientes certificaciones, de las que se remitirá una copia al contratista acompañado de la relación valorada a efectos de su conformidad o reparos. Transcurrido el plazo de 15 días naturales, si el contratista no hubiese hecho manifestación alguna, se considerarán aceptadas por éste, como si hubiera suscrito en ellas su conformidad. 

Las certificaciones mensuales tendrán la consideración de pagos a cuenta a expensas del resultado de la medición final, sin que supongan aprobación o recepción de las unidades comprendidas en ellas.
18.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

18.1- INDEMNIZACIONES POR CUENTA DEL CONTRATISTA

Son imputables al contratista todos los daños y perjuicios que se causen como consecuencia de la ejecución del contrato. 

El contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños y perjuicios, directos e indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio público o privado, con ocasión o como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organización de las obras.

Las propiedades y servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados a su costa restableciéndose sus condiciones primitivas o compensando adecuada​mente los daños y perjuicios causados.
La Administración responderá única y exclusivamente de los daños y perjuicios derivados de una orden, inmediata y directa de la misma y de los que se deriven de los vicios del proyecto, sin perjuicio de su repetición.

18.2 - CONTAMINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

El contratista estará obligado a cumplir las órdenes de la Dirección de la obra cuyo objeto sea evitar la contaminación del aire, cursos de agua, cosechas y, en general, de cualquier clase de bien público o privado que pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las mismas, aunque hayan sido instaladas en terrenos de propiedad del contratista, dentro de los límites impuestos en las disposiciones vigentes sobre conservación de la naturaleza y medio ambiente.

18.3.- CONSERVACIÓN DE SERVIDUMBRES

El contratista está obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución de las obras, y a reponer a su finalización, todas las servidumbres que se relacionen en el proyecto.

Tal relación podrá ser rectificada como consecuencia de la comprobación del replanteo o de necesidades surgidas du​rante la ejecución de las obras.

También tendrá que reponer aquellas servidumbres existentes con anterioridad al contrato que pudieran haberse omi​tido en la referida relación.

18.4.- RESPONSABILIDAD EN CASOS DE RESOLUCIÓN POR INCUMPLIMIENTO CULPABLE DEL CONTRATISTA

Si el contrato se resuelve por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar a la Administración contratante los daños y perjuicios ocasionados.

Será incautada la garantía para el cumplimiento de las obligaciones en la cuantía necesaria para cubrir los daños y perjuicios que se hayan acreditado. Si la garantía resultase insuficiente la Administración podrá resarcirse a través de los mecanismos establecidos para los ingresos de Derecho Público.

18.5.- OTROS GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA

· Los que se requieran para la tramitación y la obtención de autorizaciones, licencias, documentos o cualquier otra información de Organismos o particulares.

· Los correspondientes a pruebas, ensayos de materiales, envío y recogida de documentación, construcción, retirada y remoción de toda clase de construcciones auxiliares, limpieza y evacuación de desperdicios y basuras, conservación y desagües y, en general, cuantos trabajos e informes sean necesarios para el cumplimiento de los fines del con​trato, así como para su comprobación.

· Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demás gravámenes y exacciones que resultan de aplicación según las disposiciones vigentes con ocasión o como consecuencia del contrato o de su ejecución.

· Cualquier otro gasto a que hubiere lugar para la realización del contrato.

18.6.- OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES

El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social, seguridad y salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, o la infracción de las disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico por él designado, no implicarán responsabilidad alguna para la Administración contratante.

En la obra objeto de este contrato el adjudicatario deberá adscribirse al Programa de Prevención Integral en Obra del Gobierno de Navarra (PIO), http://www.cfnavarra.es/insl/

19.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

19.1.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS

La recepción de las obras tendrá lugar dentro del plazo de un mes desde la fecha de su terminación y a la misma concu​rrirán un facultativo designado por la Administración contratante, como representante de ésta, el director de la obra y el contratista.

Si las obras se encuentran correctamente ejecutadas, el funcionario técnico designado por la Administración contratante las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía.

19.2.- CERTIFICACIÓN FINAL DE LAS OBRAS

Dentro del plazo de dos meses a contar desde la fecha del acta de recepción, deberá ser acordada y notificada al contratista la certificación final correspondiente y abonársele el saldo resultante, en su caso.
19.3.- PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía será de tres años. Durante este plazo, el contratista responderá de cuantos desperfectos puedan advertirse en las obras de acuerdo con lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto y las instrucciones que reciba de la Dirección de la obra, cuidando siempre de que los trabajos necesarios no obstaculicen el uso público al que está destinada la obra.

Si voluntariamente o a requerimiento de la Dirección de la obra no reparase los desperfectos mencionados se hará por la Administración contratante, con cargo a la garantía para el cumplimiento de las obligaciones.

19.4.- INFORME SOBRE EL ESTADO DE LAS OBRAS.

En los quince días anteriores a la expiración del plazo de garantía, el facultativo director de la obra, de oficio o a solicitud del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si no se detectase incidencia alguna el contratista quedará relevado de sus obligaciones, salvo lo dispuesto para los casos de vicios ocultos.

19.5.- LIQUIDACIÓN.

Finalizado el plazo de garantía y su existiesen obligaciones pendientes de pago, el director facultativo de la obra formulará una propuesta de liquidación en el plazo máximo de diez días, que se notificará al contratista para su conformidad y, una vez que éste manifieste su conformidad, se procederá a la liquidación del contrato en el plazo máximo de treinta días cancelándose, en su caso, las garantías constituidas.

19.6 - RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste de los daños y perjuicios durante el término de quince años a contar desde la expiración del plazo de garantía.

El contratista responderá de los daños materiales causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la construcción, durante el plazo de diez años, contados desde la fecha de recepción de la obra sin reservas o desde la subsanación de éstas.
20.- INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO
En las controversias que pudieran surgir acerca de la recta interpretación de los documentos que integran el proyecto, se atendrá el contratista a la resolución del órgano de contratación, que será tomada con los asesoramientos pertinentes.

21- SUPUESTOS DE CONTRADICCIONES
De existir contradicciones, en cuanto a las determinaciones económico-administrativas, entre los documentos que integran el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, prevalecerán las cláusulas contenidas en el presente Pliego.
Villafranca (Navarra) Abril dos mil once.

                                    La Alcaldesa
ANEXO 1

MODELO NORMALIZADO

PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

CORRESPONDIENTE A

VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA

DOCUMENTACIÓN VALOR TÉCNICO DE OFERTA
Modelo Normalizado
OBRA: _______________________________________________________

_____________________________________________________________

EMPRESA OFERTANTE

A.   EMPRESA ÚNICA

B. LICITADORES QUE PARTICIPEN CONJUNTAMENTE / 

UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS U.T.E
	
	NOMBRE DE LAS EMPRESAS
	%

PARTICIPACIÓN

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	


	Nombre del que presenta la Oferta
	
	FIRMA

	
	
	

	Fecha
	
	

	
	
	


INDICE DE DOCUMENTOS APORTADOS

VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA

SOBRE PARTE A (CONTENIDO EN SOBRE Nº 2A):

I.  X1.- MEMORIA TÉCNICA

	
	Descripción general de la obra.

	
	Descripción detallada de las actividades más importantes.

	
	Descripción de los procesos constructivos más importantes.

	
	Previsión de préstamos y vertederos

	
	Afección de la obra al tráfico y, en su caso, desvíos propuestos


II. X2.- PROGRAMA DE OBRA    

	
	Programa de trabajos en forma de diagrama Gantt que contenga al menos precedencias, vínculos  y comienzo y fin de actividades.


III. X3.- SERVICIO POST-CONSTRUCCIÓN

	
	Memoria explicativa del plan y medios disponibles para atender el Servicio Post-construcción.


IV. X4.- APORTACIÓN ESTÉTICA COMPLEMENTARIA

	
	Descripción de medidas complementarias de mejora de la obra que se propongan.


VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA
X1.- MEMORIA TÉCNICA 

X11.- Descripción general de la obra (1 de 2)

VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA
 X1.- MEMORIA TÉCNICA 

X11.- Descripción general de la obra (2 de 2)

VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA
X1.- MEMORIA TÉCNICA


X12.- Descripción detallada de las actividades más importantes

VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA
X1.- MEMORIA TÉCNICA 


X13.- Descripción de los procesos constructivos más importantes

VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA
X1.- MEMORIA TÉCNICA


X14.- Previsión de préstamos y vertederos

VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA
X1.- MEMORIA TÉCNICA


X15.- Afección de la obra al tráfico y, en su caso, desvíos propuestos.
VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA
X2.- PROGRAMA DE OBRA
Programa de trabajos en forma de diagrama Gantt que contenga al menos precedencias, vínculos, duración de las actividades, desglose en obras elementales y actividades de proyecto y comienzo y fin de actividades. Influencia en la programación de los condicionantes externos y climatológicos (pág 1 de 2).

VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA
X2.- PROGRAMA DE OBRA
Programa de trabajos en forma de diagrama Gantt que contenga al menos precedencias, vínculos, duración de las actividades, desglose en obras elementales y actividades de proyecto y comienzo y fin de actividades. Influencia en la programación de los condicionantes externos y climatológicos (pág 2 de 2).

VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA
X3.- SERVICIO POST-CONSTRUCCIÓN
Memoria explicativa del plan y medios disponibles para atender el Servicio Post-construcción.

VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA

X4.- APORTACIÓN ESTÉTICA COMPLEMENTARIA
El ofertante se comprometa a la ejecución de actuaciones de Aportación Estética complementaria (1) para adecuación artística y ornamental, por un importe que represente el                    %  (2) del Presupuesto (IVA incluido) (3) del proyecto.

	
	Esta propuesta se incorporará al contrato.

	(1)
	El contenido de estas actuaciones deberán ser propuestas por el adjudicatario a la dirección de la obra, previamente a su ejecución, para su correspondiente aprobación. Igualmente la dirección de la obra podrá establecer el contenido de dichas actuaciones.

	(2)
	El porcentaje podrá ser como máximo del 0,5%

	(3)
	El importe de la aportación estética complementaria se justificará mediante la presentación de las facturas correspondientes. La ejecución de las obras referidas a dicha aportación estética constituye un compromiso añadido ofrecido por el adjudicatario, sin contraprestación alguna por parte de la Administración.


ANEXO 2

PROPOSICION ECONOMICA

MODELO DE PROPOSICIÓN NORMALIZADO

El/La que suscribe, don/doña ........................................................, mayor de edad, ...................., con domicilio en  ..................................., obrando en nombre propio (o en representación de ..............................................), enterado del anuncio publicado en el Portal de Contratación de Navarra para la adjudicación, por el procedimiento abierto, siendo el criterio de adjudicación el de la oferta más ventajosa, de las obras de “…………………………………………………………..”, del proyecto y del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen en dicha licitación, se compromete a ejecutarlas, con sujeción estricta a los indicados documentos, por la cantidad de ..................... (en número) euros (IVA incluido). 

(Fecha y firma) 

CUADRO DE PRECIOS Y PRESUPUESTO

	Precio del proyecto
	Unidad de obra

del proyecto
	Cantidad

(medición 

del proyecto)
	Precio de Ejecución Material

Ofertado
	Importe Total

	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	SUMA TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
	



(Fecha y firma)






























































































