PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CONTENIDA EN LOS PROYECTOS ”RENOVACION DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN CALLES RAIMUNDO LANAS, CONCORDIA, LA NAVA Y CONSTITUCION” (M.A.M. MARZO 2010), “RENOVACION DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN CALLE PRINCIPE DE VIANA” (M.A.M. SEPTIEMBRE 2010), de la MANCOMUNIDAD de AGUAS del MONCAYO, Y 

“RENOVACION DE LA PAVIMENTACION Y REDES DE PLUVIALES, ABLITAS 2010” (AYALA INGENIEROS - MARZO 2010), “RENOVACION PAV. Y RED PLUVIALES C/ PRINCIPE DE VIANA Y TRAMO FINAL C/ CONCORDIA, ABLITAS” (AYALA INGENIEROS - SEPTIEMBRE 2010), “NUEVO COLECTOR DE PLUVIALES EN LA CALLE CAMINO DEL PRADO, ABLITAS 2010” (AYALA INGENIEROS - MARZO 2010), del AYUNTAMIENTO DE ABLITAS.
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PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CONSISTENTE EN  LAS OBRAS DESCRITAS EN EL ENCABEZAMIENTO DEL PLIEGO, de la Mancomunidad de Aguas del Moncayo, en ABLITAS.
CAPÍTULO I.- CONDICIONES DE CARÁCTER GENERAL.

1.- OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO 

Es objeto del presente pliego el establecimiento de las condiciones económico-administrativas con arreglo a las cuales ha de regirse el contrato de de obra pública consistente en las obras descritas en el titulo del Pliego.
El plazo máximo de ejecución del contrato será en su totalidad de DIEZ (10) meses. 

2.- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA AL PRESENTE PLIEGO.

Las condiciones y especificaciones técnicas de las obras a que se refiere la condición anterior están definidas en los proyectos elaborados por los servicios técnicos de la Mancomunidad de Aguas del Moncayo y “Ayala Ingenieros S.L.”, redes y pavimentación y pluviales respectivamente.
En la documentación complementaria al presente pliego se comprende también el correspondiente estudio de seguridad y salud de la ejecución de las obras.
3.- PROCEDIMIENTO.

El contrato a que se refiere el presente pliego se adjudicará en un procedimiento de contratación abierto a cualquier contratista que reúna las condiciones legalmente establecidas para la contratación con las Administraciones Públicas.

4.- FORMA DE ADJUDICACIÓN.

La forma de adjudicación del contrato será la de precio ofertado (subasta.).
5.- PRERROGATIVAS.

La Administración Contratante, la MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO, ostenta las siguientes prerrogativas legalmente reconocidas: interpretación de los contratos, resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificación por razones de interés público, así como su resolución y determinación de los efectos de ésta.

6.- GARANTÍA PROVISIONAL.
Para poder participar en la contratación regulada en el presente pliego de condiciones será requisito imprescindible constituir garantía provisional por importe del 2 por 100 del presupuesto del contrato.

Esta garantía podrá constituirse en cualquiera de las siguientes modalidades:

a) En metálico.

b) Mediante aval a primer requerimiento prestado por alguno de los bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito o sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España.

c) Por contrato de seguro de caución celebrado con una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo de caución.

7.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.

Los licitadores deberán presentar sus proposiciones en el Registro de la MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO, en el plazo de diez y ocho días naturales, a contar desde la publicación del anuncio de licitación en el Portal de contratación de Navarra.

Las proposiciones se presentarán en sobre único, en el que se incluirán otros dos, debiendo estar todos ellos cerrados y firmados por el licitador y que contendrán la siguiente leyenda y documentos:

Sobre nº 1.- Documentación Administrativa.

a) Documento Nacional de Identidad del ofertante, o documento que legalmente le sustituya, si fuere persona física, o fotocopia compulsada del mismo.

b) Si se tratase de persona jurídica, escrituras de constitución o, en su caso, de modificación inscritas en el Registro Mercantil cuando este requisito sea exigible conforme a la legislación vigente. Cuando no lo sea, se presentará escritura o documento de constitución, de modificación, de estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por las que regula su actividad, inscritos, en su caso, en el Registro Oficial correspondiente.

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Comunidad Europea deberán acreditar su inscripción en un registro profesional o comercial, cuando éste requisito sea exigido por la legislación de su Estado respectivo.

Las demás empresas extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar mediante certificación expedida por la respectiva representación diplomática española en el Estado correspondiente.

c) Declaración de la empresa licitadora, o en su caso de su apoderado o representante, en la que se afirme bajo su responsabilidad que ni dicha empresa ni sus administradores están incursos en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad para contratar señaladas en la Ley Foral 6/2006 de 9 de junio que regula los Contratos Públicos en Navarra.
d) Poder notarial bastante al efecto, a favor de la persona que hubiere firmado la proposición en nombre de la empresa y Documento Nacional de Identidad de la persona apoderada. Si la empresa fuere persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil.

e) En el supuesto de que se presentaran proposiciones suscritas por Agrupaciones de empresarios, constituidas temporalmente al efecto, o por empresas que concurran conjuntamente, se incorporará un escrito en el que conste expresamente tal circunstancia, así como la responsabilidad solidaria e indivisible de todas ellas y el nombramiento de un apoderado único que las represente. El escrito habrá de estar firmado tanto por las diversas empresas concurrentes como por el citado apoderado.

f) Resguardo acreditativo de constitución de garantía provisional.

g) Documentos relativos a la justificación de la solvencia económica y financiera del ofertante, que serán cualesquiera de los siguientes:

- Declaraciones formuladas por entidades financieras. 

- Presentación de balances o de extractos de balances, en el supuesto de que la publicación de los mismos sea obligatoria en la legislación del país en el que el candidato o licitador esté establecido.

- Una declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades objeto del contrato, referida como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del candidato o licitador, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios.

Si por una razón justificada el licitador no se encuentra en condiciones de presentar las referencias solicitadas, podrá acreditar su solvencia económica y financiera por medio de cualquier otro documento que la entidad contratante considere adecuado. En este caso, se atenderá a la concurrencia o no de los requisitos materiales de fondo.

h) Documentación relativa a la justificación de la solvencia técnica, que consistirá en la siguiente clasificación empresarial:

- Relación de obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años de características e importe similares, avalada por certificados de buena ejecución de las más importantes, donde conste el importe, la fecha y lugar de ejecución de la obra, con indicación de si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y si se llevaron normalmente a buen término. 

- Indicación de la parte del contrato que el licitador vaya a subcontratar expresando los subcontratistas que vayan a intervenir en la obra.


i) Plazo de ejecución de las obras, si fuera inferior al señalado en el presente pliego.
j) Programa o programas de trabajo para la ejecución del contrato, que deberá contener las fases y el plan de ejecución de las obras.

k) Certificado oficial acreditativo de que la empresa licitadora se halla al corriente de las obligaciones tributarias que le imponen las disposiciones fiscales vigentes, expedido con una antelación no superior a seis meses a la fecha de expiración del plazo de presentación de proposiciones.
l) Certificado expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social de que la empresa se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social que imponen al licitador las disposiciones vigentes, expedido con una antelación no superior a seis meses a la fecha de expiración del plazo de presentación de proposiciones.

Los apartados k) y l) podrán sustituirse por una declaración responsable del licitador indicando que cumple con las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración en lo referente a estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social.
m) En el caso de sociedades mercantiles, cooperativas y sociedades laborales que se encuentren inscritas en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra creado mediante Decreto Foral 174/2004, de 19 de abril, la aportación de la copia del certificado de inscripción en dicho Registro obtenida electrónicamente a través de internet, junto con una declaración responsable de su vigencia, eximirá al licitador de aportar la documentación relativa a su personalidad y representación.
Sobre nº 2.- Proposición Económica

- Cada licitador no podrá presentar más de una proposición económica que seguirá el modelo que a continuación se reproduce:

MODELO DE PROPOSICIÓN

Don …………………………………. Vecino de ………………. Con domicilio en ………………………. Y D.N.I. número …………………. Por sí o en representación de ……………………………..(según proceda), enterado del proyecto y pliego de cláusulas administrativas particulares para licitación del contrato de ejecución de las obras de RENOVACION DE REDES Y PAVIMENTACION Y PLUVIALES EN VARIAS CALLES DE ABLITAS (2010), se compromete a su ejecución por un importe de …………………………. Euros, al que hay que añadir el impuesto sobre el valor añadido por importe de …………………., lo que hace un total de ……………………….iva incluido. 

En ------------------ a …………. de ……………………. de 2011.

POR LA EMPRESA,

Todos los documentos exigidos en esta cláusula deberán ser originales o copias autenticadas notarial o administrativamente.

La omisión de cualquiera de los documentos exigidos, así como su presentación defectuosa, determinará la inadmisión del licitador. No obstante si la Mesa observara defectos materiales en la documentación presentada podrá conceder un plazo no superior a cinco días para que el licitador subsane el error. Del acta que de tal calificación se levante se dará lectura en el momento de apertura de las proposiciones económicas.

8.- MESA DE CONTRATACIÓN, APERTURA DE PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.
8.1.- Composición de la Mesa de Contratación.

La Mesa de contratación estará compuesta por los siguientes miembros:

Presidente: el Presidente de la Mancomunidad de Aguas del Moncayo.

Suplente: el que designe el titular 

Vocal: Alcalde de Ablitas.

Suplente: el que designe el titular 

Vocal: D.Alcalde de Tulebras.

Suplente: el que designe el titular

Vocal: D.Alfonso García, técnico de Mancomunidad.

Suplente: el que designe el titular

Vocal: DªIgnacio Catalán, Administrador-Interventor.

Suplente: el que designe el titular.

Secretario: D.Carlos Díez.

Suplente: el que designe el titular

8.2.- 
Admisión.

Para que las empresas interesadas puedan ser admitidas a la licitación, será preciso, que la Mesa de Contratación así lo declare como resultado del examen y calificación del sobre de documentación. A dichos efectos la Mesa procederá, en acto interno, a la apertura y análisis de los sobres de documentación, calificándola y resolviendo la admisión de los licitadores que hayan presentado en tiempo y forma la documentación exigida.

Si la Mesa observase defectos materiales en la documentación presentada, podrá conceder, si lo estima conveniente, un plazo para su posible subsanación, debiendo  presentarse la documentación requerida en el Registro de la Mancomunidad de Aguas del Moncayo, en el plazo que se establezca, el cual finalizará, en todo caso, a las 12 horas del día anterior al de apertura de las proposiciones económicas. Del acta o actas que en esta fase de admisión sean levantadas por la Mesa, se dará lectura en el momento de apertura de las proposiciones económicas.
8.3.- Apertura del sobre número 2, Propuesta económica.

Una vez resuelta la admisión de ofertantes, se procederá a la apertura en acto público del sobre número 2, a las 13 horas el tercer día hábil siguiente al de la finalización del plazo de presentación de proposiciones, en la Mancomunidad de Aguas del Moncayo, con sede en Corella; salvo que sea sábado y/o festivo, que será al día siguiente.

Serán desestimadas las ofertas que superen el precio de licitación.

8.4.- Propuesta de adjudicación.

En la misma sesión, o en otra convocada al efecto si fuera necesario, la Mesa de Contratación acordará la propuesta de adjudicación al mejor postor, según la oferta económica.
A continuación, se invitará a los licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones estimen oportunas respecto del acto celebrado, y finalmente se levantará acta que recoja sucintamente el desarrollo de aquél.

8.5.- 
Adjudicación. 
La adjudicación por parte del Órgano de contratación, Consejo de la Mancomunidad de Aguas del Moncayo, perfeccionará el contrato de obras. Dicha adjudicación se llevará a cabo previos los informes técnicos oportunos y deberá recaer dentro de los diez días siguientes al de apertura de proposiciones.
Si el Consejo fuera a adoptar una resolución de adjudicación contraria a la propuesta de la Mesa, previamente deberá solicitar informe de la Junta de Contratación Administrativa y deberá motivar su decisión.
8.6.- Publicación.

La adjudicación, una vez acordada, será notificada a los participantes en la licitación y, en su caso, publicada en la forma prevista en la normativa en vigor.
9.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.
Por tratarse de un procedimiento de precio ofertado (subasta), el contrato ha de ser adjudicado a la oferta mejor desde un punto de vista económico.

Se entenderá como mejor oferta económica aquella que menor coste suponga para la Mancomunidad de Aguas del Moncayo.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 51-3 de la Ley Foral 6/2006, modificado por Ley Foral 1/2009 de Contratos Públicos, en caso de empate entre dos o más proposiciones, éste se dirimirá a favor de la empresa que tenga un mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad, siempre que éste no sea inferior al 3%; en su defecto, o persistiendo el empate, a favor de la empresa con un menor porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que éste no sea superior al 10% y, en su defecto o persistiendo empate, a favor de la empresa que acredite la realización de buenas prácticas en materia de género. A tal efecto, la Mesa de Contratación o la unidad gestora del contrato requerirán la documentación pertinente a las empresas afectadas, otorgándoles un plazo de cinco días para su aportación.

En los casos en que en aplicación de los criterios anteriores persistiera el empate, éste se resolverá mediante sorteo.

Bajas temerarias.
De conformidad con lo establecido en el art.91 de la Ley Foral de Contratos 6/2006, y dada la especificidad del objeto del contrato, no se presumirá que existan ofertas anormalmente bajas.

10.-  DOCUMENTACIÓN POSTERIOR A LA ADJUDICACIÓN.
Efectuada la adjudicación definitiva, el adjudicatario deberá formalizar la siguiente documentación cuando no se haya aportado en el sobre 1 de documentación:
a) Certificación acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias.
b) Certificación acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de obligaciones con la Seguridad Social.

c) Resguardo acreditativo de haber consignado la garantía definitiva en los términos indicado en la cláusula siguiente. 

La presentación de dichos documentos, que deberán ser originales o copias autenticadas notarial o administrativamente, deberá realizarse dentro del plazo de 15 días, contados desde que se notifique la adjudicación. De no cumplirse estos requisitos por causas imputables al Contratista, la Administración contratante declarará resuelto el contrato.

11.- GARANTÍA DEFINITIVA.

Se establece en el 4 por 100 del precio de adjudicación.

Dicha garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas admitidas en el artículo 95 de la Ley Foral 6/2006 de Contratos Públicos y responderá del cumplimiento del contrato, sirviendo de garantía de su buena ejecución. No será cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato.

Se constituirá en el plazo de diez días naturales contados a partir del siguiente al de notificación de la adjudicación del contrato. 

La falta de constitución de la garantía definitiva en el plazo señalado por causa imputable al contratista será determinante de la resolución del contrato.

12.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

El contrato se formalizará en documento administrativo dentro del plazo de diez días a contar desde  siguiente a la notificación de la adjudicación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, podrá elevarse a escritura pública cuando lo solicite el contratista. En este caso serán a su costa los gastos derivados del otorgamiento.

Se incorporará al contrato, como parte integrante del mismo, copia firmada del presente pliego de condiciones.
Cuando por causas imputables al contratista no pudiera formalizarse el contrato dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la resolución del mismo. Será trámite necesario la audiencia al interesado. Procederá en tal caso la incautación de la garantía y la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados.
13.- CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATO.

La cesión del contrato y subcontrato de obra sólo será admisible en los casos y con los requisitos previstos en la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio de Contratos Públicos de Navarra.

14.- SUPUESTOS DE CONTRADICCIONES.
De existir contradicciones, en cuanto a las determinaciones económico-administrativas, entre los documentos que integran el Proyecto y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, prevalecerán las cláusulas contenidas en el presente Pliego.
15.- NATURALEZA DE LA CONTRATACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO.

A todos los efectos legales, la contratación a que se refiere el presente pliego tendrá la calificación de administrativa y se regirá, en consecuencia, por lo dispuesto en el presente pliego de condiciones y por la siguiente legislación:

- Ley Foral 6/2006, de 9 de junio de Contratos Públicos de Navarra.

- Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra.

- Y demás normas de aplicación directa o supletoriamente.

16.- JURISDICCIÓN.

Como consecuencia de lo dispuesto en la condición anterior, cuantas incidencias se deriven de la realización de los trabajos y de la interpretación y aplicación de los pliegos de condiciones y documentación complementaria serán resueltos en primer término por el Órgano de Contratación, y en vía de recurso jurisdiccional, ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

CAPÍTULO II.- CONDICIONES RELATIVAS A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

Sección 1ª.- Objeto del contrato.

17.- OBJETO DE L AS OBRAS A EJECUTAR POR EL ADJUDICATARIO.
Las obras a ejecutar por el adjudicatario son las de RENOVACION DE REDES, PAVIMENTACION Y PLUVIALES EN VARIAS CALLES DE ABLITAS.
18.- PRESUPUESTO DE LAS OBRAS.

El presupuesto del total de  las obras objeto de contratación asciende a la cantidad de: 823.935,83 euros, IVA excluido. –ochocientos veintitrés mil novecientos treinta y cinco euros, con ochenta y tres céntimos-.

Sección 2ª.- Financiación de las obras.
19.- FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS.

La financiación de las obras correrá a cargo de la Mancomunidad de Aguas del Moncayo y de subvenciones del Gobierno de Navarra-Departamento de Administración Local y el propio Ayuntamiento de Ablitas; al ser obras incluidas en el Plan de Inversiones Locales 2009-2012.
Si las obras tuvieran carácter plurianual, el hecho de que en alguna anualidad las prestaciones realizadas excedan de la consignación prevista, no dará derecho al contratista para exigir el pago de dicho exceso hasta que exista crédito presupuestario vigente.

Sección 3ª.- Cláusulas relativas a la ejecución de las obras.

20.- DIRECCIÓN DE OBRAS.

El facultativo director de obra es la persona con titulación adecuada y suficiente, directamente responsable de la dirección, comprobación y vigilancia de la correcta realización de la obra contratada, asumiendo la representación de la Administración ante el contratista.

El Director de la obra podrá contar para el desempeño de sus funciones, con colaboradores a sus órdenes, que desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos profesionales, o de sus conocimientos específicos, integrando todos ellos la “Dirección de la Obra”.

Los Directores designados serán comunicados al contratista antes de la fecha señalada para la comprobación del replanteo, procediendo aquel de igual modo respecto de su personal colaborador.

Las variaciones que en dichas designaciones se realicen durante la ejecución del contrato serán comunicadas por escrito al contratista.

21.- FUNCIONES DEL DIRECTOR FACULTATIVO DE OBRA.

El Director facultativo de obra, en orden a su misión de dirección, control, comprobación y vigilancia de la correcta realización de las obras, asumirá en relación con el contratista cuantas funciones sean necesarias, y específicamente las siguientes:


Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento de las condiciones contractuales.


Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o modificaciones debidamente aprobadas, y el cumplimiento del programa de trabajos.


Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones correspondientes dejan a su decisión.


Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretación de planos, condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del contrato.


Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, tramitación, en su caso, las propuestas correspondientes, incluida la propuesta de modificación, en casos de emergencia.


Proponer las actuaciones procedentes para obtener de los organismos y de los particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras y ocupación de los bienes afectados por ellas y resolver los problemas planteados por los servicios y servidumbres relacionados con las mismas.


Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el Contratista deberá poner a su disposición el personal y material de obra necesarios.


Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del contrato, así como expedir las certificaciones de obra, tal como se señala en el art. 135 de la Ley Foral 6/2006 de Contratos Públicos.

Participar en las recepciones provisional y definitiva y redactar la liquidación de las obras, conforme a las normas legales establecidas.

El contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director, para el normal cumplimiento de las obligaciones a éste encomendadas.

22.- CONTRATISTA.

Se entiende por Contratista, la parte contratante obligada a la ejecución de la obra.

Si dos o más empresas presentan una oferta conjunta a la licitación de la obra, quedarán obligados solidariamente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10-3 de la Ley Foral 6/2006 de 9 junio, que regula los Contratos Públicos de Navarra.

El contratista estará obligado a prestar su colaboración a la dirección de la obra para el normal cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

23.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.

Se entiende por “Representante del Contratista” la persona designada expresamente por él y aceptada por la Administración con capacidad suficiente para:

 Ostentar la representación del Contratista en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, así como en cualquier momento en que sea necesaria la presencia o actuación de éste y siempre en orden a la ejecución y buena marcha de las obras.

 Organizar la ejecución de las obras e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas de la Dirección.

 Proponer a ésta o colaborar con ella en la resolución de los problemas que se planteen durante la ejecución de la obra.

En su caso, se podrá exigir del Contratista que su representante tenga la titulación adecuada, así como que designe al personal facultativo necesario para el correcto desempeño de sus funciones.

La Administración contratante podrá recabar del contratista la designación de un nuevo representante y, en su caso, de cualquier facultativo que de él dependa, cuando así lo justifique la marcha de los trabajos, mediante escrito motivado dirigido al contratista.

El contratista está obligado a comunicar a la Mancomunidad de Aguas del Moncayo, en un plazo de quince días a partir de la fecha en que se le haya notificado la iniciación de las obras, su domicilio o el de su representante a todos los efectos derivados de la ejecución de aquéllas.  En su defecto, se entenderá que el citado domicilio será el que se desprenda de la documentación aportada a la fase de licitación. Igual obligación de comunicación tendrá el contratista desde el momento en que se produzca la modificación del domicilio inicial.

24.- ORDENES AL CONTRATISTA.

El “Libro de Órdenes” se abrirá en la fecha de comprobación del replanteo y se cerrará en la recepción definitiva.

Durante dicho tiempo estará a disposición de la dirección que, cuando proceda, anotará en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, autorizándolas con su firma.

El contratista estará también obligado a transcribir en dicho libro, por sí o por medio de su representante, cuantas órdenes o instrucciones reciba por escrito de la Dirección, y a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad de una posterior autorización de tales transcripciones por la Dirección, con su firma en el Libro indicado.

Efectuada la recepción definitiva, el “Libro de Ordenes” pasará a poder de la Mancomunidad de Aguas del Moncayo, si bien podrá ser consultado en todo momento por el Contratista.

25.-VIGILANCIA DE LAS OBRAS.

El Contratista tendrá en todo momento la obligación de obedecer las órdenes e instrucciones que, por escrito, le sean dictadas por el personal de la Mancomunidad de Aguas del Moncayo, expresamente designado para la vigilancia de las obras, tanto en la realización de los trabajos como en la forma de su ejecución.

La Administración contratante, por medio del personal que considere oportuno ejercerá el control de los trabajos comprendidos en esta contrata, comprometiéndose la empresa adjudicataria a facilitar la práctica del control al personal encargado.

26.- DE LOS OPERARIOS.

El adjudicatario deberá ejecutar los trabajos con operarios de aptitud reconocida, siendo potestativo de la Dirección exigir la separación de aquéllos que, a su juicio, no reúnan las condiciones necesarias.

El personal será elegido por capataces y encargados, en número y titulación suficiente para la mejor organización y dirección de la obra, debiendo estar presente durante las horas hábiles, a falta del contratista, su representante, de tal modo que pueda recibir las órdenes e instrucciones de la Dirección.

Cuando el Contratista o las personas de él dependientes incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el cumplimiento de los programas de trabajo, la Administración contratante podrá exigirle la adopción de medidas concretas y eficaces para restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado.

Sección 4ª.-  Inicio de los trabajos.

27.- DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR AL CONTRATISTA.

Antes de proceder a la comprobación del replanteo, se entregará al Contratista un ejemplar completo del proyecto y cuantos documentos complementarios estime necesarios para la mejor definición de las obras.

Los datos sobre sondeos, procedencia de materiales, a menos que tal procedencia se exija en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, ensayos, condiciones climáticas, justificación de precios, y en general, todos los que habitualmente se incluyen en la Memoria de los Proyectos, son documentos informativos que representan una opinión fundada de la Administración contratante. Sin embargo, ello no significa que se responsabilice de la certeza de los mismos y, en consecuencia, deben aceptarse tan sólo como complemento de la información que el Contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios.

El Contratista será el responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o negligencia en la consecución de todos los datos que afecten al contrato, al planeamiento y a la ejecución de las obras.

28.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO.

Una vez efectuada la adjudicación de la obra y formalizado el contrato, se procederá, en el plazo de cinco días, por el Facultativo Director de la Obra, o Técnico que le represente, a llevar a cabo sobre el terreno, la comprobación del replanteo de la misma y de sus distintas partes en presencia del Contratista o de un representante del mismo debidamente autorizado, extendiéndose acta del resultado de dicha comprobación.

Si el Contratista no acudiese, sin causa justificada, al acto de comprobación del replanteo, su ausencia podrá ser considerada como incumplimiento de contrato, con los efectos prevenidos en el artículo 125 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio de Contratos Públicos de Navarra.

El acta de comprobación del replanteo reflejará la conformidad o disconformidad del replanteo respecto a los documentos contractuales del proyecto, con especial referencia a las características geométricas de la obra, a la procedencia de los materiales, a la autorización para la ocupación de los terrenos necesarios, a la existencia de servicios afectados y a cualquier punto que pueda influir en el cumplimiento del contrato.

Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posesión y disposición real de los terrenos, y la viabilidad del proyecto, a juicio del Facultativo Directos de las obras, y sin reserva por parte del Contratista, se dará por aquél la autorización para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explícitamente en el acta extendida, de cuya autorización quedará notificado el Contratista por el hecho de suscribirla.

Caso de que el Contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que puedan afectar a la ejecución de la obra, el Facultativo Director decidirá iniciar o demorar el comienzo de las obras de las mismas, una vez consideradas tales observaciones y justificándolo en la propia Acta.

La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo, el eje principal de los diversos tramos de obra y los ejes principales de las obras de fábrica, así como los puntos fijos auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle. Las bases de replanteo se marcarán mediante sólidas estacas o mojones de hormigón o piedra, si fuese necesario.

Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de Comprobación de Replanteo, que se unirá al expediente de la obra, entregándose una copia al Contratista.

El Contratista se responsabilizará de la conservación de los puntos de replanteo que le hayan sido encomendados.

El Contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para efectuar los replanteos y determinar los puntos de control o referencia que se requieran.

29.- INICIO DE LAS OBRAS.

Efectuada la comprobación del replanteo, comenzará a computarse el plazo fijado en el Capítulo II para que se hallen totalmente terminados los trabajos.

Si, no obstante haber formulado el Contratista observaciones que pudieran afectar a la ejecución del Proyecto, el Director Facultativo decidiera la iniciación de las obras, el Contratista estará obligado a iniciarlas, sin perjuicio de hacer valer sus derechos en la vía procedimental correspondiente.

Sección  5ª.-  Desarrollo de las obras.

30.- EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las presentes cláusulas así como a los documentos técnicos que sirven de base al contrato, y conforme a las instrucciones que por escrito sean dadas por el personal del Ayuntamiento facultado para ello, sometiéndose al Contratista a las facultades de interpretación, modificación y resolución que la legislación vigente confiere a la Administración contratante.

31.- REPLANTEOS DE DETALLE.

El Facultativo Director de las obras deberá aprobar los replanteos de detalle necesarios para la ejecución de las obras en los plazos previstos en el Programa de Trabajos, de tal modo que si no lo hiciera así el Contratista tendrá derecho a una prórroga por plazo igual al retraso producido.

32.- EQUIPOS DE MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES.

El Contratista se obliga a situar en las obras el equipo de maquinaría y medios auxiliares que sean precisos para la correcta ejecución de aquéllas en los plazos establecidos, y, en todo caso, los equipos que se fijaron en la licitación en los mismos términos y detalle.

33.- MATERIALES.

El Contratista tiene libertad para obtener de los puntos que tenga por conveniente todos aquellos materiales cuya procedencia no está especificada en el Pliego de Prescripciones Técnicas, no obstante deberá tener en cuenta las recomendaciones que sobre los mismos consten en los documentos informativos y las observaciones del Director de Obra.

El Contratista se obliga a notificar a la Dirección de obra, con suficiente antelación, la procedencia de los materiales que se propone utilizar, así como a aportar, cuando le sea solicitado, las muestras y datos necesarios para demostrar su adecuación a lo exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Si la Dirección de obra no aceptase los materiales o su procedencia, deberá comunicarlo por escrito al contratista, quien tendrá un plazo de diez días naturales para reclamar ante la Administración contratante.

La aceptación de los materiales y procedencias propuestas será requisito indispensable para el posterior acopio de los mismos, sin perjuicio de la potestad de la Dirección para comprobar su idoneidad en los acopios sucesivos.

Si durante las excavaciones, que en su caso se realicen, se encontrasen materiales que pudieran emplearse, serán transportados a los puntos que establezca el Facultativo Director, y quedarán en propiedad del Ayuntamiento, sin perjuicio del derecho del Contratista a que le sean abonados los gastos suplementarios de transporte, vigilancia y almacenamiento.

En cualquier otro caso y previa autorización por escrito del Director de Obra, el Contratista podrá disponer libremente de aquéllos.

34.- ALMACENAMIENTO DE MATERIALES.

Las zonas destinadas a acopios requerirán la aprobación del Director de Obra, debiendo ser acondicionados a completa satisfacción de éste una vez hayan cumplido su misión, de forma tal que recuperen su aspecto original.

El almacenamiento se realizará de forma que se garantice la conservación de los materiales en perfectas condiciones de utilización y siguiendo en todo caso las instrucciones de la Dirección.

35.-  MATERIALES NO EMPLEADOS.

La policía de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al Contratista, de tal modo que deberán ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.

36.- TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS.

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecución y conservación de las obras objeto de la presente contrata y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad la circunstancia de que el Director de Obra haya examinado y reconocido la obra durante su construcción o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del proyecto, si los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el Contratista deberá demolerla y reedificarla hasta dejarla a completa satisfacción de la Director de Obra.

Los gastos de estas operaciones serán a cuenta del Contratista salvo en el caso de que se hubieran realizado con fundamento en sospechas del Director de Obra de existir vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados.

Si el Director de Obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles puede proponer a la Administración contratante la aceptación de las mismas, con la consiguiente rebaja de precios.

37.- CONSERVACION Y SEÑALIZACION DE LAS OBRAS .

El contratista está obligado no sólo a la correcta ejecución de la obra, sino también  a su conservación hasta la recepción definitiva.

La responsabilidad del Contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extienden al supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa construcción imputable al Contratista como a una indebida conservación de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Dirección, inmediatamente después de su construcción o en cualquier otro momento dentro del período de vigencia del contrato.

Asimismo queda obligado a señalar, a su costa, las obras objeto del contrato, en el caso de obras de naturaleza vial, a lo que prescribe el artículo 41 del Código de Circulación vigente, la Orden Ministerial de Obras Públicas de 14 de marzo de 1960, y las aclaraciones complementarias que se recogen en la Orden Circular 67/1960 de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales.

El Contratista cumplirá las órdenes que reciba de la Dirección acerca de la instalación de señales complementarias o modificación de las ya instaladas. Será directamente responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y órdenes pudiera causar.

En caso de que fuese necesaria la realización de trabajos nocturnos, éstos deberán ser previamente autorizados por el Facultativo Director de Obra y realizados solamente en las unidades de obra que él indique. El Contratista deberá instalar los equipos de iluminación, del tipo e intensidad que el Director ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos.

Sección 6ª.- Modificaciones del contrato.

38.- FACULTAD DE MODIFICAR EL CONTRATO: LIMITES.

Una vez perfeccionado el contrato, el Pleno del Ayuntamiento sólo puede modificar los elementos que lo integran de acuerdo con los límites establecidos en la legislación vigente.

39.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

Son obligatorias para el contratista las modificaciones en el contrato que, decididas por la Administración, produzcan aumento, reducción o supresión y aun sustitución de unidades de obra, siempre que en este último caso sustitución se realice entre unidades comprendidas en el contrato, y siempre con el límite del 20 por 100 del precio de adjudicación.
En los casos de supresión o reducción el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna.

Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no comprendidas en el proyecto o cuyas características difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicación a las mismas serán fijados por la Administración y el contratista a la vista de la propuesta de la Dirección de Obra. Una vez elaborada la propuesta, se dará traslado de la misma al contratista en trámite de audiencia a fin de que manifieste lo que considere oportuno. Si el contratista no aceptase los precios de la Administración, serán decididos por una comisión de arbitraje en procedimiento sumario, sin perjuicio de que la Administración pueda, en cualquier caso, contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado, o bien ejecutarlas directamente.

De igual modo se procederá en el caso de que el Contratista sea quien proponga por escrito la sustitución de una unidad de obra por otra que reúna mejores condiciones, el empleo de materiales de más esmerada preparación o calidad que los contratados, la ejecución con mayores dimensiones de cualquiera de las partes de la obra o, en general, cualquier otra mejora de análoga naturaleza que juzgue beneficiosa para la obra, y sea considerada necesaria por el Director de Obra.

40.- MODIFICACIONES NO AUTORIZADAS.

Las modificaciones de obra que no estén debidamente aprobadas por el Órgano de Contratación, de acuerdo con lo previsto en este Pliego, originarán responsabilidad en el contratista, sin perjuicio de lo que pudiera alcanzar a los funcionarios de la Dirección, Inspección y Vigilancia de las obras, pudiendo ser obligado a la demolición, e indemnización de daños y perjuicios que produzcan al Ayuntamiento y perdiendo todo derecho al abono de dichas partes de obra ejecutadas sin autorización.
A pesar de lo anterior podrán ejecutarse, sin haber sido aprobadas por el Órgano de Contratación, aquellas modificaciones que, durante la correcta ejecución de la obra, se produzcan únicamente por variación del número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las cubicaciones del proyecto, las cuales se incluirán en la liquidación provisional, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 por 100 del precio del contrato. No obstante, cuando posteriormente a la producción de algunas de estas variaciones hubiere necesidad de introducir en el proyecto modificaciones de otra naturaleza, habrán de ser recogidas aquéllas en la propuesta a elaborar, sin esperar para hacerlo a la liquidación provisional de las obras.

Quedan excluidas de la posibilidad contemplada en el párrafo anterior las modificaciones consistentes en la inclusión de nuevas unidades.

41.- MODIFICACIONES EN CASO DE EMERGENCIA.

Excepcionalmente, el Órgano de Contratación, a propuesta del Director facultativo, sin tramitar expediente previo ni sujetarse a los requisitos formales establecidos en el artículo 44 de la Ley Foral de Contratos Públicos, podrá ordenar al Contratista aquellas modificaciones que resulten totalmente imprescindibles para garantizar la permanencia de las partes de obra ya ejecutadas o evitar daños graves a la propia obra o a terceros. Desaparecida la causa determinante de la emergencia, se tramitará inmediatamente el expediente de modificación en los términos previstos en la citada Ley Foral.

42.- OBRAS ACCESORIAS O COMPLEMENTARIAS.

Las obras accesorias o complementarias que, no estando incluidas en el proyecto adjudicado, la Administración, en el curso de la ejecución de éste, juzgue oportuno realizar, deberán ser objeto de contrato independiente sujeto a los trámites establecidos en la citada Ley Foral de Contratos Públicos, salvo las excepciones en la misma contempladas mediante las cuales se permita la adjudicación de dichas obras al contratista principal.
Sección 7ª.- Medición y abono de las obras ejecutadas.

43.- OBJETO DEL ABONO.

El Contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra que realmente ejecute con sujeción al proyecto que sirvió de base a la licitación, a sus modificaciones aprobadas y a las órdenes dadas por escrito por la Administración contratante.

44.- MEDICION DE LA OBRA.

La Dirección realizará mensualmente, en la forma establecida en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período de tiempo anterior.

El Contratista o su representante podrán presenciar la realización de tales mediciones, para lo cual serán avisados por escrito por el Director facultativo de obra.

Para la medición serán válidos los levantamientos topográficos y los datos que hayan sido conformados por el Director facultativo de obra y por el representante del Contratista. Caso de disconformidad de éste se reputarán válidos los de aquél, debiendo constar en Acta, que de la medición se extienda, la disconformidad del Contratista.

La inasistencia del Contratista o de su representante a la medición no implicará su invalidez si han sido debidamente avisados, y se reputarán como válidos los datos que se extraigan, debiendo dejarse constancia de dicha inasistencia.

En aquellos casos en que no estén previstos los factores de conversión de peso a volumen, que se realizará únicamente en los casos autorizados por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se adoptarán los que disponga el Director de Obra, quien justificará por escrito al Contratista de valores adoptados.

El Contratista deberá situar en los puntos que designe el Director facultativo de Obra las básculas o instalaciones necesarias, debidamente contrastadas, para efectuar los pesajes de material requeridos por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

45.- OBRAS O PARTES DE OBRA OCULTAS.

Para las obras o partes de obras cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el Contratista está obligado a avisar a la Dirección con la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el Contratista o su delegado.

A falta de aviso anticipado cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administración contratante sobre el particular.

46.- RELACIONES VALORADAS.

El Director facultativo de Obra, tomando como base las mediciones de las unidades de obra ejecutadas y los precios contratados, redactará mensualmente la correspondiente relación valorada al origen.

No podrá omitirse la redacción de dicha relación valorada mensual por el hecho de que, en algún mes la obra realizada haya sido de pequeño volumen o incluso nula a menos que la Administración hubiese acordado la suspensión de la obra.

La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material que figuren en letra en el cuadro de precios unitarios del proyecto para cada unidad de obra y a los precios de las nuevas unidades de obra no previstas en  el contrato que hayan sido debidamente autorizados y teniendo en cuenta lo prevenido en el presente pliego y, específicamente, lo siguiente:

a) 
Precios unitarios: Los precios unitarios fijados en el contrato para cada unidad de obra cubrirán todos los gastos efectuados para la ejecución de la unidad correspondiente, incluidos los trabajos auxiliares, salvo en aquellos casos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

b) 
Partidas alzadas: Las partidas alzadas se abonarán en la forma indicada en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

En los casos no previstos, las partidas alzadas a justificar (susceptibles de ser medidas en todas sus partes en unidades de obra, con precios unitarios) se abonarán a los precios de la contrata con arreglo a las condiciones de la misma y al resultado de las mediciones correspondientes. Cuando los precios de alguna de las unidades de obra que componen la partida alzada no figuren en los cuadros de precios del proyecto se procederá en la forma prevista para las unidades nuevas de obra.

Las partidas alzadas de abono íntegro (referidas a trabajos cuya especificación figure en los documentos contractuales del proyecto y no sean susceptibles de medición) se abonarán al Contratista en su totalidad, una vez terminados los trabajos de las obras a que se refieren, de acuerdo con las condiciones del contrato y sin perjuicio de las que el Pliego de Prescripciones Técnicas pueda establecer respecto a su abono fraccionado en casos justificados.

Cuando la especificación de los trabajos u obras constitutivos de una partida alzada de abono íntegro no figuren en los documentos contractuales del proyecto, o figuren de modo incompleto, impreciso o insuficiente a los fines de su ejecución, se estará a las instrucciones que a tales efectos dicte, por escrito, el Director de Obra, contra  las cuales el Contratista podrá recurrir en la forma y plazos reglamentarios.

c) 
Instalaciones y equipos de maquinaria: Los gastos correspondientes a instalaciones y equipos de maquinaria se considerarán incluidos en los precios de las unidades correspondientes y en consecuencia, no serán abonados separadamente, a no ser que expresamente se indique lo contrario en el contrato.

47.- PAGOS AL CONTRATISTA.

Tomando como base la relación valorada mensual, se expedirán al Contratista las correspondientes certificaciones distinguiendo la obra correspondiente a redes de la mancomunidad de Aguas del Moncayo y la obra de pavimentación y redes pluviales del Ayuntamiento de Ablitas, de las que se remitirá una copia al Contratista, acompañada de la relación valorada a efectos de su conformidad o reparos. Transcurrido el plazo de 15 días, si el Contratista no hubiese hecho manifestación alguna, se considerarán aceptadas por éste, como si hubiera suscrito en ellas su conformidad.

Las certificaciones mensuales tendrán la consideración de certificaciones a buena cuenta de la medición y liquidación final.
Sección 8ª.-  Responsabilidad del contratista.
48.- RIESGO Y VENTURA.

La ejecución del contrato se realiza a riesgo y ventura para el adjudicatario, quien no tendrá derecho a indemnización alguna sino en los casos de fuerza mayor.
El Contratista no podrá reclamar bajo ningún pretexto, ni aun de error u omisión, aumento de los precios fijados en su oferta ni modificación de las condiciones económicas del contrato.

49.- INDEMNIZACIONES POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

El Contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños y perjuicios, directos e indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio público o privado, con ocasión o como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organización de las obras.

Las propiedades y servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados a su costa restableciéndose a sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los daños y perjuicios causados.

Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas a su costa, adecuadamente.

51.- CONTAMINACION Y MEDIO AMBIENTE.

El Contratista estará obligado a cumplir las órdenes de la Dirección cuyo objeto sea evitar la contaminación del aire, cursos de agua, mares, cosechas y, en general, de cualquier clase de bien público o privado que pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las mismas, aunque hayan sido instalados en terrenos de propiedad del Contratista, dentro de los límites impuestos en las disposiciones vigentes sobre conservación de la naturaleza y medio ambiente.

52.- CONSERVACION DE SERVIDUMBRES.

El Contratista está obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución de las obras, y a reponer a su finalización, todas las servidumbres que se relacionen en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto base del contrato.

Tal relación podrá ser rectificada como consecuencia de la comprobación del replanteo o de necesidades surgidas durante su ejecución.

También tendrá que reponer aquellas servidumbres existentes con anterioridad al contrato, que pudieran haberse omitido en la referida relación.

53.- RESPONSABILIDAD EN CASOS DE RESOLUCION POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA.

Si el contrato se resuelve por culpa del Contratista, le será incautada, en todo caso, la fianza y deberá, además, indemnizar a la Administración contratante los daños y perjuicios, en cuanto el importe de los mismos exceda del de aquélla.

Por ello, no se practicará liquidación de los trabajos realizados por el Contratista y no liquidados al mismo hasta que se realice la nueva adjudicación. Dicha liquidación y la fianza harán frente a las responsabilidades a que hubiera lugar.

Si la nueva adjudicación no se realizase por el Órgano de Contratación antes de transcurrido un año desde la fecha de resolución, se practicará la liquidación de dichos trabajos al Contratista.

54.- OTROS GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

Los que se requieran para la tramitación y la obtención de autorizaciones, licencias, documentos o cualquier otra información de Organismos o particulares.

Los correspondientes a pruebas, ensayos de materiales, envío o recogida de documentación, construcción, retirada y remoción de toda clase de construcciones auxiliares, limpieza y evacuación de desperdicios y basuras, conservación y desagües y, en general, cuantos trabajos e informes sean necesarios para el cumplimiento de los fines del contrato, así como para su comprobación.

Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demás gravámenes y exacciones que resultan de aplicación según las disposiciones vigentes con ocasión o como consecuencia del contrato o de su ejecución.

Los de suministro, colocación y conservación, en su caso, de señales de tráfico y demás recursos necesarios, así como los de conservación precisos para proporcionar seguridad dentro de las obras.

Los del anuncio de licitación, tanto en el Boletín Oficial de Navarra, como, en su caso, en prensa diaria.

Cualquier otro gasto a que hubiere lugar para la realización del contrato.

55.- OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES.

El Contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y seguridad e higiene en el trabajo.

El Contratista deberá constituir un órgano con la función específica de velar por el cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre seguridad e higiene en el trabajo, designará el personal técnico de seguridad que asuma las obligaciones correspondientes en cada centro de trabajo, y cumplirá las obligaciones atribuidas al contratista sobre medidas de seguridad y seguimiento de su ejecución en la Ley 31/1995 de 8 de noviembre sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo, y el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, sobre medidas de seguridad y salud en las obras. 

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del Contratista, o la infracción de las disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico por él designado, no implicarán responsabilidad alguna para la Administración contratante.

Sección 9ª.- Recepción y liquidación del contrato.

56.- RECEPCION DE LAS OBRAS.

La recepción de las obras tendrá lugar dentro del mes siguiente a la fecha de su terminación y a la misma concurrirán un funcionario técnico designado por la Administración contratante, el facultativo Director de Obra  y el Contratista.
Previo a la recepción de las obras se hará entrega por parte del contratista de los planos finales de obra en formato digital (.dwg).
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario técnico designado por la Administración contratante las dará por recibidas y se entregarán al uso público o servicio correspondiente, comenzando a computarse el plazo de garantía.
De la recepción se levantará acta en la que se dejará constancia de las observaciones realizadas. La ausencia imputable del Contratista a este acto le impedirá ejercitar los derechos que pudieran derivarse de su asistencia al mismo y el acto se considerará válido.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.
Podrán ser objeto de recepción aquellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso público, según lo establecido en el contrato.

57.- PLAZO DE GARANTIA.

El plazo de garantía será de un año, durante el cual el Contratista responderá de cuantos desperfectos puedan advertirse en las obras de acuerdo con lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas y las instrucciones que reciba de la Dirección, cuidando siempre de que los trabajos necesarios no obstaculicen el uso público al que está destinada la obra.

Si voluntariamente o a requerimiento del Director de Obra no reparase los desperfectos mencionados se hará por la Administración contratante, con cargo a la garantía definitiva.

Transcurrido el plazo de garantía, si las obras se encuentran en las debidas condiciones, quedará el Contratista relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, que regula los Contratos Públicos de Navarra.
58.- LIQUIDACION DE LAS OBRAS.

Dentro de los seis meses a contar desde la fecha del acta de recepción, deberá acordarse y ser notificada al contratista la liquidación correspondiente y abonársele el saldo resultante, en su caso. La medición general será realizada por el Director de la obra y se regirá por los mismos principios, reglas y trámites que los expresados para las mediciones parciales, aplicando los precios y condiciones económicas indicados en el contrato.

59.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

El contrato podrá  extinguirse por alguna de las causas enunciadas en los artículos 124 y 139 de la Ley Foral de Contratos Públicos de Navarra.

60.- PENALIDADES AL CONTRATISTA POR DEMORA EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

En régimen de penalidades, se estará a lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio de Contratos Públicos de Navarra.

Corella,     abril de 2011.

Diligencia.- Para hacer constar que el presente Pliego fue aprobado en Consejo ordinario de la Mancomunidad de Aguas del Moncayo, de 3 de marzo de 2011.

El Secretario
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