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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE 

“Red de caminos y desagües de la zona de AYESA”

I. CUADRO DE CARACTERISTICAS TECNICAS DEL CONTRATO

A. OBJETO DEL CONTRATO

Ejecución de las obras contenidas en el Proyecto: “Red de Caminos y Desagües de la Zona de Concentración Parcelaria de Ayesa”

B. PRESUPUESTO

	En cifra: 1.299.554,58 €

(IVA. Incluido)
	En letra: UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS, CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

	Anualidades (en caso de contrato plurianual): 
	Año:
	Presupuesto:

	     
	2011
	200.000,00

	     
	2012
	400.000,00

	     
	2013
	699.554,58


C. PLAZO DE EJECUCION

18 meses

D. IMPORTE SANCION POR DEMORA

110,13 € diarios

E. SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA

	La justificación de la solvencia económica y financiera del licitador se acreditará por alguno de los siguientes medios:

· Declaración sobre el volumen global de negocios, en los tres últimos ejercicios, en el que conste, al menos, un volumen anual medio, en dicho periodo, de 500.000 euros/año (IVA excluido) en ejecución de obras.

· Declaración formulada por entidad financiera en la que se manifieste que la empresa en cuestión tiene solvencia económica y financiera para la ejecución del presente contrato.

La solvencia técnica o profesional del licitador se justificará mediante la presentación de la siguiente documentación:

· - Relación de las obras similares, a la que es objeto de adjudicación, con presupuesto igual o superior a 500.000 euros (IVA excluido), ejecutadas por la empresa en el curso de los últimos seis años, acompañadas de certificado de buena ejecución.

· - Declaración del licitador del número de trabajadores de la plantilla de la empresa, debiendo contar con un mínimo de 10 trabajadores en plantilla, de los cuales al menos 2 deben ser titulados (entre superiores y medios).

· - Declaración de que adscribe a la obra, como mínimo, un ingeniero agrónomo y un ingeniero técnico (agrícola, topógrafo o de obras públicas). Estos  técnicos deberán tener experiencia como tales en obras similares sumando un presupuesto superior a 500.000 euros (IVA excluido), especificando las mismas, y, al menos uno, deberá permanecer con dedicación exclusiva a la obra. 


F. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

	Precio ofertado


1.- NATURALEZA Y OBJETO

1.1.- Es objeto del presente Pliego el establecimiento de las estipulaciones jurídicas y económico-administrativas que han de regir en la contratación y ejecución de las obras contenidas en el Proyecto  “Red de caminos y desagües de la zona de Ayesa”, teniendo carácter contractual todos los documentos que lo integran.

1.2.- La codificación de la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV) aprobada por el Reglamento (CE) Nº 2195/2002, de 5 de noviembre de 2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, y modificada por el Reglamento (CE) Nº 213/2008, de 28 de noviembre, de la Comisión, correspondiente al objeto de este contrato de obras es: 45233160-8 “Caminos y otras superficies”.

1.3.- No se podrá presentar alternativas al Proyecto licitado.

2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO

La Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente es el órgano competente para celebrar el presente contrato, siendo la unidad gestora del mismo el Servicio de Infraestructuras Agrarias.

3.- IMPORTE DEL CONTRATO

El importe de las referidas obras asciende a la cantidad de 1.101.317,44 euros (IVA excluido). Serán desestimadas las proposiciones económicas que superen dicho importe.

4. PLAZO DE EJECUCIÓN Y SANCIÓN

4.1. El plazo total de ejecución de las obras de este contrato es de DIECIOCHO (18) MESES comenzando a computarse a partir del día siguiente al de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo, salvo que el licitador en su oferta proponga acortar este plazo y ello sea aceptado por el Órgano de Contratación.

4.2. La sanción por demora en el cumplimiento del plazo total de ejecución será de 110,13 € por día natural de retraso. Esta penalización será deducible al Contratista de las certificaciones de obra, y en su caso, de la fianza constituida.

5. CALENDARIO

No existen restricciones en el calendario de ejecución por afecciones a aves esteparias

6.- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN. LA MESA DE CONTRATACIÓN.

6.1.- Las obras objeto del presente Pliego serán adjudicadas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos (en adelante Ley Foral de Contratos Públicos), por procedimiento abierto siendo su criterio de adjudicación el precio ofertado. 

6.2.- La Mesa de Contratación está compuesta por los siguientes miembros: 

Presidente: Ilmo. Sr. D. Jesús Mª Echeverría Azcona, Director General de Desarrollo Rural.

Suplente: D. José Javier Echarte Echarte, Director del Servicio de Infraestructuras Agrarias.

- Vocales: D. Juan Pablo Rebolé Ruiz, Jefe de la Sección de Reforma de Infraestructuras Agrarias y D. José Antonio Luquin Juaniz, Jefe del Negociado de Obras.

- Suplentes: D. Mariano Brizuela López y D. Mikel Imaz Gorraiz, Ingenieros Técnicos Agrícolas.

- Interventor: D. Miguel Asurmendi Salvide, Interventor Delegado en la Dirección General de Desarrollo Rural.

- Suplente: Dña. Delia Elizondo Osinaga, Interventora Delegada del Departamento de Economía y Hacienda.

- Titular: Dña. Ana Sáinz Jiménez, Técnica de Administración Pública (Rama Jurídica) de la Secretaría General Técnica

- Suplente: Dña. Almudena Latorre Zubiri, Técnica de Administración Pública (Rama Jurídica) de la Secretaría General Técnica.

7.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y DE LAS PROPOSICIONES

7.1.- Capacidad para contratar

Pueden contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, de naturaleza pública o privada, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o profesional y no estén incursas en ninguna de las causas de prohibición para contratar establecidas en el artículo 18 de la Ley Foral de Contratos Públicos.

Se podrán presentar licitadores que participen conjuntamente siempre y cuando se instrumente en la forma prevista en el artículo 10 de la Ley Foral de Contratos Públicos.

En el caso de que se presenten empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo o empresas no pertenecientes a la Unión Europea, se estará a lo establecido en los artículos 11 y 12 de la Ley Foral 6/2006, respectivamente.

7.2.- Lugar y plazo de presentación de la documentación

Los licitadores presentarán sus proposiciones, dentro de los 18 días naturales siguientes a la publicación del presente Pliego en el Portal de Contratación de Navarra, en la oficina del Registro General del Gobierno de Navarra situada en el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente (C/ González Tablas nº 9, 31005 Pamplona) o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

También podrán presentarse proposiciones por correo, dirigidas al Registro del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, en cuyo caso se deberá acreditar la fecha de imposición del envío mediante correo certificado, en la Oficina de Correos y anunciar, el mismo día, al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante FAX, télex o telegrama dirigido al Servicio de Infraestructuras Agrarias (fax 848-426108). Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio. Igualmente, transcurridos diez días naturales desde la terminación del plazo de presentación sin haberse recibido la proposición, ésta no será admitida.

La presentación de proposiciones supone, por parte de los licitadores, la aceptación incondicional del contenido de este Pliego y del proyecto a ejecutar, sin salvedad alguna.

7.3.- Forma de presentación de la documentación

La documentación se presentará en un sobre único, en el que se incluirán otros dos, debiendo estar todos ellos cerrados, identificados en su exterior, con indicación de la licitación a la que concurren y firmados por el licitador o la persona que lo represente e indicación del nombre y apellidos o razón social de la empresa. En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, enunciado numéricamente.

Los documentos presentados deberán ser originales o copias autenticadas notarial o administrativamente. 

Los sobres contendrán la siguiente leyenda y documentos:

SOBRE Nº 1: “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA”

(Documentación a presentar por los licitadores:

a) Declaración responsable del licitador de que cumple las condiciones exigidas para contratar y que no está incurso en ninguna de las causas de exclusión señaladas en el artículo 18 de la Ley Foral 6/2006.

b) Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional del licitador.

· La justificación de la solvencia económica y financiera del licitador se acreditará por alguno de los siguientes medios:

· Declaración sobre el volumen global de negocios, en los tres últimos ejercicios, en el que conste, al menos, un volumen anual medio, en dicho periodo, de 500.000 euros/año (IVA excluido) en ejecución de obras.

· Declaración formulada por entidad financiera en la que se manifieste que la empresa en cuestión tiene solvencia económica y financiera para la ejecución del presente contrato, según modelo establecido en el Anexo 2.

· La solvencia técnica o profesional del licitador se justificará mediante la presentación de la siguiente documentación:

· Relación de obras similares, a la que es objeto de este contrato, con presupuesto igual o superior a 500.000 euros (IVA excluido), ejecutadas por el licitador en el curso de los últimos seis años, acompañadas de certificado de buena ejecución.

· Declaración del licitador del número de trabajadores de la plantilla de la empresa, debiendo contar con un mínimo de 10 trabajadores en plantilla, de los cuales al menos 2 deben ser titulados (entre superiores y medios).

· Declaración de que adscribe a la obra, como mínimo, un ingeniero agrónomo y un ingeniero técnico (agrícola, topógrafo o de obras públicas), estén o no integrados en la empresa, siendo necesario en este último caso, documento de aceptación expresa. Estos técnicos deberán tener una experiencia como tales en obras similares sumando un presupuesto superior a 500.000 euros (IVA excluido), especificando las mismas, y, al menos uno deberá permanecer con dedicación exclusiva a la obra. En la declaración se detallará el nombre, apellidos y titulación académica.

7.4.- Dirección electrónica

Los licitadores deberán incluir dentro del sobre 1 una dirección electrónica para la realización de las notificaciones a través de medios telemáticos en caso de reclamaciones en materia de contratación pública.

SOBRE Nº 2: “OFERTA ECONÓMICA”
Contendrá la proposición económica que habrá de presentarse conforme al modelo de proposición que figura en el Anexo 1 de este Pliego. En el precio ofertado se entenderá excluido, en todo caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido.

7.5.- Retirada injustificada de proposiciones

Si algún licitador retira su proposición injustificadamente antes de la adjudicación, deberá abonar a la Administración una cantidad equivalente al 2% del presupuesto del contrato. A tal efecto, el reconocimiento por parte del licitador de que su proposición adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, tendrá la consideración de retirada injustificada de la proposición.

8.- APERTURA DE SOBRES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN

8.1.- Concluido el plazo de presentación de la documentación, la Mesa de contratación procederá, en acto interno, a la apertura y calificación del contenido de los sobres de "Documentación Administrativa", resolviendo la admisión de los licitadores que hayan presentado en tiempo y forma la documentación exigida y cumplan con los requisitos de solvencia técnica y económica.

Si la documentación presentada fuera incompleta u ofreciese alguna duda se requerirá al licitador para que complete o subsane los certificados y documentos presentados para acreditar la capacidad y la solvencia económica y financiera, técnica o profesional, en un plazo no inferior a cinco ni superior a diez días, debiendo presentarse la documentación requerida en las oficinas del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente Servicio de Infraestructuras Agrarias (c/ González Tablas nº9. 31005 Pamplona). Dicha circunstancia será comunicada al licitador correspondiente y se hará pública en el tablón de anuncios del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.
La omisión de cualquiera de los documentos exigidos, así como su presentación defectuosa, determinará la inadmisión del licitador.
8.2.- En acto público que se celebrará en el lugar, fecha y hora publicados en el Portal de Contratación de Navarra con al menos 72 horas de antelación, se procederá a la lectura de las Actas de admisión, y a continuación, a la apertura y lectura de los sobres de “Oferta Económica” presentados y admitidos.

8.3.- Ofertas anormalmente bajas

Cuando en el procedimiento de licitación se presente una oferta anormalmente baja respecto de las prestaciones del contrato que haga presumir que no va ser cumplida regularmente, la Administración antes de rechazar la oferta comunicará dicha circunstancia a todos los licitadores afectados para que en el plazo de cinco días presenten las alegaciones oportunas. 

A la vista de las alegaciones de los licitadores y previo el asesoramiento técnico oportuno se resolverá motivadamente sobre la admisión de la oferta, pudiendo solicitarse un informe de la Junta de Contratación Pública en circunstancias excepcionales. 

Podrá presumirse que una oferta es anormalmente baja cuando sea inferior en treinta puntos porcentuales al importe estimado del contrato, salvo que se haya indicado otra cosa en las condiciones reguladoras del contrato. 

Son circunstancias que justifican, entre otras, la admisibilidad de la oferta presentada: 

a) El ahorro que permita el procedimiento de construcción, el procedimiento de fabricación de los productos o la prestación de servicios. 

b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga el licitador para ejecutar las obras, suministrar los productos o prestar los servicios.

c) La originalidad de las obras, los suministros o los servicios propuestos por el licitador.

d) El respeto de las disposiciones relativas a la protección y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestación.

e) La posible obtención de una ayuda de Estado por parte del licitador.

9.- ADJUDICACIÓN

El órgano de contratación, recibida la documentación de la Mesa, en el plazo máximo de 20 días contados a partir del día siguiente al de la apertura pública de las ofertas, dictará resolución motivada adjudicando el contrato a la oferta más económica, o declarando desierta la adjudicación por motivos de interés público.

10. APORTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD.

En el plazo máximo de siete días desde la notificación de la adjudicación el licitador a cuyo favor haya recaído la propuesta de adjudicación deberá acreditar la posesión y validez de los siguientes documentos:

a) Documentación acreditativa de la personalidad jurídica.

- Si el licitador fuese persona jurídica, deberá presentarse la escritura de constitución y, en su caso, de modificación, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberá aportar la escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

- Si el licitador fuera una persona física, deberá presentar el Documento Nacional de Identidad.

b) Poder a favor de la persona que firme la proposición económica en nombre del licitador y, en su caso, de la persona (en el supuesto de que sea diferente a la que haya firmado la proposición económica) que vaya a firmar el contrato y Documento Nacional de Identidad de la persona apoderada. Si el licitador fuera persona jurídica, el poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable.

c) Certificado del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra acreditativo de que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes de las mismas, expedido con una antelación no superior a seis meses de la fecha de expiración del plazo de presentación de proposiciones.

d) Declaración del licitador, o en su caso de su apoderado o representante, en la que se afirme, bajo su responsabilidad, hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia de Seguridad, Salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales, impuestas por las disposiciones vigentes.

e) En el supuesto de que se presentaran proposiciones suscritas por licitadores que participen conjuntamente, se incorporará un documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrencia conjunta, se indique el porcentaje de participación que corresponde a cada uno y se designe un representante o apoderado único que las represente. El escrito habrá de estar firmado tanto por las diversas empresas concurrentes como por el citado apoderado.

f) Para las empresas extranjeras, la declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional que pudiera corresponder al licitador o candidato.

En el caso de sociedades mercantiles, cooperativas y sociedades laborales que se encuentren inscritas en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra creado mediante Decreto Foral 174/2004, de 19 de abril, la aportación de la copia del certificado de inscripción en dicho Registro obtenida electrónicamente a través de Internet, junto con una declaración responsable de su vigencia, eximirá al licitador de aportar la documentación relativa a su personalidad y representación.

11.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

El contrato se formalizará en documento administrativo dentro del plazo de quince días naturales a contar desde el día siguiente a la notificación de la adjudicación.

El licitador que haya resultado adjudicatario deberá pre​sentar, como requisito previo e indispensable para la forma​lización del contrato, los si​guien​tes documentos:

a) Poder a favor de la persona (en el supuesto de que sea diferente a la que haya firmado la oferta económica) que vaya a firmar el contrato y Documento Nacional de Identidad de la persona apoderada. Si el adjudicatario fuere persona jurídica, el poder debe​rá figurar inscrito en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable.

b) Resguardo del Gobierno de Navarra acreditativo de haber consignado a favor del mismo la garantía para el cumplimiento de las obligaciones del contrato por importe equivalente al 4% del presupuesto de adjudica​ción (de acuerdo con lo previsto en el artículo 95.1 de la Ley Foral de Contratos Públicos), constituida en metá​li​co, aval o mediante contrato de seguro de caución.

c) Plan de seguridad y salud en el trabajo de conformidad con el artículo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de construcción.

La presentación de dichos documentos, que deberán ser originales o copias autenticadas notarial o administrativamente.

12.- SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN DEL CONTRATO
La subcontratación y la cesión del contrato sólo serán admisibles en los casos y con los requisitos previstos en los artículos 110 y 111 de la Ley Foral de Contratos Públicos.

13.- RELACIONES GENERALES ENTRE LA ADMINISTRACIÓN Y EL CONTRATISTA

13.1.- Dirección de la Obra
El director de la obra es la persona con ti​tulación adecuada y suficiente, directamente responsable de la dirección, comprobación y vigilancia de la correcta rea​liza​ción de la obra contratada, asumiendo la representa​ción de la Administración ante el contratista.

El director de la obra podrá contar para el desempeño de sus funciones, con colaboradores a sus órdenes, que des​a​rrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos profesionales, o de sus conocimientos espe​cí​ficos, integrando todos ellos la “Dirección de la obra”.

El director designado será comunicado al contratista an​tes de la fecha señalada para la comprobación del replan​teo, procediendo aquel de igual modo respecto de su personal colaborador.

Las variaciones que en dichas designaciones se realicen durante la ejecución del contrato serán comunicadas por es​cri​to al contratista.

13.2.- Funciones del Director de la Obra

El director de la obra, en orden a su misión de dirección, control, comprobación y vigilancia de la co​rrecta realización de las obras, asumirá en relación con el contratista cuantas funciones sean necesarias, y específicamente las siguientes:

· Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento de las condiciones contractuales.

· Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o modificaciones debidamente aprobadas, y el cumplimento del programa de trabajo.

· Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones correspondientes dejan a su decisión.

· Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretación de planos, condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siem​pre que no se modifiquen las condiciones del contrato.

· Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes.

· Proponer las actuaciones procedentes para obtener de los organismos y de los particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras y ocupación de los bienes afectados por ellas y resolver los problemas planteados por los servi​cios y servidumbres relacionados con las mismas. 

· Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el contratista deberá poner a su disposición el personal y material de obra necesarios.

· Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del contrato, así como expedir las certificaciones de obra correspondientes.

· Participar en la recepción y redactar la certificación final y liquidación de las obras, conforme a la normativa vigente.

El contratista estará obligado a prestar su colabora​ción al director, para el normal cumplimiento de las obli​ga​ciones a éste encomendadas.

13.3.- Coordinador de Seguridad y Salud

Asimismo la Administración nombrará un Coordinador de Seguridad y Salud, en cumplimiento de La Ley 31/1995, de 1 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre Condiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, y la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma del Marco Normativo de la Prevención de Riesgos Laborales, que asignan al promotor que contrata con terceros la realización del control de Seguridad y Salud.

Será obligación del mismo la coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de obra, en todas las actuaciones en que sea necesario, según lo dispuesto en el articulo 3 del R.D. 1627/97, y cumplimiento de las obligaciones del coordinador de seguridad y de salud durante la ejecución de obra, según queda establecido en el articulo 9 de dicho Real Decreto.

Deberá efectuar igualmente visitas regulares a los tajos y vigilancia del cumplimiento, por parte de las empresas adjudicatarias, de lo contenido en los planes de seguridad y salud, según compete a los coordinadores, adoptando las decisiones y actuaciones establecidas reglamentariamente.

13.4.- Contratista

Se entiende por contratista la parte contratante obli​gada a la ejecución de la obra. Si dos o más empresas presentan una oferta conjunta a la licitación de la obra, quedarán obligadas solidariamente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Foral de Contratos Públicos.

13.5.- Delegado de Obra del Contratista

Se entiende por “Delegado de obra del contratista” la persona designada expresamente por él y aceptada por la Administración con capacidad suficiente para:

· Ostentar la representación del contratista en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, así como en cualquier momento en que sea necesaria la presen​cia o actuación de éste y siempre en orden a la ejecución y buena marcha de las obras.

· Organizar la ejecución de las obras e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas de la Dirección de la obra.

· Proponer a la Dirección de la obra o colaborar con ella en la resolución de los problemas que se planteen durante la ejecución de la obra.

En su caso, se podrá exigir del contratista que su delegado tenga la titulación adecuada, así como que designe al personal facultativo necesario para el correcto desempeño de sus funciones.

La Administración contratante podrá recabar del contratista la designación de un nuevo delegado y, en su caso, de cualquier facultativo que de él dependa, cuando así lo justifique la marcha de los trabajos, mediante escrito motivado dirigido al contratista.

13.6.- Responsable de Seguridad y Salud

El contratista deberá designar un responsable de Seguridad y Salud y comunicarlo al Coordinador de Seguridad y Salud. Dicho responsable deberá cumplir las instrucciones del Coordinador y velar para que se cumpla lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. Deberá suministrar asimismo la documentación que el Coordinador le solicite, así como concertar regularmente reuniones para la correcta ejecución del Plan.

El “Libro de Incidencias de Seguridad y Salud” se abrirá en la fecha de comprobación del replanteo y se cerrará en la recepción de las obras.

Durante dicho tiempo estará a disposición del Coordinador de Seguridad y Salud que, cuando proceda, anotará en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, autorizándolas con su firma.

El contratista estará también obligado a transcribir en dicho Libro, por sí o por medio de su delegado, cuantas órdenes o instrucciones reciba por escrito del Coordinador, y a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad de un posterior autorización de tales transcripciones por el Coordinador, con su firma en el Libro indicado.

Efectuada la recepción, el “Libro de de Incidencias de Seguridad y Salud” pasará a poder de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, sin bien podrá ser consultado en todo momento por el contratista.

13.7.- Residencia del Contratista

El contratista está obligado a comunicar a la Administración contratante, en un plazo de quince días naturales contados a partir de la fecha en que se le haya notificado la adjudicación de las obras, su residencia o la de su delegado a todos los efectos derivados de la ejecución de aquéllas. Esta residencia estará situada en las obras o en una localidad pró​xima a su emplazamiento, y tanto para concretar inicial​mente su situación como para cualquier cambio futuro, el contratista deberá contar con la previa conformidad de la Administración contratante.

Desde que comiencen las obras hasta su recepción, el contratista o su delegado deberán residir en el lugar indicado, y sólo podrá ausentarse de él previa comunicación a la Dirección de la persona que designe para sustituirle.

13.8.- Ordenes al Contratista

El “Libro de Ordenes” se abrirá en la fecha de compro​ba​ción del replanteo y se cerrará en la recepción de las obras.

Durante dicho tiempo estará a disposición de la Direc​ción de la obra que, cuando proceda, anotará en él las órdenes, ins​truc​ciones y comunicaciones que estime oportunas, autori​zán​dolas con su firma.

El contratista estará también obligado a transcribir en dicho Libro, por sí o por medio de su delegado, cuantas órdenes o instrucciones reciba por escrito de la Dirección, y a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad de un posterior auto​ri​zación de tales transcripciones por la Dirección, con su fir​ma en el Libro indicado.

Efectuada la recepción, el “Libro de Orde​nes” pasará a poder de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, sin bien podrá ser consultado en todo momento por el contratista.

13.9.- Vigilancia de las Obras

El contratista tendrá en todo momento, la obligación de obedecer las órdenes e instrucciones que, por escrito, le sean dictadas por el personal designado por el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente para la vi​gi​lancia y control de las obras, tanto en la realización de los trabajos como en la forma de su ejecución.

La Administración contratante, por medio del personal que considere oportuno ejercerá el control de los trabajos comprendidos en este contrato, comprometiéndose la empresa adjudicataria a facilitar la práctica del control al perso​nal encargado.

13.10.- De los Operarios

· El adjudicatario deberá ejecutar los trabajos con operarios de aptitud reconocida, siendo potestativo de la Direc​ción de la obra exigir la separación de aquéllos que, a su juicio, no reúnan las condiciones necesarias.

El personal será regido por capataces y encargados, en número y titulación suficiente para la mejor organización y dirección de la obra, debiendo estar presente durante las ho​ras hábiles, a falta del contratista, su delegado, de tal modo que pueda recibir las órdenes e instrucciones de la Dirección.

Cuando el contratista o las personas de él dependientes incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el cumplimiento de los programas de trabajo, la Administración contratante podrá exigirle la adopción de medidas concretas y eficaces para restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado.

14.- INICIO DE LAS OBRAS

14.1.- Documentación a entregar al Contratista

Antes de proceder a la comprobación del replanteo, la Administración entregará al contratista un ejemplar completo del proyecto y cuantos documentos complementarios estime necesarios para la mejor definición de las obras.

El contratista será el responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o negligencia en la conse​cu​ción de todos los datos que afecten al contrato, al planea​miento y a la ejecución de las obras.

En caso de contradicciones entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto, prevalecerá lo dis​puesto en éste último.
14.2.- Aprobación del Plan de Seguridad y Salud

El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por la Administración.

14.3.- Comprobación del Replanteo

Una vez efectuada la adjudicación de la obra y formalizado el contrato se procederá, dentro del plazo de 15 días naturales, por el director de la obra, o técnico que le represente, a llevar a cabo sobre el terreno la comprobación del replanteo de la misma, consistente en el reconocimiento de las bases de replanteo, en presencia del contratista o de un representante del mismo debidamente autorizado, extendiéndose acta del resultado de dicha comprobación, que será firmada por ambas partes interesadas.

Si el contratista no acudiese, sin causa justificada, al acto de la comprobación del replanteo, su ausencia se considerará como incumplimiento del contrato, con los efectos prevenidos en la Ley Foral de Contratos Públicos.

El acta de comprobación del replanteo reflejará la conformidad o disconformidad del replanteo respecto a los documentos contractuales del proyecto, en lo que se refiere, con expresa referencia a la ubicación de las bases de replanteo, a la autorización para la ocupación de los terrenos necesarios y a cualquier punto que pueda afectar al cumplimiento del contrato.

Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posesión y disposición real de los terrenos, y la viabilidad del proyecto, a juicio del director de la obra, y sin reserva por parte del contratista, se dará por aquél la autorización para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explícitamente en el acta extendida, de cuya autorización quedará notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

Caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad de proyecto, hubiera hecho otras observaciones que puedan afectar a la ejecución de la obra, el  director de la obra decidirá iniciar o demorar el comienzo de la misma, una vez consideradas tales observaciones y justificándolo en la propia Acta.

Las bases de replanteo se marcarán mediante sólidas estacas o mojones de hormigón o piedra, si fuese necesario. En caso de existir duda sobre la ubicación de alguno de los puntos de replanteo, será por cuenta del contratista el nuevo replanteo de los mismos a partir de los datos suministrados en el proyecto, y previa conformidad de la Dirección de Obra.

Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de comprobación de replanteo, que se unirá al ex​pediente de la obra, entregándose una copia al contratista.

El contratista se responsabilizará de la conservación de los puntos de replanteo que le hayan sido encomendados.

El contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para efectuar los replanteos y determinar los puntos de control o refe​ren​cia que se requieran.

14.4.- Iniciación de las Obras

Efectuada la comprobación del replanteo, el contratista deberá dar comienzo a las obras, comenzando a computarse a partir del siguiente día el plazo señalado en la Cláusula 4 del presente Pliego para que se hallen totalmente terminados los trabajos.

Si, no obstante haber formulado el contratista observaciones que pudieran afectar a la ejecución del proyecto, el director de la obra decidiera la iniciación de las obras, el contratista estará obligado a iniciarlas, sin perjuicio de hacer valer sus derechos en la vía procedimental correspondiente.

15.- DESARROLLO DE LAS OBRAS

15.1.- Ejecución de los Trabajos

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las presentes cláusulas así como a los documentos técnicos que sirven de base al contrato, y conforme a las instrucciones que por escrito sean dadas por el personal del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, sometiéndose el contratista a las facultades de interpretación, modificación y resolución que la legislación vigente confiere a la Adminis​tración contratante.

15.2.- Riesgo y Ventura

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista y serán por cuenta de éste las perdidas, averías o perjuicios que experimente durante la ejecución del contrato sin perjuicio de su aseguramiento por el interesado.

El contratista no podrá reclamar bajo ningún pretexto, ni aun de error u omisión, aumento del precio fijado en su oferta.

15.3.- Programa de Trabajo

Si el director de la obra lo considera conveniente, el contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo, aparte del que, en su caso, se haya incluido dentro de las proposiciones presentadas para la fase de adjudicación, en el plazo máximo de 30 días naturales, contados desde la formalización del contrato.

Dicho programa de trabajo podrá ser cuestionado en los 15 días naturales siguientes a su presentación por el director de la obra, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, todo ello, sin contravenir las cláusulas del contrato.

El programa de trabajo incluirá los siguientes datos:

a) Ordenación en partes o clases de obra de las unida​des que integran el proyecto, con expresión de sus mediciones.

b) Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y materiales, con expresión de sus rendimientos medios.

c) Estimación en días de los plazos de ejecución de las diversas obras u operaciones prepara​torias, equipo e instalaciones y de los de ejecución de las di​versas partes o unidades de obra.

d) Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios unitarios.

e) Diagrama de las diversas actividades o trabajos.

El programa de trabajo deberá tener en cuenta los periodos que la Dirección de obra precise para proceder a los replanteos de detalle y a los preceptivos ensayos.

Si el contratista no hiciere uso de su derecho a pre​sentar el programa de trabajo en el plazo previsto, lo perderá y asumirá la obligación de cumplir el que le sea entregado por el director de la obra.

El director de la obra podrá acordar no dar curso a las certificaciones hasta que el contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin derecho a intereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de estas certificaciones.

15.4.- Replanteos de Detalle

El director de la obra deberá aprobar los replanteos de detalle necesarios para la ejecución de las obras en los plazos previstos en el programa de trabajo, de tal modo que si no lo hiciera así el contratista tendrá de​re​cho a una prórroga por plazo igual al retraso producido.

15.5.- Equipos de Maquinaria y Medios Auxiliares

El contratista se obliga a situar en las obras el equi​po de maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para la correcta ejecución de aquéllas en los plazos establecidos, y, en todo caso, los equipos que se fijaron en la licitación en los mismos términos y detalle.

Dichos equipos, adscritos a la obra, deberán estar en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el contratista la obligación de reemplazarlos cuando así lo ordene la Dirección de la obra. En este caso, tendrá el contratista derecho a reclamar ante la Administración contratante en el plazo de 10 días naturales.

15.6.- Insuficiencia del Equipo

Si el equipo o la dotación previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecución de la obra en los plazos establecidos, el contratista no tendrá derecho a reclamación alguna ante la Administración contratante.

15.7.- Materiales

El contratista tiene libertad para obtener de los pun​tos que tenga por conveniente todos aquellos materiales cuya procedencia no está especificada en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto, no obstante deberá tener en cuenta las re​comendaciones que sobre los mismos consten en los documentos informativos y las observaciones del director de la obra.

El contratista se obliga a notificar a la Dirección de la obra, con suficiente antelación, la procedencia de los materiales que se propone utilizar, así como a aportar, cuando le sea solicitado, las muestras y datos necesarios para demostrar su adecuación a lo exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Si la Dirección de la obra no aceptase los materiales o su procedencia, deberá comunicarlo por escrito al contratista, quien tendrá un plazo de diez días naturales para reclamar ante la Administración contratante.

La aceptación de los materiales y procedencias propuestas será requisito indispensable para el posterior aco​pio de los mismos, sin perjuicio de la potestad de la Dirección para comprobar su idoneidad en los acopios sucesivos.

Si durante las excavaciones, que en su caso se reali​cen, se encontrasen materiales que pudieran emplearse en usos más nobles que los previstos, serán transportados a los puntos que establezca el director de la obra, sin perjuicio del derecho del contratista a que le sean abonados los gas​tos suplementarios de transporte, vigilancia y almacenamiento.

En cualquier otro caso y previa autorización por escrito del director de la obra, el contratista podrá disponer li​bre​mente de aquellos.

15.8.- Almacenamiento de Materiales

Las zonas destinadas a acopios requerirán la aprobación del director de la obra, debiendo ser acondicionados a completa satisfacción de éste una vez hayan cumplido su misión, de forma tal que recuperen su aspecto original.

El almacenamiento se realizará de forma que se garan​ti​ce la conservación de los materiales en perfectas condi​cio​nes de utilización y siguiendo en todo caso las instruc​cio​nes de la Dirección.

15.9.- Materiales no Empleados

La policía de la obra y retirada de los materiales aco​piados y no utilizados corresponde al contratista, de tal mo​do que deberán ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.

15.10.- Trabajos defectuosos o mal Ejecutados

El contratista es exclusivamente responsable de la eje​cución y conservación de las obras objeto del presente con​trato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad la circunstancia de que la Direc​ción de la obra haya examinado y reconocido la obra du​ran​te su construcción o los materiales empleados, ni que las distin​tas partes de obra hayan sido incluidas en las medi​ciones o certificaciones parciales.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del proyecto, si los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el contratista deberá demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfacción de la Dirección de la obra.

Los gastos de estas operaciones serán a cuenta del contratista salvo en el caso de que se hubieran realizado en ba​se a sospechas de la Dirección de la obra de existir vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados.

Si la Dirección de la obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles puede proponer a la Administra​ción contratante la aceptación de las mismas, con la consiguiente rebaja de precios.

15.11.- Conservación y Señalización de las Obras

El contratista está obligado no sólo a la correcta eje​cución de la obra, sino también a la conservación de ésta, a su costa, salvo que en el proyecto se prevea una partida al respecto, hasta el transcurso del plazo de garantía.

La responsabilidad del contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa construcción imputable al contratista como a una indebida conservación de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Dirección de la obra, inmediatamente después de su construcción o en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato.

Asimismo queda obligado a señalizar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente. Los gastos que origine la señalización se abonarán en la forma que se establezca en el proyecto; en su defecto serán de cuenta del contratista.

El contratista cumplirá las órdenes que reciba de la Di​rección de la obra acerca de la instalación de señales complementarias o modificación de las ya instaladas. Será directamente responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y órdenes pudiera causar.

En caso de que fuese necesaria la realización de trabajos nocturnos estos deberá ser previamente autorizados por el director de la obra y realizados solamente en las unidades de obra que él indique. El contratista deberá insta​lar los equipos de iluminación, del tipo e intensidad que el director ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos.

15.12.- Construcción y Conservación de Desvíos

Si por necesidades surgidas durante el desarrollo de las obras fuera necesario construir desvíos provisionales o rampas de acceso a tramos total o parcialmente terminados, se construirán de manera que sean adecuados al tráfico que han de soportar y con arreglo a las instrucciones de la Di​rección de la obra, como si hubieren figurado en los documentos del contrato, pero el contratista tendrá derecho a que se le abonen los gastos ocasionados. Su conservación durante el plazo de utilización será de cuenta del contratista.

15.13.- Precauciones Especiales Durante la Ejecución de las Obras

Lluvias.- Durante las diversas etapas de la construc​ción, las obras se mantendrán, en todo momento, en perfectas condiciones de drenaje. Cuando existan, las cunetas y demás desagües se conservarán y mantendrán de modo que no se pro​duzcan erosiones en los taludes adyacentes.

Heladas.- Si existe temor de que se produzcan heladas, el contratista protegerá todas las zonas que se pudieran que​dar perjudicadas por los efectos consiguientes. Las par​tes de obra dañadas se levantarán, en su caso, y reconstru​i​rán a su costa, de acuerdo con lo que se señale en el pro​yecto o lo que ordene, en su caso, el director de la obra.

Incendios.- El contratista deberá atenerse a las dis​posiciones vigentes para la prevención y control de incen​dios, y a las instrucciones complementarias que se dicten por el director de la obra. En todo caso, se adop​tarán las medidas necesarias y será responsable de evitar la propa​gación de los que se requieran para la ejecución de las obras, así como de los daños y perjuicios que puedan produ​cir.

Uso de explosivos.- La adquisición, transporte, alma​ce​namiento, conservación, manipulación y empleo de mechas, detonadores y explosivos, se regirán por las disposiciones vigentes que regulan la materia y por las instrucciones espe​ciales complementarias que se dicten por el director de la obra.

Los almacenes de explosivos serán claramente identifi​ca​dos. 

En las voladuras deberá estar presente un miembro de la Dirección de obra y se seguirá, en todo caso, las órdenes o instrucciones que dicte, cuidando especialmente no poner en peligro vidas y propiedades, haciéndose el contratista res​ponsable de los daños que se deriven.

16.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Las posibles modificaciones del contrato se regirán por lo establecido en los artículos 105 a 109 de la Ley Foral de Contratos Públicos.

16.1.- Precios de Unidades de Obra no Previstas

Cuando las modificaciones del proyecto supongan la introducción de unidades de obra no comprendidas en el contrato o que difieran sustancialmente de ellas, los precios de las mismas serán fijados mediante negociación entre la Administración y el contratista. Si no se llega a un acuerdo el contratista podrá solicitar de la Junta de Contratación Pública un arbitraje para la fijación de los precios o desistir de la ejecución de  las nuevas unidades.
16.2.- Modificaciones no Autorizadas

Las modificaciones de obra que no estén debidamente aprobadas por el órgano de contratación, de acuerdo con lo previsto en este Pliego, originarán responsabilidad en el contratista, sin perjuicio de la que pudiera alcanzar a los funcionarios de la Dirección, inspección y vigilancia de las obras, pudiendo ser obligado a la demolición e indemnización de daños y perjuicios a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y perdiendo todo derecho al abono de dichas partes de obra ejecutadas sin autorización.

No obstante lo anterior, podrán ejecutarse, sin haber sido aprobadas por el órgano de contratación, aquellas modificaciones que, durante la correcta ejecución de la obra, se produzcan únicamente por variación en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las comprendidas inicialmente en el contrato, las cuales se incluirán en las certificaciones  o pagos parciales y en la certificación final de contrato, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10% del precio de adjudicación. No obstante, si producido el aumento de unidades ejecutadas, se hiciese necesario tramitar una modificación, se deberán incluir estas variaciones en el expediente de modificación.

17.- MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS EJECUTADAS

17.1.- Objeto del Abono

El contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra que realmente ejecute con sujeción al proyecto que sirvió de base a la licitación, a sus modificaciones aprobadas y a las órdenes dadas por escrito por la Administración contratante.

17.2.- Medición de la Obra

La Dirección de la obra realizará mensualmente, en la forma establecida en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el periodo de tiempo anterior.

El contratista o su delegado podrán presenciar la realización de tales mediciones, para lo cual serán avisados por escrito por el director de la obra.

Para la medición serán válidos los levantamientos topográficos y los datos que hayan sido conformados por el director de la obra y por el delegado del contratista. Caso de disconformidad de éste se reputarán válidos los de aquél, debiendo constar en el documento, que de la medición se extienda, la disconformidad del contratista.

La inasistencia del contratista o de su delegado a la medición no implicará su invalidez si han sido debidamente avisados, y se reputarán como válidos los datos que se extraigan, debiendo dejarse constancia de dicha inasistencia.

El contratista deberá situar en los puntos que designe el director de la obra las básculas o instalaciones necesarias, debidamente contrastadas, para efectuar los pesajes de material requeridos por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto.

17.3.- Obras o Partes de Obra Ocultas 

Para las obras o partes de obras cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la Dirección de la obra con la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el contratista o su delegado.

A falta de aviso anticipado cuya existencia corresponde probar al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administración contratante sobre el parti​cu​lar.

17.4.- Relaciones Valoradas

El director de la obra, tomando como base las mediciones de las unidades de obra ejecutada y los precios contratados, redactará mensualmente la correspondiente relación valorada al origen.

No podrá omitirse la redacción de dicha relación valorada mensual por el hecho de que, en algún mes la obra realizada haya sido de pequeño volumen o incluso nula, a menos que la Administración hubiese acordado la suspensión de la obra.

La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material que figuren en letra en el cuadro de precios unitarios del proyecto para cada unidad de obra y a los pre​cios de las nuevas unidades de obra no previstas en el contrato que hayan sido debidamente autorizados y teniendo en cuenta lo prevenido en el presente Pliego y, específicamente, lo siguiente:


a) Precios unitarios: los precios unitarios fijados en el contrato para cada unidad de obra cubrirán todos los gastos efectuados para la ejecución de la unidad correspondiente, incluidos los trabajos auxiliares, salvo en aquellos casos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto.

b) Partidas alzadas: Las partidas alzadas se abonarán en la forma indicada en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto.

Las partidas alzadas a justificar (susceptibles de ser medidas en todas sus partes en unidades de obra, con precios unitarios) se abonarán a los precios del contrato con arreglo a las condiciones del mismo y al resultado de las mediciones correspondientes. Cuando los precios de alguna de las unidades de obra que componen la partida alzada no figuren en los cuadros de precios del proyecto se procederá en la forma prevista para las unidades nuevas de obra.

Las partidas alzadas de abono íntegro (referidas a trabajos cuya especificación figure en los documentos contractuales del proyecto y no sean susceptibles de medición) se abonarán al contratista en su totalidad, una vez terminados los trabajos de las obras a que se refieren, de acuerdo con las condiciones del contrato y sin perjuicio de las que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares pueda establecer respecto a su abono fraccionado en casos justificados.

Cuando la especificación de los trabajos u obras constitutivos de una partida alzada de abono íntegro no figuren en los documentos contractuales del proyecto, o figuren de modo incompleto, impreciso o insuficiente a los fines de su ejecución, se estará a las instrucciones que a tales efectos dicte, por escrito, el director de la obra, a las que podrá oponerse el contratista en caso de disconformidad.


c) Anticipos a cuenta por operaciones preparatorias: El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por el importe de las operaciones preparatorias de la ejecución del contrato y que estén comprendidas dentro de su objeto siempre que se aseguren mediante la constitución de la correspondiente garantía previa. Estos anticipos se regularán de conformidad con lo establecido en los artículos 155 a 157 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.


d) Instalaciones y equipos de maquinaria: Los gastos referidos a instalaciones y equipos de maquinaria se considerarán incluidos en los precios de las unidades correspondientes y en consecuencia, no serán abonados separadamente.

Al resultado de la valoración, obtenido en la forma expresada en los párrafos anteriores, se le aumentarán los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitación y la cifra que resulte se multiplicará por el coeficiente de adjudicación, obteniendo así la relación valorada mensual.

17.5.- Pagos al Contratista

Tomando como base la relación valorada mensual, se expedirán al contratista las correspondientes certificaciones, de las que se remitirá una copia al contratista acompañada de la relación valorada a efectos de su conformidad o reparos. Transcurrido el plazo de 15 días naturales, si el contratista no hubiese hecho manifestación alguna, se considerarán aceptadas por éste, como si hubiera suscrito en ellas su conformidad. 

Las certificaciones mensuales tendrán la consideración de pagos a cuenta a expensas del resultado de la medición final, sin que supongan aprobación o recepción de las unidades comprendidas en ellas.

18.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

18.1- Indemnizaciones por cuenta del Contratista

Son imputables al contratista todos los daños y perjuicios que se causen como consecuencia de la ejecución del contrato. 

El contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños y perjuicios, directos e indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio público o privado, con ocasión o como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organización de las obras.

Las propiedades y servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados a su costa restableciéndose sus condiciones primitivas o compensando adecuada​mente los daños y perjuicios causados.

La Administración responderá única y exclusivamente de los daños y perjuicios derivados de una orden, inmediata y directa de la misma y de los que se deriven de los vicios del proyecto, sin perjuicio de su repetición.

18.2 - Contaminación y Medio Ambiente

El contratista estará obligado a cumplir las órdenes de la Dirección de la obra cuyo objeto sea evitar la contaminación del aire, cursos de agua, cosechas y, en general, de cualquier clase de bien público o privado que pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las mismas, aunque hayan sido instaladas en terrenos de propiedad del contratista, dentro de los límites impuestos en las disposiciones vigentes sobre conservación de la naturaleza y medio ambiente.

18.3.- Conservación de Servidumbres

El contratista está obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución de las obras, y a reponer a su finalización, todas las servidumbres que se relacionen en el proyecto.

Tal relación podrá ser rectificada como consecuencia de la comprobación del replanteo o de necesidades surgidas durante la ejecución de las obras.

También tendrá que reponer aquellas servidumbres existentes con anterioridad al contrato que pudieran haberse omitido en la referida relación.

18.4.- Responsabilidad en casos de resolución por incumplimiento culpable del Contratista

Si el contrato se resuelve por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar a la Administración contratante los daños y perjuicios ocasionados.

Será incautada la garantía para el cumplimiento de las obligaciones en la cuantía necesaria para cubrir los daños y perjuicios que se hayan acreditado. Si la garantía resultase insuficiente la Administración podrá resarcirse a través de los mecanismos establecidos para los ingresos de Derecho Público.

18.5.- Otros Gastos por cuenta del Contratista

· Los que se requieran para la tramitación y la obtención de autorizaciones, licencias, documentos o cualquier otra información de Organismos o particulares.

· Los correspondientes a pruebas, ensayos de materiales, envío y recogida de documentación, construcción, retirada y remoción de toda clase de construcciones auxiliares, limpieza y evacuación de desperdicios y basuras, conservación y desagües y, en general, cuantos trabajos e informes sean necesa​rios para el cumplimiento de los fines del con​trato, así como para su comprobación.

· Los de suministro, colocación y conservación, en su caso, de señales de tráfico y demás recursos necesarios, así como los de conservación precisos para proporcionar seguridad dentro de las obras y en las zonas de éstas a infraestructuras externas a ellas.

· Los que tienen su origen en el derribo de hitos o mojones de delimitación de fincas, producido durante la ejecución de las obras, cuya restitución será obligación de la contrata, para cuyo fin el Servicio de Infraestructuras Agrarias le facilitará las coordenadas UTM de dichos mojones.

· Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demás gravámenes y exacciones que resultan de aplicación según las disposiciones vigentes con ocasión o como consecuencia del contrato o de su ejecución.

· Cualquier otro gasto a que hubiere lugar para la realización del contrato.

18.6.- Obligaciones Sociales y Laborales

El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social, seguridad y salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, o la infracción de las disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico por él designado, no implicarán responsabilidad alguna para la Administración contratante.

En la obra objeto de este contrato el adjudicatario deberá adscribirse al Programa de Prevención Integral en Obra del Gobierno de Navarra (PIO), http://www.cfnavarra.es/insl/

19.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

19.1.- Recepción de las Obras

La recepción de las obras tendrá lugar dentro del plazo de quince días desde la fecha de su terminación y a la misma concu​rrirán un facultativo designado por la Administración contratante, como representante de ésta, el director de la obra y el contratista.

Si las obras se encuentran correctamente ejecutadas, el funcionario técnico designado por la Administración contratante las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellas. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiera efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

La ausencia imputable del contratista a este acto de recepción le impedirá ejercitar los derechos que pudieran derivarse de su asistencia al mismo, y el acto se considerará válido.

19.2.- Certificación Final de las Obras

Dentro del plazo de dos meses a contar desde la fecha del acta de recepción, deberá ser acordada y notificada al contratista la certificación final correspondiente y abonársele el saldo resultante, en su caso.

19.3.- Plazo de Garantía

El plazo de garantía será de dos años, contados desde el día siguiente a la recepción de las obras. Durante este plazo, el contratista responderá de cuantos desperfectos puedan advertirse en las obras de acuerdo con lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto y las instrucciones que reciba de la Dirección de la obra, cuidando siempre de que los trabajos necesarios no obstaculicen el uso público al que está destinada la obra.

Si voluntariamente o a requerimiento de la Dirección de la obra no reparase los desperfectos mencionados se hará por la Administración contratante, con cargo a la garantía para el cumplimiento de las obligaciones.

19.4.- Informe sobre el estado de las Obras

En los quince días anteriores a la expiración del plazo de garantía, el facultativo director de la obra, de oficio o a solicitud del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si no se detectase incidencia alguna el contratista quedará relevado de sus obligaciones, salvo lo dispuesto para los casos de vicios ocultos.

19.5.- Liquidación

Finalizado el plazo de garantía y su existiesen obligaciones pendientes de pago, el director facultativo de la obra formulará una propuesta de liquidación en el plazo máximo de diez días, que se notificará al contratista para su conformidad y, una vez que éste manifieste su conformidad, se procederá a la liquidación del contrato en el plazo máximo de treinta días cancelándose, en su caso, las garantías constituidas.

19.6 - Responsabilidad por vicios ocultos

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste de los daños y perjuicios durante el término de quince años a contar desde la expiración del plazo de garantía.

El contratista responderá de los daños materiales causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la construcción, durante el plazo de diez años, contados desde la fecha de recepción de la obra sin reservas o desde la subsanación de éstas.

20.- INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO
En las controversias que pudieran surgir acerca de la recta interpretación de los documentos que integran el proyecto, se atendrá el contratista a la resolución del órgano de contratación, que será tomada con los asesoramientos pertinentes.

21.- SUPUESTOS DE CONTRADICCIONES
De existir contradicciones, en cuanto a las determinaciones económico-administrativas, entre los documentos que integran el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, prevalecerán las cláusulas contenidas en el presente Pliego.

22.- RECLAMACIONES

Las empresas y profesionales interesados en la licitación y adjudicación del contrato podrán interponer ante la Junta de Contratación Pública reclamación contra los actos de trámite o definitivos que les excluyan de la licitación o perjudiquen sus expectativas, en el plazo de diez días contados desde el día siguiente a la notificación o publicación del acto, siempre y cuando esté fundada en alguno de los motivos establecidos en el artículo 210.3 de la Ley Foral de Contratos Públicos y de acuerdo con el procedimiento establecido en la misma

23.- JURISDICCIÓN Y RECURSOS 

La contratación de las obras objeto del presente Pliego es de naturaleza administrativa, sometiéndose las partes a la regulación contenida en la Ley Foral de Contratos Públicos y demás normativa de contratación administrativa de aplicación. Las incidencias que se deriven de la realización de las obras y de la interpretación de las disposiciones de los Pliegos se​rán resueltas en primer término por el órgano de contra​ta​ción, contra cuyas resoluciones podrá interponerse, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la notificación o publicación del acto administrativo, recurso de alzada ante el Gobierno de Navarra, siempre y cuando no se haya presentado reclamación ante la Junta de Contratación Pública basada en el mismo motivo.

ANEXO 1

MODELO DE PROPOSICIÓN NORMALIZADO

El/La que suscribe, don/doña ........................................................, mayor de edad, ...................., con domicilio en  ..................................., obrando en nombre propio (o en representación de ..............................................), enterado del anuncio publicado en el Portal de Contratación de Navarra ................................, para la adjudicación, por el procedimiento abierto, siendo el criterio de adjudicación el precio ofertado, de las obras de “Red de Caminos y Desagües de la Zona de Concentración Parcelaria de Ayesa”, del proyecto y del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen en dicha licitación, se compromete a ejecutarlas, con sujeción estricta a los indicados documentos, por la cantidad de ..................... (en letra y número) euros (IVA excluido). 

(Fecha y firma) 

ANEXO 2

MODELO DE DECLARACION DE SOLVENCIA 

El/La que suscribe, don/doña ........................................................, mayor de edad,..................................., obrando en representación de la entidad financiera ............................................. , con domicilio en………………  ., manifiesta que la empresa ……………………… tiene solvencia económica y financiera para la ejecución del contrato de las obras de “Red de Caminos y Desagües de la Zona de Concentración Parcelaria de Ayesa”, 

(Fecha y firma) 
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