pliego de prescripciones técnicas particulares PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE las OBRAs DE PLATAFORMA DEL CORREDOR CANTÁBRICO - MEDITERRÁNEO DE aLTA VELOCIDAD. 
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1.-  objeto del presente pliego de prescripciones técnicas particulares

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (en adelante PPTP) es describir los trabajos y fijar las condiciones técnicas que regirán en el Contrato de Asistencia al Servicio de Caminos y Construcción, del Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones de la Administración Foral de Navarra,  para la Asistencia Técnica a la Dirección de las Obras de plataforma del corredor cantábrico-mediterráneo de alta velocidad. Tramo: Castejón-Comarca de Pamplona. Subtramo II: Cadreita-Villafranca.

Se incluyen también dentro del presente Contrato y con las mismas prescripciones técnicas y condiciones económicas, la Asistencia técnica a la Administración para el desarrollo de las obras derivadas de las modificaciones del Contrato de obras mencionado, así como las derivadas de las eventuales obras complementarias que se pudieran realizar, siempre que su ejecución coincida en el tiempo con la de la obra principal.

2.-  DEFINICIÓN de lOS SUJETOS INTERVINIENTES , competencias, funciones y RESPONSABILIDADES
2.1.- definición de SUJETOS INTERVINIENTES

2.1.1.- Administración
La Administración ejercerá sus competencias, a través del Servicio de Caminos y Construcción del Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones de la Administración Foral de Navarra.

2.1.2.- Director de Obra
Es el técnico designado por el Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones del Gobierno de Navarra para la Dirección de las obras que dan pie al presente Contrato de Asistencia y que será asimismo responsable del correcto desarrollo de dicha Asistencia contratada.
2.1.3.- Dirección de la Obra
Por Dirección de la Obra (en lo sucesivo Dirección) se entiende definido al equipo de colaboradores a las órdenes del Director de Obra, incluyendo a este último. 

2.1.4.- Consultor
Se entiende por Consultor a la parte contratante, en el presente Contrato de Asistencia, obligada a ejecutar los trabajos adjudicados.

2.1.5.- Delegado del Consultor
Se entiende por Delegado del Consultor, en lo sucesivo Delegado, la persona designada expresamente por el Consultor, con titulación de grado superior, que ostentará la máxima representación del Consultor y será responsable ante la Administración del adecuado cumplimiento del Contrato de Asistencia. 
El licitador detallará la titulación profesional y la experiencia de la persona (no es necesario indicar su nombre) que prevé designar, en caso de que resultara adjudicatario del Contrato, para el cargo de Delegado del Consultor.

El licitador debe comprometerse a que su futuro Delegado poseerá, como mínimo, la misma experiencia que se exige en el Anejo nº 1 del presente Pliego al Jefe de Unidad de la Asistencia.

Es preciso indicar que la persona que ocupe el cargo de Delegado, podrá coincidir o no coincidir (asunto que queda a criterio del licitador, el cual deberá especificar claramente en la memoria la decisión que al respecto tome), con la persona que ocupe el cargo de Jefe de Unidad a pie de obra.

2.1.6.- Personal del Consultor
A efectos del desarrollo del Contrato de obras base de este Contrato de Asistencia, el personal del Consultor, tendrá el carácter de colaborador del Director de la Obra.
A la vista de las titulaciones y del organigrama del personal propuesto por el Consultor se aprobarán, por aparte del Director de la Obra, las atribuciones de las diversas personas pertenecientes a la plantilla asignada al Contrato por el Consultor. Asimismo se fijarán las relaciones con respecto al personal de la Administración.

El Jefe de Unidad, con la titulación y experiencia mínimas exigidas en el anejo 1 del presente PPTP, será el máximo representante del Consultor a pie de obra.
2.2.- funciones y competencias

2.2.1.- De la Administración
Las funciones y competencias de la Administración son las contenidas en la normativa vigente y serán desarrolladas de la forma legalmente prevista. En particular la Administración ejerce las facultades en cuanto a la aceptación o cese del personal dependiente del Consultor.

2.2.2.- Del Director de Obra
El Director de Obra respecto a la Asistencia técnica del Consultor, desempeñará funciones directoras, inspectoras, administrativas y económicas, supervisando la actuación del Consultor e interpretando los términos del Contrato, a fin de que los trabajos sirvan de la mejor forma a los intereses del Servicio de Caminos y Construcción.  Sus funciones son las siguientes:

· Aprobar:

· Los criterios y metodología para la ejecución de los trabajos.

· Las prioridades de actuación.

· La distribución de los medios, tanto humanos como materiales, necesarios para llevar a cabo la correcta prestación de los servicios contratados.

· Los criterios para la ejecución de los trabajos comprendidos en el Contrato que no estén definidos en este Pliego, así como las fechas de su realización.

El Director de la Obra podrá delegar sus funciones en los diferentes miembros de la Dirección de la Obra.
2.2.3.- Del Consultor
El Consultor tendrá la función de desarrollar las prescripciones del presente Contrato. La Asistencia técnica se extenderá a todas las tareas de auxilio a la Dirección de Obra, seguimiento del Plan de Aseguramiento de la Calidad, control y vigilancia que competen al Ingeniero Director de las Obras.
El Consultor deberá tener la iniciativa suficiente en todo momento para que ninguna acción o trámite que competa al  Director de Obra se retrase por falta de información que aquél debiera haberle suministrado. 
Asimismo deberá el Consultor hacer los estudios y gestiones oportunas para presentar al Director de Obra, de manera inmediata, el diagnóstico y la propuesta de solución de cada problema relacionado con el desarrollo de las obras, facilitándole al Contratista de las obras los escritos, planos y órdenes que fueran precisos para llevar a cabo dicha solución.

El Consultor desempeñará, a través de su personal y por delegación del Director de Obra, las funciones que se relacionan a continuación de entre las contempladas en el artículo 101.3 del PG3:

· Exigir al Contratista el cumplimiento de las condiciones del Contrato de obras.

· Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado o modificaciones debidamente autorizadas y el cumplimiento del programa de trabajos.
· Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos, condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del Contrato.
· Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación.
El Consultor tendrá capacidad para dar órdenes al contratista en relación con las funciones enumeradas y, en particular, para rechazar las obras realizadas que no estén de acuerdo con el Contrato de obras, y para exigir la paralización y rectificación de las obras en marcha en las que presumiblemente con razones fundadas no se vayan a cumplir las condiciones del Contrato de obras, o en que se hayan incumplido. 
Las decisiones se deben reflejar, en caso necesario, en el Libro o archivo informatizado de Órdenes. Asimismo debe dar cuenta de estas decisiones de modo inmediato al Director de Obra.

Fuera de las funciones arriba citadas, el Consultor no podrá dar órdenes directas al Contratista ni tomar decisiones ejecutivas.
2.2.4.- Del Delegado del Consultor
El Delegado del Consultor, ostenta la representación del Consultor, cuando sea necesaria su actuación o presencia, en todos los actos derivados del cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en orden a la ejecución y buena marcha de la Asistencia técnica contratada.

Organiza y desarrolla la ejecución de la Asistencia técnica e interpreta y pone en práctica las órdenes recibidas del Director de Obra.
Asimismo propone al Director o colabora con él, en la resolución de los problemas que se planteen durante la ejecución de las obras.

En consecuencia el Delegado, como máximo representante del Consultor, desarrolla todas las funciones mencionadas en el anterior apartado 2.2.3.

2.2.5.- Del personal del Consultor
El personal del Consultor participará de las competencias del Consultor y, dependiendo de la superior de su Delegado, en los términos derivados del organigrama aprobado por el Director de Obra.

2.3.- responsabilidades

2.3.1.- Dirección de Obra
La Dirección de Obra, en el marco de sus funciones, será responsable de sus decisiones y de las omisiones atribuibles a ella. No lo será, ni directa ni solidariamente, de las consecuencias de las acciones u omisiones del Consultor, o de su personal en las materias en que, en ejercicio de sus funciones como miembros de la Dirección de la Obra hubiesen actuado directamente, salvo que el Director de Obra las hubiese rectificado, en cuyo caso, este último, será responsable únicamente de las consecuencias de la rectificación. Tampoco lo será de las consecuencias de las acciones tomadas sobre la base de las informaciones suministradas por el Consultor si éstas fueran inexactas.

La Dirección de Obra tampoco será responsable, ni directa ni solidariamente de lo que, con plena responsabilidad técnica y legal decida, controle, proyecte, informe o calcule el Consultor; que deberá disponer del personal adecuado y con la titulación legal necesaria para la realización completa del trabajo objeto de este Contrato.

2.3.2.- Consultor, su Delegado y su Personal
Las responsabilidades derivadas de las acciones del Consultor serán asumidas por él mismo, o por las personas de su plantilla (Delegado o subalternos) en función de las atribuciones derivadas de los nombramientos realizados. El mencionado Consultor será responsable subsidiario de las acciones de su personal relacionadas con el Contrato o la Obra.

El Consultor será responsable de las decisiones que tome por su iniciativa en las funciones encargadas por el Director establecidas expresamente en este Pliego. Y también eventualmente de las que tome, por su iniciativa, en las materias en que no le hayan sido dadas funciones ejecutivas. No lo será en cambio de las consecuencias derivadas de las acciones o decisiones del Director de Obra ni de la parte de la Dirección de Obra ajena a su organización, salvo que las mismas se hubiesen basado en una información errónea aportada por el Consultor, o por su personal.

El Consultor será también responsable, enteramente, de la exactitud de los trabajos, ensayos, comprobaciones de mediciones, cálculos, planos y prescripciones en cada fase constructiva y, en general, del resultado que proporcione a la Administración, así como del análisis, seguimiento y supervisión en todo momento de las actuaciones del Contratista de la obra en materia de seguridad y salud, medio ambiente y de señalización, balizamiento y defensas de las obras.

El Consultor no será responsable de los actos, omisiones o daños a terceros causados por el Contratista, o del incumplimiento de las condiciones del Contrato de obras. Tampoco será responsable de las medidas de seguridad y salud en el trabajo que corresponden al Contratista ni de las demás responsabilidades que el Contrato de obras establece para el Contratista.
En particular el Consultor no será responsable de las consecuencias que se deriven para el Contratista por su decisión tomada en cada caso de ejercer o no ejercer su autoridad de exigir la paralización y rectificación de las obras en marcha presumiblemente defectuosas. Únicamente será responsable el Consultor de los daños derivados de ordenar al Contratista erróneamente una paralización infundada en el caso en que la Administración resultase obligada a indemnizar los mencionados daños por paralización.

El Consultor no será responsable de los ensayos realizados por el Contratista o por los laboratorios exteriores aunque sí de su interpretación de los mismos y de la utilización de sus resultados.

2.3.3.- Seguros
El Adjudicatario vendrá obligado a suscribir a su costa y para toda la duración del Contrato, una póliza de responsabilidad civil, con las características que se indican:

· Asegurados:

· El adjudicatario (Consultor) como persona jurídica.

· Todos los técnicos del Servicio de Caminos y Construcción intervinientes con alguna responsabilidad en el desarrollo de los trabajos objeto del Contrato.

· Garantías

· Responsabilidad Civil de Explotación.

· Responsabilidad Civil Profesional de los asegurados descritos anteriormente.

· Responsabilidad Civil Patronal.

La póliza cubrirá los riesgos derivados de las acciones u omisiones del Consultor y/o de la Dirección de Obra y de las personas que las integran.

No cubrirá las debidas al contratista de las obras que, deberán estar garantizadas por la póliza de éste.

La cobertura mínima de siniestro será de trescientos mil quinientos seis euros, con un sublímite de 150.253,00 euros en la cobertura de Explotación y 120.202,00  euros por víctima en la Patronal.

3.- trabajos a realizar por la Asistencia técnica
Los servicios que se contratan comprenden toda la Asistencia que necesite el Director para el cumplimiento de sus funciones antes del comienzo de las obras, durante su ejecución y  hasta la obtención de la relación valorada final.

La Asistencia Técnica auxiliará al Director en el desempeño de sus funciones, pudiendo desempeñar de manera directa funciones de Dirección de Obra, por encargo del Director y en los términos más arriba señalados.
El Consultor presentará su propio Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC), a aplicar a los trabajos a realizar por él. Este PAC recogerá como mínimo:
- La organización general de la Asistencia Técnica.

- La organización del personal del Consultor.

- La descripción de los recursos aportados.

- Los sistemas documentales propuestos.

- El sistema de revisión interna de las actuaciones.

- El sistema de revisión interna de la documentación emitida.

- Auditorías.

- El sistema de control del PAC del contratista de las obras.

Toda la documentación que se derive de los distintos trabajos y cuya entrega sea exigida por la Dirección de Obra deberá ser entregada, además de en papel, en soporte informático compatible con las bases de datos existentes en la Dirección General de Obras Públicas (formatos ASCII o transformables).
3.1 TRABAJOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

3.1.1.- Análisis de los proyectos
El Consultor realizará un análisis de la documentación de los proyectos plasmando en un informe sus conclusiones. 

Se prestará especial atención a las incoherencias entre documentos, a la existencia de indefiniciones, a las presumibles carencias de medición  y a los elementos cuya ejecución se considere necesaria y no venga contemplada en el proyecto (accesos a propiedades, desvíos provisionales, desvíos de cauces, modificación de servicios afectados no detectados en el proyecto, etc).
Asimismo, se hará una lista de los aspectos que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP) deja al criterio del Director de Obra y un análisis crítico de los procedimientos constructivos que se reflejen en el proyecto. 
Si el contratista hubiera presentado su propio análisis del proyecto, el Consultor lo revisará y presentará al Director de Obra sus conclusiones al respecto.
Se dedicará un apartado al análisis de la coherencia entre las conclusiones del estudio geotécnico y las hipótesis consideradas en los distintos anejos y sobre la adecuación de las conclusiones del mencionado estudio geotécnico a la realidad del terreno.

En concreto, en este apartado se analizarán, además de la coherencia entre estudio geotécnico y resto de documentación, al menos, las conclusiones incluidas en el proyecto sobre:
- Volúmenes disponibles, excavabilidad, y aprovechamiento de los materiales de la traza y de los préstamos propuestos.
- Estabilidad de taludes.

- Características de los materiales a excavar en los túneles.

- Tipología de cimentación de cada estructura.

Los trabajos geotécnicos complementarios que fueran necesarios se consideran incluidos en el precio unitario de código A11.
3.1.2 Documentación contractual de las obras.

El Consultor elaborará un documento sobre el expediente de contratación de las obras en el que recopilará, sin emitir juicios de valor:
- La legislación aplicada.

- El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

- La oferta presentada por los adjudicatarios de las obras.
3.1.3 Informe y reportaje fotográfico previo.
Previamente al inicio de la obra, se deberá elaborar un informe exhaustivo, documentado fotográficamente, sobre las propiedades que pueden verse afectadas durante las obras (caminos, casas, muros, vallados, acequias, huertas etc.), dejando constancia de sus características y estado antes de las obras y de sus propietarios legales. 
Se realizarán también fotografías que muestren, a lo largo de toda la traza e igualmente antes de las obras, todos los espacios que van a ser ocupados por ellas.
3.1.4  Informe sobre la disponibilidad de los terrenos
Se presentará un informe sobre la suficiencia de los terrenos expropiados y las ocupaciones temporales previstas para la correcta ejecución de las obras.
3.1.5 Permisos y autorizaciones
El Consultor indicará, la totalidad de permisos y autorizaciones, tanto de particulares como de organismos o entidades públicas o privadas, necesarios para la ejecución de las obras y su estado de tramitación en la fecha de redacción del mismo. 

3.1.6  Replanteo
El Consultor comprobará la red básica de apoyo y las bases de replanteo, y analizará los datos existentes para el replanteo de la obra en el terreno para determinar la viabilidad del proyecto.
3.1.7 Análisis de los programas de trabajo del contratista
Se analizará cada programa de trabajos que el contratista presente, y los métodos de ejecución, equipos, materiales, subcontratistas, etc., de los que parta para el establecimiento del mismo. Como consecuencia, se redactará un informe de programación, el cual deberá contener como mínimo los siguientes apartados:

· Detección de los trabajos principales que condicionan la ejecución de la obra.

· Volúmenes de los principales materiales a manipular, medios necesarios para su transporte y eventual almacenamiento.

· Métodos de ejecución previstos en el proyecto, y equipos necesarios.

· Forma de realizar las excavaciones, condicionantes y tipo de maquinaria adecuada.

· Métodos constructivos de estructuras: lanzamientos, grúas, tesados, etc.

· Instalaciones y maquinaria para firmes. Previsiones en el PPTP al respecto.
· Operaciones que pueden incidir de manera más importante en los plazos.

· Limitaciones a la ejecución por la incidencia de condicionantes externos, en especial de la disponibilidad de terrenos y de la modificación o reposición de las servidumbres afectadas.

· La comprobación de que existe una coordinación adecuada entre los trabajos a desarrollar directamente por el contratista y los trabajos subcontratados.

Sobre la base de esa información, se redactarán unas conclusiones que contemplarán, al menos, los siguientes extremos:

· Posibilidad de cumplimiento de objetivos.

· Necesidades complementarias a prever.

· Propuesta de medidas a adoptar
El Consultor presentará, como mínimo, los siguientes esquemas para el control gráfico de la obra ejecutada:

· Esquema de avance de las explanaciones sobre el perfil longitudinal.

· Esquema de avance de cada estructura relevante (incluyendo obras de drenaje transversal).
· Otros esquemas que el ingeniero Director de las obras considere convenientes para un mejor seguimiento de las mismas.

Dichos esquemas deberán estar permanentemente expuestos en la oficina del Consultor, pudiendo exigir el Director de Obra copias actualizadas cuando lo considere oportuno. 
Asimismo se informará sobre las prórrogas generales o parciales cuya tramitación sea necesaria.
3.1.8 Establecimiento del Esquema Director de la Calidad
El Consultor colaborará con el Director de Obra en el establecimiento del Esquema Director de la Calidad, que será redactado de manera coordinada con el contratista y los principales colaboradores externos, si los hubiese oficialmente. En el caso habitual de existir únicamente colaboradores con Contrato privado, se entenderá que el contratista asume la responsabilidad total en cuanto la labor de aquellos.

El Esquema comprenderá:

· El Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC) del contratista. Previamente, el Consultor habrá comprobado que dicho plan contiene las actividades de los colaboradores externos y que se ajusta a las recomendaciones emitidas al efecto por el Servicio de Caminos y Construcción del Departamento de Obras Públicas.

· El Plan de Supervisión del Aseguramiento de la Calidad: Será redactado por el Consultor, y comprenderá la organización del control exterior. Este Plan deberá establecer la secuencia y metodología de los controles exteriores a aplicar para comprobar el adecuado cumplimiento del PAC del contratista en todos sus aspectos. 
En él se indicará el tipo y frecuencia de los ensayos de contraste y verificación a realizar.
El Plan incluirá un apartado para el control geométrico y otro apartado para el control de calidad y deberá ser aprobado por el Director de las Obras.

· La relación de puntos críticos y de parada, que contendrá, además de los establecidos por el contratista para el funcionamiento de su Plan de Aseguramiento de la Calidad, los exigidos por la Administración.

Son puntos críticos aquellos puntos de las operaciones de ejecución en los que tiene especial importancia las labores de control de calidad.
Son puntos de parada aquellos que requieren una aprobación expresa del Director de Obra para que los trabajos puedan continuar. Los puntos de parada deben ser los mínimos necesarios para el buen control de la obra, ya que un número excesivo de ellos podría afectar negativamente al ritmo de los trabajos.

· Los criterios adoptados para asegurar la calidad de los materiales y productos que entrarán en las obras.

· Estructuración de la obra para el desarrollo del Esquema Director de la Calidad: 
El Consultor, a partir de la propuesta que haga el contratista, realizará una división de la obra. Esta estructuración consistirá en dividir las obras en SECTORES y éstos a su vez en SUBSECTORES, en los que se diferenciarán los ELEMENTOS que las componen, que a su vez estarán constituidos por UNIDADES. Esta estructuración SECTOR-SUBSECTOR-ELEMENTO-UNIDAD se aplicará a cada uno de los capítulos en que se desglosa el presupuesto del proyecto.
3.1.9. Elaboración de un Plan de Control Cuantitativo
El Plan de Control Cuantitativo contendrá la metodología que seguirá el Consultor para elaborar la medición de las diversas unidades de obra ejecutadas, comprobando su correspondencia con lo previsto en el proyecto o en sus modificaciones autorizadas, en especial de aquéllas que, por quedar ocultas sean de difícil comprobación posterior. 
3.1.10. Colaboración en el Plan de Seguimiento del cumplimiento de la DIA
El Consultor deberá apoyar a los responsables ambientales del Departamento de Obras Públicas en el seguimiento del Plan de cumplimiento de la DIA y en el programa de vigilancia ambiental realizado por la contrata.
3.1.11 Informe de planeamiento de la obra

Antes de transcurridos tres meses desde la firma del Contrato, el Consultor deberá presentar al Director de Obra un informe que incluya todos los trabajos referidos en los apartados 3.1.1 a 3.1.10.

Al final del informe deberán señalarse:

- La conformidad o disconformidad razonada con el inicio de las obras.

- La conformidad o disconformidad con el programa de trabajos presentado por el contratista.

- En su caso, las modificaciones de proyecto necesarias.

- Todas aquellas conclusiones que se considere necesario destacar.
El informe llevará como anejos:

- El Acta de Comprobación de Replanteo.

- El programa de trabajos presentado por el contratista.
3.2 TRABAJOS A REALIZAR DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

3.2.1 Desarrollo del Esquema Director de la Calidad 

El Consultor estará obligado a colaborar con el Director de Obra en el desarrollo del Esquema Director de la Calidad previamente establecido y definido en el artículo 3.1.7, cuidando de que se cumplan los diversos aspectos en él contenidos e informando al ingeniero Director de los desajustes en el cumplimiento del mismo.

Semanalmente el delegado del Consultor se entrevistará con el Director del Servicio, informándole sobre el grado de cumplimiento del Esquema, en todos sus aspectos.

3.2.2 Seguimiento del PAC del contratista

El Consultor realizará un seguimiento del PAC del contratista, inspeccionando los medios empleados en el desarrollo del mismo, comprobando su eficacia y su cumplimiento de manera permanente.
3.2.3.- Desarrollo del Plan de Supervisión del Aseguramiento de la Calidad

El Consultor deberá realizar un cuidadoso desarrollo de su propio Plan de Supervisión, mencionado en 3.1.8. Ello implicará:
- La realización del programa de ensayos contenido en el Plan de Supervisión. Los resultados de los ensayos serán ordenados y clasificados por tipo de material, por lotes y por obras elementales y estarán siempre a disposición de la Administración.
- La vigilancia, con el debido reflejo documental, de la ejecución de los procedimientos y puesta en obra de las unidades, para asegurar que se ajustan a las condiciones contractuales y que no se producen errores en la ejecución. Esta vigilancia podrá implicar el traslado de personal a los lugares de fabricación de los productos elaborados o prefabricados que se empleen en las obras cuando ello sea necesario.

- El equipo de la Asistencia Técnica visitará diariamente todos los tajos en marcha, y elaborará un parte de dichas visitas con los datos oportunos. Del análisis de la información se concluirá la conformidad con lo actuado o, en cada caso contrario, una propuesta de actuación. 
El Consultor irá elaborando un libro de partes diarios, en el que diariamente anotará el resumen de lo acontecido en la obra durante el día.
- La ejecución del control geométrico del Plan de Supervisión aprobado comprenderá, como mínimo, la comprobación de las dimensiones y replanteo de las obras, en todas sus fases. El contratista entregará al Consultor los croquis, datos de campo, cálculos, etc.; que deberán estar reflejados del modo previsto en el Plan de Aseguramiento de la Calidad. 
Del análisis de la información se concluirá la conformidad con lo actuado o, en caso contrario, una propuesta de actuación.

- En los puntos críticos y de parada la Asistencia técnica estudiará o elaborará la información, tomando las decisiones en las cuestiones delegadas y emitiendo su informe al Director, todo ello de acuerdo con lo previamente planificado.

3.2.4.- Seguimiento del programa de trabajos
El Consultor deberá revisar los documentos que elabore el contratista para la programación y seguimiento de las obras, según lo indicado en 3.1.7. 
De igual modo, deberá desarrollar los esquemas para el control gráfico de la obra ejecutada mencionados en el punto 3.1.7.

Se informará al Director de Obra de los desvíos detectados, con una periodicidad máxima de 15 días. Asimismo se informará sobre las prórrogas generales o parciales que hayan de ser tramitadas.

3.2.5.- Control cuantitativo de las obras
En base al Plan de Control Cuantitativo mencionado en 3.1.9. el Consultor deberá entregar mensualmente al Director de las Obras la medición de la obra ejecutada a origen  perfectamente detallada y acompañada de toda su documentación justificativa (planos, croquis etc), con indicación de la medición total de proyecto y la medición pendiente de ejecutar.
Asimismo basándose en la medición arriba citada, deberá entregarse la relación valorada de la obra ejecutada que servirá de base al Director de Obra para emitir la certificación mensual al contratista. Esta relación valorada deberá tener la misma estructura que el presupuesto del proyecto.
Todo ello deberá entregarse en formato papel y digital.

3.2.6. Seguimiento del cumplimiento de la DIA

El Consultor apoyará a los responsables de medio ambiente del Departamento de Obras Públicas en la  realización del seguimiento de la implantación de las medidas preventivas y correctoras y de las condiciones expresadas en la Declaración de Impacto.

3.2.7.- Informe resumen mensual
Mensualmente, dentro de los cinco primeros días del mes siguiente a aquel al que corresponda, se elaborará un informe que, con el formato aprobado por el Director de Obra recogerá:
- Los resultados de los controles y ensayos realizados a instalaciones, materiales y unidades de obra siguiendo el PAC del contratista y el Plan de Supervisión del Aseguramiento de la Calidad del Consultor. 
- Los fallos de ejecución detectados y las medidas correctoras aprobadas.

- La conformidad o disconformidad con el PAC del contratista y su aplicación real.

- Los resultados del control geométrico para cada unidad o parte de obra.
- Informes puntuales requeridos en el mes por el Director de Obra (sobre materiales, seguridad etc.).

- Las interpretaciones de los documentos contractuales realizadas por el Consultor.

- Las modificaciones propuestas por el contratista debido a circunstancias no previstas en el proyecto y aprobadas por el Director.
- Las mediciones detalladas de cada unidad de obra ejecutada, redactando una relación valorada al origen cerrada al día veinticinco (25) del mes anterior. Se indicarán, si hubiera lugar, aquellas partes que no se han incluido en ella, por incumplir prescripciones o por otras causas a juicio del Consultor, y las mediciones de aquellas unidades que, ejecutadas en meses anteriores, no hubieran sido incluidas en relaciones valoradas anteriores y procediese su inclusión en el mes del Informe. 

Para cada unidad o parte de obra que se incluye en la relación valorada, se especificará la zona de la obra en que está colocada, siguiendo criterios de localización aprobados por el Director y utilizando los planos y croquis necesarios.
- Para cada unidad o elemento en que se haya dividido la obra, se compararán, a fecha del informe, las previsiones de medición con la medición realmente ejecutada.

- El grado de cumplimiento del Programa de Vigilancia Ambiental.
- Se incluirá una programación diaria de las actividades y medios que el Consultor prevea necesarias para controlar las actividades del contratista durante el mes siguiente al informe. Para establecer esta programación, el Consultor deberá reunirse con el concesionario cuantas veces sea preciso.
- Análisis del cumplimiento del programa de trabajos vigente y actualización del mismo en caso de desviaciones, refiriendo las propuestas para el cumplimiento del plazo global de la obra.

- La puesta al día, por parte del Consultor, de los esquemas para el control gráfico de la obra ejecutada (ver  punto 3.1.7).
- Un reportaje fotográfico que muestre los momentos de interés en el desarrollo de la obra ejecutada en el mes.
- Resumen de las principales incidencias ocurridas en el mes.

- Descripción y cuantificación de la obra a ejecutar el mes siguiente para cumplir la programación de obra vigente.
Durante el primer mes de vigencia del Contrato, el Consultor propondrá al Director de Obra la metodología, formato y presentación del informe mensual. El Director de Obra podrá aprobarla o modificarla para mejor adaptarla a su finalidad. Esta facultad de modificar la metodología de elaboración y presentación del informe podrá ser ejercida por el Director de Obra tantas veces como éste lo juzgue necesario. El informe se acompañará del tratamiento informático que se fije. Para la redacción del informe el Consultor podrá utilizar información obtenida del contratista pero, en todo caso, será responsable tanto de su supervisión como de lo que él informe.

3.2.8.- Trabajos complementarios a realizar durante la ejecución de las obras.

A lo largo de la fase de construcción de la obra, será necesario realizar determinadas actividades complementarias que, de modo no exhaustivo se refieren a continuación:
a) Interpretación y definición de detalles del proyecto: El Consultor será responsable de la definición de detalles y aspectos del proyecto que no impliquen variación contractual, o que el PPTP deje al criterio y propuesta del Director de Obra.

b) Trabajos cartográficos y topográficos: El Consultor estará obligado a la elaboración de cartografía adicional a la de proyecto y a la realización de trabajos topográficos necesarios para el correcto desarrollo de las obras que se justifiquen dentro de las labores de Dirección de obra (levantamientos, replanteos, control geométrico etc).
c) Ejecución de los trabajos necesarios para el desarrollo de las expropiaciones, reposición de servicios y apoyo al Director en sus gestiones con la Administración y con terceros: 

El Consultor será responsable de la ejecución de los trabajos necesarios para llevar a cabo las expropiaciones de pudieran plantearse como indagación de la propiedad, elaboración de fichas parcelarias, levantamiento de planos parcelarios y valoración de los bienes a expropiar, preparación de datos y documentos para la sustitución de servicios afectados, así como para solicitar autorizaciones de obras que afecten a terceros y prestará apoyo al Director de Obra en las gestiones a realizar ante otros organismos de la Administración, ayuntamientos, particulares, etc.

El Consultor preparará todos los informes que el Director de Obra deba elevar a la Administración durante el desarrollo del Contrato sobre anticipos, detracciones, prórrogas generales o parciales etc.
d) Estudios o informes sobre aspectos geotécnicos, estructurales, medio ambientales o de cualquier otro tipo que sean competencia de la Dirección de Obra.

e) Resolución de problemas técnicos como encaje de obras de drenaje, cálculos estructurales, estudio de visibilidades etc

f) y cualquier otro de índole similar que estime necesario el Director de Obra.
El Consultor estará obligado a desarrollar estos trabajos bien con su organización de obra, bien con el refuerzo de una oficina técnica exterior.
Todos estos trabajos, se consideran incluidos en los precios unitarios del presupuesto adjunto (anejo 5), por lo que no darán lugar, en ningún caso, a abono independiente.
3.2.9.-Redacción de complementarios y modificados.

El Consultor  prestará asistencia al Director de Obra en el estudio y redacción tanto de proyectos modificados como de proyectos complementarios que se estimen necesarios.
Esta asistencia consistirá:

- En la propuesta de modificaciones que resuelvan las omisiones o anomalías que se hayan detectado en la revisión inicial del proyecto, o se detecten durante la ejecución de las obras, y en aquellas otras modificaciones o proyectos complementarios que el Director resuelva estudiar o introducir.

- En el estudio de alternativas y de soluciones técnico-económicas adecuadas.

- En la redacción de los proyectos modificados o complementarios propiamente dichos (incluyendo todos los trabajos que ello lleva aparejado: trabajos topográficos, cálculos, elaboración de planos y mediciones, fijación de precios contradictorios etc).
El Consultor deberá contar para ello con los suficientes medios personales y materiales. 
3.3 TRABAJOS A REALIZAR TRAS LA EJECUCION DE LAS OBRAS

3.3.1. Seguimiento y comprobación de las pruebas de carga.
El Consultor está obligado, como parte de los controles finales de recepción, a realizar un especial seguimiento de las pruebas de carga de las estructuras que se realicen. Deberá supervisarlas y realizar mediciones independientes, de modo que le permitan asegurar su exactitud. Con suficiente antelación, dará cuenta de su realización al Director de Obra.

3.3.2. Comprobación final de la obra.
El Consultor será responsable de realizar todas aquellas comprobaciones finales, necesarias para constatar que, tanto geométricamente como en calidades, la obra cumple con lo previsto en el PPTP del proyecto.

3.3.3. Reportaje fotográfico final

Tras la finalización de las obras se hará un reportaje fotográfico de las mismas, que se entregará en papel y en soporte digital. Cada imagen llevará su correspondiente pie que la describa.
3.3.4. Redacción del proyecto de liquidación
Se entregará el proyecto de liquidación en el que figurarán, completamente definidas, las obras realmente ejecutadas y que incluirá las mediciones y presupuesto final y el plano parcelario de terrenos ocupados y sobrantes de la expropiación, con la relación de los antiguos propietarios.
3.3.5 Resumen de ensayos de control de calidad

Se entregará un documento que incluya los certificados de calidad de los distintos materiales y los ensayos de control de calidad más relevantes de cada unidad de obra, incluyendo las actas de las pruebas de carga de las estructuras.
3.3.6. Informe final de obra

Se deberá redactar un informe final que se ajustará a las características definidas por la Dirección de Obra y que, en todo caso, hará referencia a  los trabajos referidos en los puntos anteriores.
3.3.7. Elaboración del expediente de recepción

El Consultor deberá preparar el expediente que sirva de apoyo al acto formal de recepción.
4.- RELACIONES ENTRE LA ADMINISTRACION Y EL CONSULTOR
Durante el desarrollo del Contrato de obras y para la transmisión de órdenes al contratista se utilizará, por parte de la Dirección de Obra, el Libro o archivo informatizado de Órdenes.

Simultáneamente y a los efectos de su relación con el Consultor, la Administración utilizará el Libro o archivo informatizado de Órdenes al Consultor.

Durante la realización de los trabajos de Asistencia incluidos en este Contrato, todas las relaciones directas del Consultor con la Administración, se desarrollarán a través del Delegado del Consultor, o la persona o personas, con la titulación suficiente, en quien éste delegue.

El Consultor realizará al menos, una reunión quincenal, o con mayor frecuencia cuando se estime  necesario, con el contratista y con el Director de Obra para el estudio de los problemas que se presenten en la obra.
El Consultor redactará un acta de cada reunión, que elevará a la consideración del Director de Obra. Las actas se conservarán hasta la finalización de las obras. Además, anotará en el libro de partes diarios los procesos más significativos, tal como se prevé en el punto 3.2.3. 

Los contactos y reuniones formales con el contratista, deberán ser conocidos por el Director de Obra, el cual se personará en los mismos por sí o por delegación si así lo estima necesario.

El Consultor tendrá en todo momento libre acceso a las oficinas e instalaciones del contratista, así como a los archivos relacionados con su PAC y el de sus suministradores y colaboradores externos, para inspeccionar la marcha de los trabajos o para recoger datos sobre el cumplimiento del Contrato.

La Administración, sus representantes, el Delegado del Consultor y todos los miembros de la Asistencia técnica que éste designe, tendrán en todo momento acceso a las oficinas, instalaciones del Consultor y archivos referentes al Contrato, para inspeccionar y dirigir la marcha de los trabajos o para recoger datos sobre el cumplimiento del Contrato.

Todos los equipos y material podrán ser revisados por los servicios competentes de la Administración, y deberán cambiarse si no se encuentran en perfectas condiciones.

El Consultor deberá poder informar a la Administración a su requerimiento, sobre las actuaciones del contratista y la marcha de la ejecución en aquellas unidades de obra objeto de control de calidad, para lo que llevará partes diarios y resúmenes periódicos de control.

A instancia de cualquiera de las partes, se podrán celebrar reuniones periódicas y ocasionales, cuyo contenido se refiera al desarrollo y marcha de los trabajos de control, si así conviniera.

El Consultor reflejará documentalmente, con fecha y con las observaciones pertinentes, todos los documentos que reciba del contratista, de los que dará copia al Director de Obra y acuse de recibo al Delegado en Obra del contratista.
El Consultor se responsabilizará enteramente de la exactitud de los trabajos, ensayos, mediciones y resultados que proporcione a la Administración.

5.- plazo de EJECUCIÓN de los trabajos
El plazo de ejecución de los trabajos objeto del presente contrato será dos meses superior al plazo de ejecución de las obras del subtramo (previsto en 28 meses), con el fin de asistir a la Dirección de las obras hasta la emisión de la certificación final de la misma y los informes y planes finales indicados. No obstante, en los dos últimos meses de duración del contrato, sólo se exigirá que se adscriban al cumplimiento del mismo el Jefe de Unidad y un ingeniero técnico en topografía, si bien el adjudicatario podrá poner cuantos medios precise para realizar los anteriores trabajos finales, sin que tenga derecho a percibir ninguna cantidad suplementaria por este trabajo que se considera incluido en los precios unitarios. 

Si las obras se ejecutan en un plazo inferior a 28 meses, la duración del presente contrato se verá reducida en consecuencia, procediéndose al abono de los trabajos realmente realizados.
Si por el contrario la realización de las obras necesitara un plazo de ejecución superior al previsto y el órgano de contratación estimara conveniente la continuidad de los trabajos contemplados en este Pliego, sería necesaria la aprobación de una prórroga, así como fijar la dotación de los medios previstos en el contrato precisos para los trabajos que programe la Dirección de las obras, estando obligado el Consultor a aceptar dicha prórroga y medios estimados. En este caso se mantendrán los precios unitarios de la adjudicación del Contrato, sin revisión de precios.
6.- programacion de los trabajos
Los trabajos se desarrollarán con arreglo a lo previsto en el Esquema Director de la Calidad (definido en el punto 3.1.8) y de acuerdo con los programas previstos para la ejecución de las obras, según lo determinado por la Dirección de las mismas. El   Consultor, en todo caso, someterá su programación a la aprobación del Director de Obra
El Consultor se ajustará de manera flexible al programa de trabajo de las obras que esté vigente en cada momento.
7.- medios mínimos a disponer por la Asistencia en obra
7.1  PERSONAL 

El control y vigilancia de obra se ejercerá por una Unidad de Supervisión cuyos medios materiales y humanos deberán cumplir las condiciones mínimas exigidas en los anejos 1, 2 y 3 de este pliego.
El personal mínimo exigido se relaciona en el anejo 1, si bien debe entenderse que el servicio que se contrata no es una prestación de personal sino una Asistencia técnica que en algún momento puede exigir mayores medios que los mínimos previstos para ser prestada correctamente.
El Consultor presentará al Director de Obra, en los quince (15) días siguientes a la firma del Contrato, la lista de personas que integrarán la Asistencia a pie de obra, incluyendo un breve curriculum vitae de cada una, pudiendo el Director exigir el cambio de cualquiera de los integrantes de la lista si los considera poco adecuados para el trabajo que deben efectuar.
No obstante, el Director de Obra podrá exigir, en cualquier momento y tantas veces como sea necesario, el cambio de las personas adscritas al cumplimiento del Contrato si lo considerara oportuno para el adecuado cumplimiento del mismo.

Todas las personas asignadas a la obra estarán capacitadas para conducir los vehículos aportados por el Consultor.

El personal asignado a la obra y aprobado por el Director, no podrá ser sustituido salvo autorización del mismo. En cualquier caso, la sustitución se hará por técnico de igual o superior titulación y experiencia.
La jornada laboral será la correspondiente a la legislación laboral y convenios vigentes y a las modificaciones legalmente aprobadas que sean de aplicación. Las funciones de supervisión y control encomendadas al Consultor según este pliego, se mantendrán siempre que haya trabajos de construcción en la obra, para lo que deberá tomar las precauciones legales y laborales necesarias. El aumento del número de horas normales de trabajo no serán computables a efecto de abono, considerándose incluido en los precios unitarios ofertados.
En los precios unitarios se consideran incluidos todos los costes de personal regulados en las disposiciones vigentes en el momento actual o en las que se aprueben durante el periodo de vigencia del Contrato y, en concreto: seguros sociales, impuestos y horas extraordinarias.
El Consultor deberá presentar en su oferta el organigrama y las funciones a desempeñar por cada integrante del equipo de Asistencia.
El personal designado por el Consultor para cumplir el Contrato, no tendrá, bajo ningún concepto, relación laboral alguna con la Administración.
INSTALACIONES Y EQUIPOS 

La Asistencia Técnica contará, en obra, con una oficina con las características y dotación de materiales y equipos indicados en el anejo 2.
Estas instalaciones deberán ser puestas en funcionamiento en el plazo de un mes desde la firma del Contrato, sin perjuicio de las prórrogas que pueda conceder el Director de Obra.
Las instalaciones que edifique el Consultor, deberán ser demolidas o desmontadas al finalizar el Contrato, restituyéndose a su estado inicial cualquier bien afectado por las mismas. Todos los gastos que ello implique serán por cuenta del Consultor.
7.3 VEHÍCULOS 

El Consultor dispondrá de los medios de transporte necesarios para el adecuado desplazamiento de los equipos y del personal, asegurando la operatividad y efectividad de la Asistencia en todo momento, e incluso para las personas de la Administración que el Director de la Obra designe.

Todos los gastos de los vehículos: amortizaciones, alquileres, seguros, combustibles, reparaciones etc. Se consideran incluidos en los precios unitarios de este pliego.
El mínimo de vehículos que dispondrá el Consultor para el desarrollo del Contrato se recoge en el anejo 3.
8.- permisos y licencias

Será de incumbencia del Consultor la obtención de todos los permisos y licencias de particulares que se requieran para la ejecución de los trabajos encomendados, así como el abono de cuantos impuestos, cánones, compensaciones e indemnizaciones pudiera dar lugar el desarrollo de los mismos, cuyo abono debe considerarse integrado en los precios unitarios ofertados.

9.- medición y abono
La valoración de los trabajos se efectuará por el sistema de precios unitarios. Los precios unitarios de ejecución material que regirán en el Contrato serán los ofertados, por el Consultor que resulte adjudicatario, para las unidades y partidas alzadas contenidas en el presupuesto base de licitación incluido como anejo 5.
El abono de las partidas alzadas a justificar se hará una vez justificados los trabajos. El resto de las unidades se abonará según el tiempo de servicios prestados. Si el tiempo fuera inferior a un mes, se abonará la parte proporcional correspondiente de días naturales (incluidos festivos) considerando meses de treinta (30) días. 
Los trabajos se abonarán a los precios contratados mediante certificaciones mensuales.

Si se decreta la suspensión temporal de las obras, quedará suspendido asimismo el Contrato de Asistencia por el mismo plazo que aquella. En caso de suspensión definitiva de las obras, el control también quedará suspendido, una vez transcurra el tiempo previsto en este pliego para la realización de la medición y liquidación de las obras controladas. En todo caso tendrá derecho el Adjudicatario a las indemnizaciones que legalmente le correspondan.

La medición y el presupuesto base de licitación estimado por la Administración para la ejecución del Contrato figuran en el anejo nº 5.
En los precios unitarios se consideran incluidos TODOS los gastos necesarios para desarrollar completamente los trabajos descritos en este pliego PARA EL SUBTRAMO OBJETO DEL CONTRATO DE ASISTENCIA, por lo que no será de abono independiente ninguna partida que derive de la ejecución de los mencionados trabajos.
10.- documentación que facilitará la Administración
La Administración pondrá a disposición de los licitadores los documentos siguientes:

· Proyecto de construcción de plataforma del subtramo Cadreita – Villafranca.
Pamplona, 28 junio de 2011

LA DIRECTORA DEL SERVICIO DE CAMINOS Y CONSTRUCCION

Fdo. Estela Moso Sarasa
ANEJO 1
PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO
1 Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Jefe de Unidad, con una experiencia en control de obras de carreteras o plataforma ferroviaria de al menos ocho años. Además de responsable general de la unidad será responsable directo del tratamiento de las no conformidades y del control económico y presupuestario. Deberá tener experiencia en estructuras de hormigón 
nternet
o y postesado y permanecerá en la obra durante la duración del Contrato y dos meses más para la entrega de los documentos de liquidación.

1 Ingeniero Técnico de Obras Públicas, con una experiencia en ejecución o control de obras de carreteras o plataforma ferroviaria de al menos cuatro años y que se encargarán del control de los distintos tajos de la obra.

1 Ingeniero Técnico de Topografía con una experiencia demostrable en la ejecución de obras de carreteras o plataforma ferroviaria de menos cinco años y que desempeñará la labor de Jefe de Topografía. Permanecerá en la obra durante la duración del Contrato y dos meses más para la entrega de los documentos de liquidación.

1 Auxiliares Técnico de Carreteras  con experiencia en obras de carreteras o plataforma ferroviaria de al menos cuatro  años.

1 Vigilante de obra encargados de controlar el trabajo ejecutado en los distintos tajos. Experiencia en obras de carreteras o plataforma ferroviaria de al menos cuatro años.
1 Auxiliar administrativo.

Todos ellos deberán permanecer con dedicación exclusiva a la obra. Al menos el 50% del personal técnico titulado deberá pertenecer a la plantilla del Consultor y, en cualquier caso, el Jefe de Unidad.
ANEJO 2
INSTALACIONES Y EQUIPOS
Oficina
El Consultor deberá instalar a pie de obra una oficina de fábrica o prefabricada con una superficie mínima de 150 m2 y con al menos dos despachos normalmente equipados de 15 m2 cada uno para uso exclusivo de la Administración y otro de 30 m2 para sala de reuniones.

La oficina dispondrá de varias líneas de teléfono fijo, fax, conexión a 
nternet de alta velocidad, aseos y vestuarios.

Contará con equipos de reproducción de planos y documentos, cámaras fotográficas y de vídeo digitales y medios informáticos suficientes para el adecuado desarrollo de todos los trabajos contratados. En concreto deberá disponer de, al menos:

- 2 impresoras láser para DINA4 y DIN A3

- 1 fotocopiadora que permita hacer copias a color.

- 1 plotter de alimentación continua para la impresión de planos de hasta DIN A0

- Aplicaciones informáticas de proceso de textos, hoja de cálculo, mediciones, planificación de proyectos, trazado y modelización del terreno , con sus correspondientes licencias, a determinar por el Director de Obra.

El equipo mínimo de topografía constará de:
- Equipo GPS (receptor fijo + móvil).

- Estación total.

- Libreta electrónica.

- Regla de ancho y peraltes para vías y desvíos.

- Asas de alineación y demás equipos de medición de vía.

- Material auxiliar: trípodes, miras, cintas de precisión etc.

ANEJO 3
VEHÍCULOS

El Consultor deberá disponer de los medios de transporte necesarios para el adecuado desplazamiento del personal y los equipos de la Asistencia y de las personas de la Administración que el Director de Obra designe, asegurando la operatividad y efectividad de la Asistencia en todo momento.
El mínimo de vehículos que dispondrá el Consultor será:

- 6 vehículos todoterreno con tracción en las cuatro ruedas.
De ellos, al menos un vehículo todoterreno estará a total disposición de la Dirección de Obra.

ANEJO 4
CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS 
	codigo
	
	concepto
	precio unit

	A1
	mes
	ICCP Jefe de Unidad
	4.500,00

	A2
	mes
	Ingeniero Técnico de Obras Públicas
	3.100,00

	A3
	mes
	Ingeniero Técnico de Topografía
	3.000,00

	A4
	mes
	Auxiliar Técnico de Carreteras
	1.900,00

	A5
	mes
	Vigilante
	1.600,00

	A6
	mes
	Auxiliar administrativo
	1.500,00

	A7
	Mes
	Alquiler de Oficina, incluyendo gastos de mantenimiento, 
	1.200,00

	A8
	mes
	Vehículo todo terreno , incluyendo gastos mantenimiento .
	800,00

	A9
	P.A:
	Partida alzada a justificar de gastos de funcionamiento de oficina, instalaciones, equipos
	5.000,00

	A10
	P.A:
	Partida alzada a justificar equipos topografía e informáticos
	20.000,00

	A11
	mes
	Realización de los ensayos de contraste de unidades en ejecución y terminadas, los ensayos de control de los materiales que entran en obra y, en general, todos aquellos de control externo que se incluyan en el Esquema Director de la Calidad que apruebe el Director de Obra según el punto 3.1.8. del PPTP del contrato de asistencia técnica, así como todos los trabajos geotécnicos complementarios que estime necesarios el Director de Obra.
	1.000,00

	A12
	P.A
	Partida alzada a justificar en la redacción de informes específicos , estudios de proyectos complementarios o modificados, proyecto de liquidación, etc
	15.000,00


ANEJO 5
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

	
	concepto
	número
	meses
	precio unit
	IMPORTE

	mes
	ICCP Jefe de Unidad
	1
	30
	4.500,00
	135.000,00

	mes
	Ingeniero Técnico de Obras Públicas
	1
	28
	3.100,00
	86.800,00

	mes
	Ingeniero Técnico de Topografía
	1
	30
	3.000,00
	90.000,00

	mes
	Auxiliar Técnico de Carreteras
	1
	28
	1.900,00
	53.200,00

	mes
	Vigilante
	1
	28
	    1.600,00
	44.800,00

	mes
	Auxiliar administrativo
	1
	28
	1.500,00
	42.000,00

	mes
	Alquiler de Oficina, incluyendo gastos de mantenimiento,
	1
	28
	1.200,00
	33.600,00

	mes
	Vehículo todo terreno , incluyendo gastos mantenimiento .
	6
	28
	800,00
	134.400,00

	P.A
	Partida alzada a justificar de gastos de funcionamiento de oficina, instalaciones, equipos
	1
	1
	5.000,00
	5.000,00

	P.A.
	Partida alzada a justificar equipos topografía e informáticos
	1
	1
	20.000,00
	20.000,00

	mes
	Realización de los ensayos de contraste de unidades en ejecución y terminadas, los ensayos de control de los materiales que entran en obra y, en general, todos aquellos de control externo que se incluyan en el Esquema Director de la Calidad que apruebe el Director de Obra según el punto 3.1.8. del PPTP del contrato de asistencia técnica, así como todos los trabajos geotécnicos complementarios que estime necesarios el Director de Obra.
	1
	14
	1.000,00
	14.000,00

	P.A.
	Partida alzada a justificar en la redacción de informes específicos , estudios de proyectos complementarios o modificados, proyecto de liquidación, etc
	1
	1
	15.000,00
	15.000,00

	
	
	
	
	
	 

	
	Presupuesto de Ejecución Material
	673.800,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Gastos Generales (10%)
	67.380,00

	
	
	Beneficio Industrial (6%)
	40.428,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Suma
	781.608,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	IVA (18%)
	140.689,44

	
	
	
	
	
	

	
	Presupuesto Base de Licitación
	922.297,44
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