
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS DE “REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO DE BURLADA”
	CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

	OBJETO: 
	Ejecución de las obras correspondientes a la “Reforma y ampliación del cementerio de Burlada”

	PRESUPUESTO DE LICITACIÓN:
	175.859,41 euros (Sin IVA) (207.514,10 euros, IVA Incluido)          

	
	Ciento setenta y cinco mil ochocientos cincuenta y nueve euros con cuarenta y un céntimos, IVA excluído

	PLAZO EJECUCIÓN :
	Cuatro meses

	TRAMITACIÓN

	PROCEDIMIENTO:
	Negociado sin publicidad comunitaria (con publicidad en Portal de Contratación de Navarra)

	TRAMITACIÓN:
	Ordinaria

	SOLVENCIA TÉCNICA:
	Relación de los principales contratos realizados en el curso de los tres últimos años, en los que se indique el importe, la fecha y el destinatario público o privado avalada por cualquier prueba admisible en Derecho.

	SOLVENCIA ECONÓMICA:
	Declaraciones formuladas por entidades financieras y justificante de la existencia de un seguro por riesgos profesionales que cubra los riesgos derivados de la ejecución del contrato con una cobertura mínima de 180.000 €. 

	FIANZA:
	4%

	REVISIÓN DE PRECIO:
	No procede 

	ENTREGA DE PROPOSICIONES

	LUGAR:
	Las proposiciones se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Burlada, sito en Plaza las Eras s/n, 31600 Burlada.

	FECHA:
	Las proposiciones se presentarán con anterioridad a las 14 horas del día 7 de octubre de 2011.


PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES OBRAS DE “REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO DE BURLADA”
1. Objeto del contrato.

Es objeto del presente Pliego el establecimiento de las condiciones económico-administrativas con arreglo a las cuales ha de llevarse a cabo la contratación para la realización, según el presente Pliego y en las condiciones descritas en el Pliego de Condiciones Técnicas, del contrato de obras contenidas en el Proyecto de “REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO DE BURLADA”.

CPV: 45210000 

2. Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato.

El cementerio cuenta con caminos realizados con encachado de grava y solera de hormigón armado, según zonas, con un generalizado deterioro superficial, careciendo además de  recogida de aguas pluviales, por lo que en la zona de calles entre nichos se forman grandes balsas de agua. Tampoco dispone de aseos para el público, ni alumbrado, a pesar de que su horario de cierre en invierno es posterior a la puesta de sol. Por todo ello, se considera necesario realizar una reforma del cementerio, dotándole de un nuevo pavimento continuo de hormigón armado, recogida de aguas pluviales, instalación de alumbrado, instalación de bocas de riego y fuente, y habilitación de dos aseos de uso público.

Además, teniendo en cuenta el actual balance entre inhumaciones y exhumaciones, el incremento de población que supone Erripagaña, y los nichos libres existentes actualmente, el Ayuntamiento considera oportuno ampliar la superficie del mismo en aproximadamente 850 m2, de manera que se garanticen las necesidades municipales para un plazo de 15 años.

Se da así cumplimiento al Decreto Foral297/2001, de 15 de octubre por el que se aprueba el Reglamento de Sanidad Mortuoria en Navarra.

3. ORGANO DE CONTRATACION Y UNIDAD GESTORA 

El órgano de contratación es la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Burlada, siendo la unidad gestora el Departamento de Urbanismo, Medio Ambiente, Obras y Servicios del Ayuntamiento de Burlada.
4. Presupuesto base de licitación:

El presupuesto máximo previsto para el contrato asciende a la cantidad de ciento setenta y cinco mil ochocientos cincuenta y nueve euros con cuarenta y un céntimos, IVA excluído, (175.859,41 €), existiendo el crédito preciso para atender a las obligaciones económicas que, en el presente ejercicio presupuestario, se deriven del cumplimiento del contrato. 

El gasto para la realización de estos trabajos se financiará con cargo a la partida 4431.62201 del Presupuesto municipal del año 2011.
	Importe sin IVA:
	    175.859,41 euros

	Importe de IVA (18%):
	      31.654,69 euros

	Importe total (IVA incluido):
	    207.514,10 euros


Dicho precio tiene carácter máximo, de forma tal que las ofertas de los licitadores deberán ser de importe igual o inferior al mismo.

La oferta económica que realicen los licitadores incluirá todos los costes necesarios para la buena ejecución de las obras conforme al Proyecto, y en su caso, el coste de todos los medios adicionales que el contratista incluya en su oferta.

5. Régimen jurídico del contrato y documentos que tienen carácter contractual.

Sin perjuicio de lo dispuesto con carácter general para los contratos de las Corporaciones Locales, el contrato se regirá por las siguientes normas:

· Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos.

Además del presente pliego tendrán carácter contractual los siguientes documentos:

· El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP)

· Los proyectos técnicos en base a los cuales se licita el presente contrato, incluyendo todos los documentos que lo conforman.

· El programa de trabajo aceptado por el órgano de contratación.

· La oferta del contratista, especialmente en lo referente a la adscripción de los medios personales y materiales para la ejecución del contrato debiendo mantenerlos hasta la finalización del mismo.

· Los cuadros de precios.

· El documento en que se formalice el contrato.

6. Plazo de ejecución.

Todos los trabajos previstos en el Proyecto y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberán realizarse como máximo en el plazo de cuatro meses o en el señalado por el adjudicatario en el caso de que fuera inferior. 
No obstante lo anterior, el plazo de ejecución exacto, vendrá determinado por la oferta que realice el adjudicatario, que en ningún caso podrá exceder del señalado.

Si el contratista no comienza o termina los trabajos en los plazos señalados, se le impondrá una multa por cada día natural de retraso, cuyo importe será el determinado por la Ley Foral de Contratos Públicos 6/2006 de 9 de junio.

Cuando las penalidades por demora alcancen el 20 por 100 del importe del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos dándole prórroga del tiempo que se le había señalado, se concederá por el Órgano contratante un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor.

Los plazos de ejecución establecidos tanto en este Pliego como en el Pliego de Condiciones técnicas tienen carácter esencial a los efectos previstos en el artículo 103.3 LFCP
7. CAPACIDAD PARA CONTRATAR 

Están capacitados para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y acrediten la correspondiente solvencia económica, financiera y técnica y no estén incursas en alguna de las prohibiciones o incompatibilidades del artículo 18 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos o en cualquier otra norma prevista por la legislación vigente.

También están capacitadas para contratar las uniones o agrupaciones de empresas que se constituyan temporalmente al efecto. En tal caso indicarán la participación de cada uno de ellos; la responsabilidad será siempre solidaria e indivisible del conjunto de obligaciones dimanantes del contrato; y deberá nombrarse un representante único con todas las facultades precisas para ejecutar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven.

En el supuesto de que concurran varios licitadores que participen conjuntamente (artículo 10.2 LFC), en agrupación de profesionales, deberán indicar los porcentajes de participación de cada uno de ellos, así como nombrar un representante o apoderado único, con poderes bastantes, para ejercitarlos derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se derivan. Asimismo cada licitador deberá presentar la documentación a que se refiere esta cláusula y la recogida en la cláusula 13 del PCAP.

Cada licitador únicamente podrá presentar una sola proposición.

8. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

El presente contrato se adjudicará, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, por procedimiento negociado sin publicidad comunitaria conforme a los criterios fijados en este condicionado para determinar la oferta más ventajosa y por la tramitación urgente prevista en el artículo 42 de la Ley Foral de Contratos Públicos.
9. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

Los cien puntos disponibles a estos efectos se distribuyen conforme a los siguientes criterios objetivos especificados por orden decreciente de importancia y por la ponderación que se les atribuye, que servirán de base para la adjudicación del contrato, todo ello de acuerdo con lo previsto en la Ley Foral de Contratos Públicos 6/2006 de 9 de junio.

a) Propuesta técnica: hasta 70 puntos.

b) Propuesta económica: hasta 21 puntos

c) Plazo de garantía adicional de la obra: hasta 9 puntos

a) PROPUESTA TÉCNICA (hasta 70 puntos)

La valoración de la propuesta técnica se realizará según el grado de estudio de las soluciones propuestas, todo ello conforme al contenido expresado en el punto 6 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares “Consideraciones de interés”. 

Del total de la puntuación máxima del “Propuesta Técnica” se otorgarán:

· Un máximo de 30 puntos a la ejecución de actuaciones complementarias que desarrollen y/o mejoren la documentación gráfica del proyecto y otras actuaciones en el ámbito del cementerio, siempre dentro del presupuesto máximo de licitación.

· Un máximo de 10 puntos al planning de obra, en el que se detalle pormenorizadamente la organización de la obra y el cumplimiento del plazo ofertado. Se valorará positivamente la reducción del plazo por la organización de la obra con trabajos en horario de tarde, festivos y/o fines de semana, al objeto de minimizar las afecciones a los trabajadores y visitantes del cementerio.

· Un máximo de 5 puntos a aquellos licitadores que se comprometan expresamente a aceptar lo expresado en el “Anexo VI” de este Pliego. La no cumplimentación literal del “Anexo VI” implicará la obtención de 0 puntos en este subapartado.

· Un máximo de 15 puntos al estudio de las afecciones a los trabajadores y visitantes del cementerio durante el desarrollo de los trabajos,  a la organización de la obra para tal fin y a la adopción de las medidas de seguridad necesarias.

· Un máximo de 10 puntos al estudio del resto de las consideraciones de interés.

No se procederá a la apertura de la proposición económica de los licitadores que no obtengan en el apartado de “Propuesta Técnica” al menos la mitad de los puntos máximos otorgados al mismo (35 puntos).

b) PROPUESTA ECONÓMICA (hasta 21 puntos)

La oferta económica se valorará aplicando un descenso proporcional en función del sistema de inversa proporcional, otorgando a la oferta más económica la máxima puntuación.

No se admitirán las ofertas económicas que superen la base de licitación.

Se considerará que una oferta está incursa en baja temeraria cuando sea inferior en 30 puntos porcentuales al presupuesto de licitación. En este caso, se estará a lo previsto en el artículo 91 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos y en el artículo 230.2 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de Administración Local de Navarra.

c) plazo de garantía ADICIONAL de la obra (hasta 9 puntos)

La puntuación a otorgar en función del plazo de garantía adicional para el que el contratista garantice el perfecto estado de conservación y mantenimiento de las obras ejecutadas, será de 3 puntos por cada año adicional ofertado, pudiendo con ello alcanzar un máximo de 9 puntos.

A tal efecto se cumplimentará el “Anexo VII” de este Pliego.

En caso de empate en la puntuación total entre dos o más licitadores éste se dirimirá a favor de la empresa que tenga un mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad, siempre que éste no sea inferior al 3 por 100; en su defecto o persistiendo el empate, a favor de la empresa con un menor porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que éste no sea superior al 10 por 100 y, en su defecto o persistiendo el empate, a favor de la empresa que acredite la realización de buenas prácticas en materia de género, atendiendo en todos los supuestos a la concurrencia de las citadas circunstancias en el momento de finalización del plazo de presentación de ofertas. 

A tal efecto se requerirá a las empresas afectadas la documentación pertinente, otorgándoles un plazo de cinco días para su aportación. 

En el caso de que en aplicación de los criterios anteriores persistiera el empate, éste se resolverá mediante sorteo. 
10. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

La Administración contratante, publicará la licitación en el portal de contratación, anunciándose el plazo para la presentación de ofertas. 

Dichas ofertas se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Burlada sito en Plaza Las Eras s/n - 31.600 (Burlada) o en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común hasta las 14 horas del último día del plazo, señalado en el anuncio publicado en el portal de contratación.
Cuando la documentación se envíe por correo, el empresario deberá justificar la fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado. Transcurridos, no obstante, diez días siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la documentación, ésta no será admitida en ningún caso.

Cada persona licitadora sólo podrá presentar una proposición económica y no podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros o en participación conjunta si lo ha hecho individualmente ni figurar en más de una de las agrupaciones ofertantes en el concurso. Asimismo las personas concursantes no podrán tener la mayoría de las acciones o participaciones de dos o más empresas que concurran a la licitación. La infracción de estas normas dará lugar a la inadmisión de todas las proposiciones presentadas.

Con la presentación de la proposición, se presume que el licitador acepta incondicionalmente el contenido de la totalidad de las cláusulas de este Pliego, sin salvedad alguna, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67.1 de la Ley Foral de Contratos de las Administraciones Públicas de Navarra y  con el fin de promover la negociación de los términos del contrato.

Las proposiciones se presentarán, junto con el modelo de proposición (Anexo I) debidamente cumplimentado en un sobre único en el que se incluirá la siguiente documentación:

“Documentación acreditativa de la capacidad y la solvencia del licitador”

a) Declaración responsable del licitador indicando que cumple las condiciones exigidas para contratar conforme al artículo 54.4 LFCP (Anexo II). 

b) Documentos para la justificación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional en los términos de los artículos 13 y 14 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio de Contratos Públicos y en concreto los siguientes:

c) Documento en el que se señale una dirección de correo electrónico.

d) Compromiso expreso de aceptación de lo expresado en el punto 6.b) del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, relativo al compromiso de trabajar fines de semana y festivos y/o prolongar la jornada laboral, y/o incrementar la dotación de medios personales y técnicos, todo ello con el objetivo de garantizar el cumplimiento del plazo ofertado. Se deberá presentar de acuerdo al modelo establecido en el Anexo VI del PCAP.

e) Las empresas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea o al Espacio económico Europeo, además de acreditar su capacidad de obrar conforme a la legislación de su Estado de origen y su solvencia económica y financiera, técnica o profesional, deberán justificar mediante informe de la respectiva representación diplomática española que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite, a su vez, la participación de empresas españolas en la contratación con la Administración, en forma sustancialmente análoga.

f) Si la proposición es suscrita por licitadores que participen conjuntamente, se incorporará un documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrencia conjunta, se indique el porcentaje de participación que corresponde a cada uno y se designe a un representante o apoderado único con facultades para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato hasta la extinción del mismo. El escrito habrá de estar firmado tanto por las diversas empresas concurrentes como por el citado apoderado.

En el caso de licitadores que participen conjuntamente, cada uno de ellos deberá presentar la totalidad de  los documentos señalados, salvo los que consistan en declaraciones, que podrán constar en un único documento firmado por todos ellos.

 “Documentación Técnica a valorar en la licitación.”

En este sobre se adjuntará toda la documentación de índole técnico que aporte el licitador a efectos de la valoración y puntuación de los criterios de adjudicación establecidos en la cláusula 9 de este Pliego. 

 “Proposición Económica”

La propuesta económica habrá de presentarse conforme al Anexo V y se entenderá que está en ella incluida el importe del Impuesto sobre el Valor añadido y cualquier otro impuesto, tasa o retención así como la totalidad del objeto del contrato previsto en este condicionado y en el Pliego de Condiciones Técnicas adjunto.

No serán admitidas las proposiciones cuyo importe sea superior al presupuesto aprobado mencionado en la carátula y en la cláusula 3 del presente Pliego.

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición.

La proposición económica se presentará en caracteres claros o escrita a máquina y no se aceptarán aquéllas que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer, claramente, lo que la Mesa de Contratación estime fundamental para considerar la oferta.

Respecto de las cantidades recogidas en esta proposición prevalecerán las cantidades en letra respecto de las expresadas en números.

Las ofertas declaradas definitivamente como desproporcionadas o temerarias, no se admitirán, quedando el licitador excluido de la opción a la adjudicación del contrato.

11. MESA DE CONTRATACIÓN

Se constituirá una Mesa de Contratación de conformidad con el artículo 228.1 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de Administración Local de Navarra, que ejercerá las funciones de calificación y admisión de licitadores así como de formulación de la propuesta de adjudicación. Estará compuesta por las siguientes personas:

· Presidente:

· Juan Carlos González Muñoz, Alcalde del Ayuntamiento de Burlada o persona en quien delegue.

· Vocales:

· Marta Peñuelas Sánchez, Arquitecta del Ayuntamiento de Burlada o persona en quien delegue.

· José Miguel Egea Noáin, Jefe de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Burlada, o persona en quien delegue.

· Ana Aristu Endériz, Arquitecta Técnico del Ayuntamiento de Burlada o persona en quien delegue.

· Secretaria: Mª Ángeles Garciandía Albarova, Secretaria General del Ayuntamiento de Burlada o persona en quien delegue.

Sin perjuicio de lo anterior, la Mesa de contratación podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes considere precisos y se relacionen con el objeto del contrato.

La Mesa de Contratación tendrá las funciones y actuará de conformidad con lo señalado por la Ley Foral de Contratos Públicos 6/2006 de 9 de junio, teniendo presentes, en lo referente a convocatoria, sesiones, quórum, funciones de sus miembros, actas, abstención y recusación etc. lo previsto en la normativa que resulte aplicable.

La Mesa de Contratación efectuará la propuesta de adjudicación, señalando en todo caso las estimaciones que, en aplicación de los criterios objetivos establecidos en el presente Pliego, se realicen de cada proposición, debiendo figurar el orden de prelación de los licitadores que han formulado una propuesta admisible, con las puntuaciones que han obtenido.

12. ADJUDICACIÓN

El órgano de contratación, a la vista de la propuesta de adjudicación efectuada por la Mesa de Contratación, adjudicará el contrato a la proposición más ventajosa, teniendo en cuenta los criterios establecidos en el Pliego, sin atender exclusivamente el valor económico de la misma, y sin perjuicio del derecho a declarar desierto el contrato que deberá ser debidamente motivado.

La adjudicación, una vez acordada, será notificada a los participantes en la licitación. Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 230.3 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de Administración Local de Navarra, el contrato, aunque no se haya formalizado, se comunicará a la Junta de Contratación Pública.

Al efectuar la notificación al adjudicatario del contrato, se le requerirá para que aporte los documentos enumerados en la cláusula siguiente y constituya la garantía definitiva, en la cuantía y forma que se indican en la misma.

13. APORTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD Y LA SOLVENCIA Y CONSTITUCIÓN Y REAJUSTE DE GARANTÍA DEFINITIVA 

El licitador a favor del cual haya recaído la propuesta de adjudicación deberá acreditar la posesión y validez de los siguientes documentos como máximo antes de las 14 horas del séptimo día a contar desde la notificación de la adjudicación.
a) Documentación acreditativa de la personalidad jurídica.

· Si el licitador fuese persona jurídica, deberá presentarse la escritura de constitución y, en su caso, de modificación, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberá aportar la escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

· Si el licitador fuera una persona física, deberá presentar el Documento Nacional de Identidad.

b) Poder a favor de la persona que firme la proposición económica en nombre del licitador y, en su caso, de la persona (en el supuesto de que sea diferente a la que haya firmado la proposición económica) que vaya a firmar el contrato junto con su Documento Nacional de Identidad de la persona apoderada. Si el licitador fuera persona jurídica, el poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable.

En el caso de sociedades mercantiles, cooperativas y sociedades laborales que se encuentren inscritas en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra creado mediante Decreto Foral 174/2004, de 19 de abril, la aportación de la copia del certificado de inscripción en dicho Registro obtenida electrónicamente a través de internet, junto con una declaración responsable de su vigencia (Anexo IV), eximirá al licitador de aportar la documentación relativa a su personalidad y representación.

c) Declaración del licitador, o en su caso de su apoderado o representante, en la que se afirme, bajo su responsabilidad, que ni la empresa ni sus administradores están incursos en ninguna de las causas de exclusión del procedimiento de licitación a que se refieren los artículos 18 y 20 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos. (Anexo II)

d) Obligaciones Tributarias:

· Alta, referida al ejercicio corriente, y, en su caso, último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto.

· Certificado del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra y, además, el de los órganos competentes de las Administraciones Públicas respecto de las cuales el licitador tenga obligaciones tributarias, acreditativos de que se halla al corriente de las mismas, expedido con una antelación no superior a seis meses de la fecha de expiración del plazo de presentación de proposiciones.

Los licitadores extranjeros, pertenecientes o no a Estados miembros de la Unión Europea, que no tengan domicilio fiscal en España, deberán presentar certificado expedido por la autoridad competente del país de procedencia por el que se acredite que se hayan al corriente en el pago de los impuestos y tributos que se deriven del ordenamiento jurídico de su país.

En el caso de ofertas presentadas por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de los integrantes de la agrupación deberá presentar los certificados señalados.

En el supuesto de que los certificados mencionados no se puedan expedir por no ser obligatorio para el licitador, bastará la presentación por parte de licitador de declaración responsable relativa a tal circunstancia.

e) Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de estar inscritas en el sistema de Seguridad Social, estar afiliados o haber afiliado y dado de alta a los trabajadores, haber presentado los documentos de cotización correspondientes y hallarse al corriente en el pago de las obligaciones de la Seguridad Social que le imponen las disposiciones vigentes (salvo el supuesto de que el licitador no esté comprendido obligatoriamente dentro de su ámbito de aplicación), expedido con una antelación no superior a seis meses de la fecha de expiración del plazo de presentación de proposiciones.

Los licitadores extranjeros, pertenecientes o no a Estados miembros de la Unión Europea, que no tengan domicilio fiscal en España, deberán presentar certificado expedido por la autoridad competente del país de procedencia por el que se acredite que se hayan al corriente en el pago de las cotizaciones sociales que se deriven del ordenamiento jurídico de su país.

En el caso de ofertas presentadas por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de los integrantes de la agrupación deberá presentar los certificados señalados.

En el supuesto de que los certificados mencionados no se puedan expedir por no ser obligatorio para el licitador, bastará la presentación por parte de licitador de declaración responsable relativa a tal circunstancia.

f) Declaración del licitador, o en su caso de su apoderado o representante, en la que se afirme, bajo su responsabilidad, hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia de Seguridad, Salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales, impuestas por las disposiciones vigentes, conforme al modelo establecido en el Anexo III.

g) En el supuesto de que se presentaran proposiciones suscritas por licitadores que participen conjuntamente, se incorporará un documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrencia conjunta, se indique el porcentaje de participación que corresponde a cada uno y se designe un representante o apoderado único que las represente. El escrito habrá de estar firmado tanto por las diversas empresas concurrentes como por el citado apoderado.

h) Para las empresas extranjeras, la declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional que pudiera corresponder al licitador o candidato.

i) Resguardo acreditativo de haber consignado a favor del Ayuntamiento de Burlada de garantía definitiva por importe equivalente al 4% del valor estimado del contrato (precio de licitación sin IVA) conforme al artículo 95 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos. Esta garantía quedará afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista hasta el momento de finalización del plazo de garantía y, en particular, al pago de las penalidades por demora así como a la reparación de los posibles daños y perjuicios ocasionados por el contratista durante la ejecución del contrato. Asimismo, podrá ser objeto de incautación en los casos de resolución por incumplimiento con culpa del contratista.

Transcurrido el plazo de garantía, si las obras se encuentran en las debidas condiciones, de conformidad con lo dispuesto en el presente Pliego, la garantía depositada será devuelta al contratista, quedando éste relevado de toda responsabilidad. Se exceptúan los vicios ocultos en la construcción motivados por incumplimiento del contrato por parte del contratista, debiendo responderse en tal caso de los daños y perjuicios que de ello se deriven durante el término de quince años a contar desde la recepción.

Se reajustará la garantía definitiva en la cuantía necesaria, dentro de los quince días naturales siguientes a la notificación de dicho acuerdo:

· si se hicieren efectivas penalidades o indemnizaciones con cargo a la misma.

· si a consecuencia de la modificación del contrato, el precio de adjudicación experimentase variación en un porcentaje superior al 15 %.

De no cumplirse esta garantía o su reajuste por causas imputables al adjudicatario, el Ayuntamiento de Burlada declarará resuelto el contrato.
j) Los licitadores deberán firmar el compromiso expreso de cumplimiento del Decreto Foral 23/2011, de 28 de marzo, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra. (Anexo VIII)
14. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

El contrato se formalizará en documento administrativo como máximo en el plazo de quince días, a partir de la notificación de la adjudicación, siendo requisito necesario que previamente se haya constituido la garantía definitiva.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato, el Órgano de Contratación podrá optar por resolver el contrato, previa audiencia del interesado con abono por parte del contratista de una penalidad equivalente al 2 % del importe estimado del contrato de asistencia , así como de una indemnización complementaria de daños y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje, o bien conceder un nuevo plazo improrrogable para que se proceda a la formalización, con aplicación en este caso del régimen de penalidades previsto en la Ley Foral 6/2006 de Contratos Públicos para la demora en la ejecución del contrato.
15. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

El Contratista tendrá en todo momento la obligación de obedecer las órdenes e instrucciones que, por escrito, les sean dictadas por el personal designado para el seguimiento de los trabajos, tanto en la realización de los mismos como en la forma de ejecución.

Los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción a las presentes cláusulas y al Pliego de Condiciones Técnicas Particulares que sirve de base al contrato, conforme a las instrucciones que por escrito sean dadas por el personal encargado, sometiéndose el Contratista a las facultades de interpretación, modificación y resolución del contrato que la legislación vigente confiere a la Administración contratante. 

16. RECUSACIÓN O AMPLIACIÓN DEL PERSONAL 

El contratista viene obligado a separar de la obra aquel personal, sea cual fuere su categoría, que a juicio de los Servicios Técnicos Municipales no cumpla con sus obligaciones en la forma debida, pudiendo ésta exigir al adjudicatario la dedicación a los trabajos de nuevo personal, incluso técnico, que deberá recibir el visto bueno de los Servicios Técnicos, en los casos en que sea manifiesta la incompetencia o insuficiencia del personal afecto a los trabajos con garantía de calidad, seguridad y cumplimiento del plazo.

17. PAGO DEL PRECIO

El contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de los trabajos que realmente ejecute, con sujeción al contrato otorgado, a sus modificaciones aprobadas y a las órdenes dadas por el órgano de contratación. El pago del precio de este contrato únicamente se realizará mediante la aprobación de las correspondientes certificaciones expedidas conforme al artículo 135 LFCP.

El adjudicatario no podrá solicitar bajo ningún concepto aumento del precio, salvo por modificaciones del contrato aprobadas.

En consecuencia, los licitadores deben ponderar esta circunstancia y considerar en su oferta económica el desfase existente entre el momento de la contratación y el momento del pago de su labor.
18. REVISIÓN DE PRECIOS

No procede revisión de precios.

19. SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN DEL CONTRATO

Las prestaciones objeto del contrato podrán ser objeto de subcontratación si el licitador en el momento de acreditar su solvencia ha presentado una relación exhaustiva de los subcontratistas en los términos del artículo 15 LFCP. Tras la formalización del contrato se admitirá la subcontratación de prestaciones accesorias conforme al artículo 110 LFCP.

No procede la cesión del contrato conforme al artículo 111 LFCP.

El contratista estará obligado a poner en conocimiento, mediante comunicación escrita, a la Dirección Facultativa y al Ayuntamiento, de todas y cada una de las empresas que sean subcontratadas. Las empresas subcontratadas deberán ser contratadas, al menos, con un mes de antelación a su incorporación a la obra.  Durante este período de un mes, deberán al menos mantener una reunión de trabajo con los representantes de la Dirección Facultativa y el jefe de obra de la empresa adjudicataria, para la resolución de todos los extremos que precisaran aclaración.

Las empresas que pretendan ser contratadas o subcontratadas para trabajos en una obra de construcción deberán estar inscritas en el Registro de Empresas Acreditadas. A tal efecto, las empresas, con carácter previo al inicio de su intervención en el proceso de subcontratación en el Sector de la Construcción como contratistas o subcontratistas y con arreglo al modelo establecido en el Anexo I. A del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, solicitarán su inscripción en el Registro dependiente de la autoridad laboral competente.

Porcentaje mínimo de trabajadores contratados con carácter indefinido.

Las empresas que sean contratadas o subcontratadas habitualmente para la realización de trabajos en obras del Sector de la Construcción deberán contar, en los términos que se establecen en este capítulo, con un número de trabajadores contratados con carácter indefinido no inferior al 30 por ciento de su plantilla. Cada contratista, con carácter previo a la subcontratación con un subcontratista o trabajador autónomo de parte de la obra que tenga contratada, deberá obtener un Libro de Subcontratación habilitado que se ajuste al modelo que se inserta como Anexo III del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.

20. RIESGO Y VENTURA

La ejecución del presente contrato se realiza a riesgo y ventura del adjudicatario, quien no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas o averías sino en los casos de fuerza mayor. El contratista no podrá reclamar bajo ningún pretexto, ni aún de error u omisión, aumento de los precios fijados en su oferta.

21. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.

22. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO

Será objeto de penalización el incumplimiento total o parcial por el contratista de las prohibiciones establecidas en la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, la omisión de actuaciones que fueran obligatorias conforme a la misma y el incumplimiento de los plazos para la ejecución del contrato.

La imposición de penalidades por los citados incumplimientos se realizará conforme lo establecido para cada uno de estos supuestos en la Ley Foral de Contratos Públicos.

Igualmente será objeto de penalización el incumplimiento de las instrucciones u órdenes dictadas por la unidad gestora en aplicación de sus facultades de supervisión e inspección de la ejecución del contrato. La imposición de las penalidades se realizará conforme la escala señalada en el artículo 102 de la Ley Foral de Contratos Públicos.

La imposición de las penalidades por incumplimientos del contratista se determinará en función de su gravedad y con respeto al principio de proporcionalidad que deberá presidir en todo caso la aplicación de penalidades, todo ello, sin perjuicio de la facultad del órgano de contratación de resolver el contrato conforme el art. 124 de la Ley Foral de Contratos Públicos.

La imposición de las penalidades no excluye la eventual indemnización a la Administración como consecuencia de los  daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de la demora culpable del contratista. 

Los importes de las penalidades se harán efectivos mediante deducción de las mismas en los pagos o, en su caso, de la fianza.

23. OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES DEL CONTRATISTA

El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y seguridad y salud en el trabajo.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, o la infracción de las disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico por él designado, no implicarán responsabilidad alguna para la Administración contratante.

24. GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA 

Serán gastos a satisfacer por el Contratista, entre otros, los siguientes:

a) Los que se requieran para la obtención de autorizaciones, licencias, y recogida de documentos o cualquier otra información de Organismos o particulares.

b) Los correspondientes a pruebas, ensayos de materiales, envío y recogida de documentación, y, en general, a cuantos trabajos e informes sean necesarios para el cumplimiento de los fines del contrato, así como para su comprobación.

c) Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demás gravámenes y exacciones que resultan de aplicación según las disposiciones vigentes con ocasión o como consecuencia del contrato o de su ejecución.

d) Los gastos a que hubiera lugar para la realización de contrato, como, v.g. financieros, seguros, transportes, desplazamientos, honorarios, etc.

e) Los derivados de los anuncios de licitación y de adjudicación de los trabajos.

f) La protección de las aceras y calzadas en las zonas de apertura de zanjas y ó cimentaciones, con vallas y/o planchas sobre el suelo.

g) La señalización y protecciones oportunas de las obras.
h) La colocación de los medios necesarios para que, durante la ejecución de las obras, se puedan continuar realizando las inhumaciones y exhumaciones necesarias en el cementerio.
25. AUTORIZACIONES Y LICENCIAS

Corresponde al Contratista la obtención de todas las autorizaciones y licencias, tanto oficiales como particulares que se requieran para la elaboración de los trabajos.

El empresario deberá obtener, en lo que respecta a la utilización de materiales, suministros, procedimientos y equipos necesarios para la ejecución objeto del contrato, las cesiones, autorizaciones y permisos necesarios de los titulares de las patentes, modelos y marcas de fabricación correspondientes, corriendo de su cuenta el pago de los derechos e indemnizaciones por tales conceptos.

El empresario será responsable en la realización de la asistencia de toda reclamación relativa a la propiedad intelectual, industrial y comercial y deberá indemnizar a la Administración todos los daños y perjuicios que para la misma puedan derivarse  de la interposición de reclamaciones.

26. PERSONAL Y MEDIOS INSTRUMENTALES

Todo el personal que sea necesario para la realización de los trabajos que se contratan, tanto si pertenece fijo al contratista como si su contrata es eventual, tendrá el título facultativo o profesional adecuado a su cometido, corriendo exclusivamente a cargo del contratista tanto el personal como los medios que sean precisos para la ejecución de la contrata.

27. APORTACIÓN DEL EQUIPO

El adjudicatario queda obligado a aportar, para la realización de los trabajos, el equipo, medios auxiliares, local y personal que sean necesarios para la buena ejecución de aquél.

Todo el personal que sea necesario para la realización de los trabajos que se contratan, tanto si pertenece fijo al contratista como si su contrata es eventual, tendrá el título facultativo o profesional adecuado a su cometido, corriendo exclusivamente a cargo del contratista tanto el personal como los medios que sean precisos para la ejecución de la contrata.

El adjudicatario queda obligado a aportar, para la realización de los trabajos, el equipo, medios auxiliares, local y personal que sean necesarios para la buena ejecución de aquél.

La documentación que aporte, en su caso, la Administración contratante para la ejecución del contrato, será devuelta a la recepción de los trabajos y su valor es puramente ilustrativo por lo que su utilización es a riesgo y ventura del adjudicatario.

28. ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN CONTRATANTE

El Contratista facilitará a la Administración contratante, sin coste adicional, cuantos servicios profesionales se estimen necesarios por ésta para el correcto desarrollo y cumplimiento del objeto del contrato, como asistencia a reuniones explicativas, información al público, etc., hasta la extinción del plazo de garantía.

29. MODIFICACIONES DEL CONTRATO 

El contratista podrá proponer, siempre por escrito, las mejoras que en el desarrollo y ejecución de la contrata tenga por conveniente. De estimarse necesaria la mejora propuesta, se procederá conforme a lo prevenido en la Ley Foral de Contratos Públicos 6/2006 de 9 de junio, para la modificación del contrato. 

30. RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTIA.

El adjudicatario deberá ejecutar y entregar la totalidad de los trabajos dentro del plazo contractual. Por personal del órgano correspondiente se procederá al examen de los trabajos ejecutados y caso de estimarse incumplidas las prescripciones técnicas, o de observarse deficiencias, se ordenará, por escrito, al adjudicatario corregir o completar las partes del trabajo que se estime necesario, haciendo constar en dicho escrito el plazo que para ello se fije y las observaciones que se estimen oportunas, y se dará cuenta al órgano de contratación, en su caso, del incumplimiento del plazo a los efectos procedentes.

En el plazo máximo de un mes desde la completa entrega de la obra, se realizará un acto formal y positivo de recepción o conformidad de los trabajos ejecutados, con asistencia de un facultativo técnico designado por la Administración contratante, el facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista, asistido del personal que estime oportuno, documentándose en un acto de fin de obra.

Si las obras se encuentran correctamente ejecutadas, se reflejará así en el acta comenzando el plazo de garantía que como mínimo será de tres años o el que resulte de la oferta del adjudicatario si es superior a este último.

En el plazo de dos meses a contar desde la fecha del acta de recepción, deberá acordarse y ser notificada al contratista la certificación final correspondiente y abonársele el saldo resultante, en su caso.

31. SANCIONES AL CONTRATISTA POR DAÑOS Y PERJUICIOS EN CASOS DE RESOLUCIÓN POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO

Si el contrato se resuelve por culpa del contratista, le será incautada, en todo caso, la garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración contratante los daños y perjuicios, en cuanto el importe de los mismos exceda del de aquélla.

La resolución del contrato dará derecho al contratista, en todo caso, a percibir el precio de los trabajos que efectivamente se hubiesen realizado con arreglo al contrato y que hubiesen sido recibidos por la Administración.

32. SUPUESTOS DE CONTRADICCIONES

De existir contradicciones, en cuanto a las determinaciones económico-administrativas, entre el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, prevalecerán las cláusulas contenidas en el presente Pliego.

33. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

Serán causas de resolución del contrato, las señaladas en los artículos 124 y 139 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos.

Si el contrato se resuelve por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar a la Administración contratante los daños y perjuicios ocasionados. Asimismo, le será incautada la garantía depositada en la cuantía necesaria para cubrir los daños y perjuicios que se hayan acreditado y, si resultasen insuficientes, la Administración podrá resarcirse a través de los mecanismos establecidos para los ingresos de derecho público. 

La resolución del contrato dará derecho al contratista, en todo caso, a percibir el precio de los trabajos que efectivamente se hubiesen realizado con arreglo al contrato y que hubiesen sido recibidos por la Administración.

34. CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS

El adjudicatario, en relación con los datos de carácter personal a los que tenga acceso como consecuencia de la prestación de los servicios objeto del contrato principal se obliga a:

a) Destinar la información al uso exclusivo del cumplimiento del contrato conforme a las instrucciones dictadas por el Área de Urbanismo, Medio Ambiente, Obras y Servicios del Ayuntamiento de Burlada comprometiéndose a no utilizarlas o aplicarlas a fin distinto del que figura en el contrato.

b) Cumplir con las obligaciones derivadas de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

c) No comunicar la información a terceros, ni siquiera para su conservación.

d) En todo caso, responderá de los daños y perjuicios que se deriven de las reclamaciones judiciales o extrajudiciales de terceros o de procedimientos sancionadores abiertos por la agencia de Protección de Datos, que sean consecuencia del incumplimiento de las obligaciones establecidas

35. PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE BURLADA

El Órgano de Contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta; todo ello dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la Ley Foral de Contratos Públicos 6/2006 de 9 de junio.

36. RÉGIMEN JURÍDICO

El presente contrato tiene naturaleza administrativa, rigiéndose por el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, por el Pliego de Condiciones Técnicas y por sus documentos anexos.

En lo no previsto en este condicionado será de aplicación la Ley Foral 6/1990, de la Administración Local de Navarra, la Ley Foral de Contratos Públicos 6/2006 de 9 de junio y demás normativa aplicable.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos que formen parte del mismo o de los pliegos y normas de toda índole promulgadas por la Administración que puedan tener aplicación en la ejecución de lo pactado no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento.

37. RECURSOS Y JURISDICCIÓN

Teniendo el presente contrato naturaleza administrativa, cuantas incidencias se deriven de la ejecución del contrato y de la interpretación de las disposiciones del pliego serán resueltas en primer término por el Órgano de Contratación, contra cuyas resoluciones podrá interponerse optativamente uno de los siguientes recursos:

· recurso de reposición ante el órgano del Ayuntamiento de Burlada que adjudique el presente contrato, en el plazo de un mes a partir del día siguiente de la notificación o, en su caso, publicación del acto que se recurra.

· recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra en el plazo del mes siguiente a la notificación o publicación del acto que se recurra.

· recurso contencioso administrativo ante el Juzgado del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses. Este plazo se computará a partir del día siguiente a la notificación o publicación del acto que se recurra.

No procede la reclamación en materia de contratación pública regulada en los artículos 210 y siguientes de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, de conformidad con el artículo 232.2 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de Administración Local de Navarra.

En Burlada, a 20 de septiembre de 2011
ANEXO I

MODELO DE PROPOSICIÓN

D/Dª…………………………………………………con DNI……………………., en representación de la empresa……………………………………., NIF…………….., con domicilio en ……................ calle ………………………………….número………., teléfono……………………………., y persona de contacto……………………………., enterado/a de la licitación para la contratación de la  obra prevista “REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO DE BURLADA”, se compromete a realizar dichos trabajos con estricta sujeción a los requisitos y condiciones expresados en los Pliegos de Condiciones Administrativas y Técnicas, los cuales acepta plenamente y adjunta sobre conteniendo mi proposición.


Por todo ello, SOLICITA de V.I. tomar parte en el concurso citado.

En ........................, a ......... de ............................... de 2011
	Fdo.




ANEXO II

MODELO DE DECLARACIÓN DE NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICIÓN PARA CONTRATAR CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE CONTRATAR

Don/Doña ………………………………..…………., con D.N.I. número ………………………………, en nombre propio/ en representación de …………………………………………..(según proceda), declaro que cumplo/que la entidad cumple las condiciones exigidas para contratar y que no está incurso/que la entidad no está incursa en ninguna de las causas de exclusión señaladas en el artículo 18 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio 

En ........................, a ......... de ............................... de 2011
	Fdo.




	


ANEXO III

MODELO DE DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES


Don/doña..........................................................., con D.N.I. número.................................. , en nombre propio/en representación de ......................................................... (según proceda), declaro que me hallo al corriente/que dicha entidad se halla al corriente (según proceda) en el cumplimiento de las obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes.

En ........................, a ......... de ............................... de 2011
	Fdo.




ANEXO IV

Declaración responsable de no alteración de los datos anotados en el Registro de Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra

(Declaración de presentación obligatoria en cada Licitación junto con el Certificado de Inscripción en el Registro)

D./Dª. ...................................... .., D.N.I. número ...................., como (1) .................... . de la empresa ....................................., inscrita en el Registro de Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra con el número ..............., declara, bajo su responsabilidad, que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores son plenamente vigentes y no han sido alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con los datos contenidos en el certificado de inscripción en el Registro de Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra, expediente número ..............., el cual se adjunta a este documento para participar en la licitación de la  obra prevista en el proyecto “REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO DE BURLADA”, promovida por el Ayuntamiento de Burlada.

En ........................, a ......... de ............................... de 2011
	Fdo.



	

	(FIRMA Y SELLO DE LA ENTIDAD)


(1) Señalar si se trata de Administrador o apoderado.

(2) Procedimiento de contratación en el que se desea participar.

(3) Órgano que promueve la licitación. 

ANEXO V

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

D./Dª…………………………………………………, titular del DNI nº (o la referencia al documento procedente en caso de ser extranjero)………………………………….., con domicilio en…………………………………………………………….C.P…………………….., localidad ........................, teléfono……………………………………., telefax……………………, en nombre propio o en representación de ……………………………………………, DNI/CIF ......................., con domicilio en……………………………..C.P………………………………., localidad ........................, teléfono ……………… , telefax ………………………………….enterado del procedimiento tramitado para adjudicar la  obra prevista “REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO DE BURLADA”
DECLARO:

Que conozco y acepto el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares y el Pliego de Condiciones Técnicas, con sus anexos, que ha de regir el contrato señalado.

Que me comprometo/ Que la entidad por mi representada se compromete (según proceda) al cumplimiento del contrato por la siguiente oferta:

…………………………...…………………………………………….€ (IVA excluido) (en letra y número)

Nota: Respecto de las cantidades recogidas en esta proposición prevalecerán las cantidades en letra respecto de las expresadas en números.

En ........................, a ......... de ............................... de 2011
	Fdo.




ANEXO VI

MODELO COMPROMISO EXPRESO

D/Dª…………………………………………………con DNI……………………., en representación de la empresa……………………………………., NIF…………….., con domicilio en ……................ calle ………………………………….número………., teléfono……………………………., y persona de contacto……………………………., enterado/a de la licitación para la contratación de la  obra prevista “REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO DE BURLADA”, se compromete a:

Trabajar fines de semana y festivos y/o prolongar la jornada laboral, y/o incrementar la dotación de los recursos personales y técnicos necesarios para la correcta ejecución de la obra en el plazo ofertado.

En ........................, a ......... de ............................... de 2011
	Fdo.




ANEXO VII

MODELO DE OFERTA DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA

D./Dª…………………………………………………, titular del DNI nº (o la referencia al documento procedente en caso de ser extranjero)………………………………….., con domicilio en…………………………………………………………….C.P…………………….., localidad ........................, teléfono……………………………………., telefax……………………, en nombre propio o en representación de ……………………………………………, DNI/CIF ......................., con domicilio en……………………………..C.P………………………………., localidad ........................, teléfono ……………… , telefax ………………………………….enterado del procedimiento tramitado para adjudicar la  obra prevista “REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO DE BURLADA”
DECLARO:

Que conozco y acepto el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares y el Pliego de Condiciones Técnicas, con sus anexos, que ha de regir el contrato señalado.

Que me comprometo/ Que la entidad por mi representada se compromete (según proceda) a conservar y mantener las obras ejecutadas es de..................... años adicionales a los previstos en el Pliego de condiciones.

En ........................, a ......... de ............................... de 2011
(Fdo.)

ANEXO VIII

MODELO DE COMPROMISO EXPRESO DE CUMPLIMIENTO DEL Decreto Foral 23/2011

Don/doña..........................................................., con D.N.I. número.................................. , en nombre propio/en representación de ......................................................... (según proceda), se compromete a cumplir lo establecido en el Decreto Foral 23/2011, de 28 de marzo, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra, en cuanto a las obligaciones que le sean de aplicación.
En ........................, a ......... de ............................... de 2011
	Fdo.




	


PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS DE “AMPLIACION Y REFORMA DEL CEMENTERIO DE BURLADA”

1. antecedentes

Mediante la ejecución del contrato a que se refiere este pliego de cláusulas administrativas particulares se satisface la siguiente necesidad: 

La superficie actual del cementerio de Burlada es de 4.181, 70 m2, contando con 1.516 nichos, 29 de panteones, 72  cinerarios, 172 columbarios  y 214 sepulturas de tierra.
El cementerio cuenta con caminos realizados con encachado de grava y solera de hormigón armado, según zonas, con un generalizado deterioro superficial, careciendo además de  recogida de aguas pluviales, por lo que en la zona de calles entre nichos se forman grandes balsas de agua. Tampoco dispone de aseos para el público, ni alumbrado, a pesar de que su horario de cierre en invierno es posterior a la puesta de sol. Por todo ello, se considera necesario realizar una reforma del cementerio, dotándole de un nuevo pavimento continuo de hormigón armado, recogida de aguas pluviales, instalación de alumbrado, instalación de bocas de riego y fuente, y habilitación de dos aseos de uso público.
Además, teniendo en cuenta el actual balance entre inhumaciones y exhumaciones, el incremento de población que supone Erripagaña, y los nichos libres existentes actualmente, el Ayuntamiento considera oportuno ampliar la superficie del mismo en aproximadamente 850 m2, de manera que se garanticen las necesidades municipales para un plazo de 15 años.

Se da así cumplimiento al Decreto Foral297/2001, de 15 de octubre por el que se aprueba el Reglamento de Sanidad Mortuoria en Navarra.

El Ayuntamiento de Burlada, en sesión celebrada el día 26 de febrero de 2009, a la vista del Decreto Foral 5/2009, de 19 de enero, publicado en el B.O.N. número 21, de 18 de febrero de 2009, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Foral 16/2008, de 24 de octubre, del Plan de Inversiones Locales para el periodo 2009-2012, adoptó el acuerdo de acogerse al citado Plan y solicitar la inclusión de las obras de Renovación y Ampliación del Cementerio Municipal de Burlada.

Mediante Orden Foral 68/2009, de 22 de junio, de la Consejera de Administración Local, se aprobó la propuesta de Plan Ordinario de Inversiones Locales para el periodo 2009-2012, quedando incluidas las obras de Renovación y Ampliación del Cementerio Municipal de Burlada.

La Junta de Gobierno Local de 5 de julio 2010 encargó a la Arquitecta Técnica Feli Fernández Segura, la redacción de proyecto, dirección de obras, dirección de ejecución material y coordinación de seguridad y salud correspondiente a las obras de “Renovación y Ampliación del Cementerio Municipal de Burlada”, aprobando dicha Junta de Gobierno Local en sesión de 30 de agosto de 2010 el proyecto correspondiente.
El proyecto de ampliación y reforma del cementerio de Burlada, consiste en la ampliación de 850,13 m2, llegando hasta el límite del término municipal con Villava, así como la  renovación de pavimentos e infraestructuras en el cementerio existente.

2. OBJETO DEL PLIEGO

El presente contrato tiene por objeto la materialización de las propuestas definidas anteriormente, y cuyo fin es ejecutar la ampliación del cementerio, adecuar y mejorar las condiciones del pavimento existente y la dotación de aseos, recogida de pluciales alumbrado y riego.

Los trabajos objeto del presente Pliego están incluidos en el proyecto técnico realizado por la Arquitecta Técnica Feli Fernández Segura, visado por el COAATN con fecha 27/08/2010, el cuál incluye proyecto de ampliación y reforma así como el estudio básico de seguridad y salud.

A continuación se explican los aspectos de índole formal y técnica que los licitadores deberán tener en consideración a la hora de redactar sus propuestas.

3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES.

Los principales trabajos que el proyecto de ampliación y reforma incorpora son:

3.1-DEMOLICIONES

Se realizará la demolición del pavimento de hormigón existente. Concluida la demolición se realizará el cajeado de las calles. Las excavaciones necesarias para la realización del cajeado tendrán que realizarse con el suficiente cuidado de no dañar las posibles infraestructuras existentes y que no vayan a ser renovadas.

3.2.-RED DE ALCANTARILLADO

La red de alcantarillado se constituirá con tubería de PVC de distintos diámetros, conectada a la red general en las inmediaciones del acceso principal al cementerio.

Para la recogida de aguas pluviales, se han previsto sumideros de hormigón prefabricados, no sifónicos, con rejilla de fundición nodular, conectados a la red con tubería de PVC.

En la red de fecales solamente se prevé la conexión de la red interior de la caseta de los aseos con la acometida existente.

3.3- RED DE AGUA POTABLE Y RIEGO

Está previsto sustituir la actual red de agua potable, de materiales obsoletos, con tubería de polietileno de alta densidad.

3.4- ALUMBRADO PUBLICO

La actuación prevista consiste en la colocación de 5 puntos de luz formados por luminarias con VSAP 250W, tres sobre columna y dos sobre brazos murales.

3.5- PAVIMENTACIONES

Se rasanteará y refinará con zahorra artificial, con un aporte medio de 20 cms de espesor, y compactación al 98% del Procter modificado.

Posteriormente, se ejecutará un pavimento continuo de hormigón HM-25/P/20/I, de 14 cm. de espesor, armado con fibra de polipropileno y acabado superficial fratasado o raspado a mano.

3.6- CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL

Se ejecutará como cierre perimetral de la ampliación un muro de hormigón HA-25 de 4,00 metros de altura sobre zapata también de HA-25. El encofrado se realizará a dos caras, con material tipo Peri, utilizando en la cara exterior del encofrado un revestimiento con matrices formando modulación.

4. CONTRATISTA.

Será la empresa o unión temporal de empresas que, como consecuencia del presente procedimiento de contratación, firme el correspondiente contrato de obras con el Ayuntamiento.

Dentro del equipo, el contratista propondrá al Ayuntamiento el nombre del Jefe de Obra, quién deberá ser el interlocutor único con la Dirección Facultativa de la Obra, y no podrá ser sustituido sin el consentimiento expreso del Director de Obra y con el visto bueno por parte del Ayuntamiento.

El contratista deberá solicitar al inicio de la obra, la elaboración de un listado de las muestras de los diferentes materiales prescritos en el proyecto a la Dirección Facultativa cuya idoneidad requiera aprobación previa por su parte. El contratista estará obligado a su presentación en obra en el plazo máximo de un mes, y en cualquier caso, quince días mes antes de su puesta en obra.

El contratista estará obligado a poner en conocimiento, mediante comunicación escrita, a la Dirección Facultativa y al Ayuntamiento, de todas y cada una de las empresas que sean subcontratadas. Las empresas subcontratadas deberán ser contratadas, al menos, con un quince días de antelación a su incorporación a la obra. Durante este período de quince días, deberán al menos mantener una reunión de trabajo con los representantes de la Dirección Facultativa y el jefe de obra de la empresa adjudicataria, para la resolución de todos los extremos que precisaran aclaración.

5. MARCHA DE LOS TRABAJOS.

Para la ejecución del programa de desarrollo de la obra, el contratista deberá tener siempre en la obra un número de obreros proporcionado a la extensión y clase de los trabajos que se estén ejecutando.

6. CONSIDERACIONES DE INTERÉS.

Como aspecto de especial importancia debe considerarse que el Proyecto que se licita lleva implícitos una serie de condicionantes específicos, recogiéndose aquí las directrices generales que deberán tenerse en cuenta para la ejecución de las obras. 
El cumplimiento, estudio y justificación de dichas consideraciones serán las que se valorarán en la “Propuesta Técnica”:

a) La obra licitada se encuentra incluida dentro del Plan Cuatrienal 2009-2012, estando prevista para la anualidad 2011, por lo que el acta de comprobación de replanteo e inicio de obra se deberá realizar obligatoriamente antes del día 15 de diciembre de 2011. 

b) Las posibles propuestas de los licitadores sobre actuaciones complementarias que desarrollen la documentación gráfica del proyecto y otras actuaciones en el ámbito del cementerio deberán estar definidas de forma clara y concreta, y valoradas económicamente. 

c) El documento base sobre el que se valorará la correcta y realista organización de la obra, así como los turnos de trabajo previstos para minimizar las afecciones al uso del recinto y acortar el plazo de la obra será el Planning de obras, el cuál se estudiará de manera que la ejecución de los trabajos se realice garantizando la finalización de la obra en la fecha indicada en la oferta.
d) Se deberá justificar expresamente que los recursos humanos y materiales empleados para la ejecución de la obra en el plazo señalado son adecuados y suficientes. 
Las posibles medidas que adopte la contrata para el cumplimiento del plazo, en cuanto a trabajos en fin de semana y días festivos, prolongación de jornadas, inclusión de equipos suplementarios o cualquier otra medida, se deberán tener en cuenta y asumir en la oferta del contratista y, en cualquier caso, no se aceptará ningún coste adicional posterior con cargo a la obra, no tendiendo derecho la contrata a indemnización por la inclusión de estas medidas.

En cualquier caso, dichas medidas deberán adoptarse, con el objeto de cumplir los plazos previstos, cuando la empresa así lo considere necesario en función de su programación o en el momento que sea solicitado por la Dirección de Obra o el responsable del contrato. En el caso de ser solicitado por la Dirección de Obra o el Responsable del Contrato estas deberán incorporarse en un plazo no superior a cinco días. 

e) El contrato objeto de la presente licitación tiene como condicionante específico y de máxima importancia que parte de las obras se van a ejecutar en un recinto público de una especial sensibilidad para los visitantes, que debe mantenerse en funcionamiento durante la ejecución de la obra permitiendo  la realización de las labores propias del cementerio, exhumaciones, inhumaciones, así como las visitas dentro del horario establecido (el horario de apertura para visitas es de 10:00 h a 18:00, todos los días de la semana, y los trabajos de exhumaciones se realizan a partir de las 8:00 h de lunes a viernes)

En el precio del contrato queda incluido el coste de los medios necesarios para posibilitar y facilitar el acceso para la realización de los trabajos de exhumación e inhumación que deba realizar el Tanatorio Irache, así como el acceso a la zona de enterramiento del féretro de las personas que acompañan a los familiares, y la coordinación empresarial en materia de seguridad. Así mismo, por respeto a los familiares de los fallecidos que sean inhumados durante la duración de las obras, se deberán paralizar temporalmente los trabajos que puedan causar molestias a éstos durante el tiempo que dure la inhumación. (Se informa que la frecuencia de las inhumaciones en Burlada es entre 1 y 2 por semana)
Se valorará positivamente tanto la correcta definición de la organización de la obra con el objeto de minimizar las afecciones al normal desarrollo de las actividades propias del recinto, como la realización de los trabajos con mayores afecciones a partir de las 13:30 h.
f) En la planificación y coordinación de los distintos trabajos, el contratista deberá adoptar las medidas de seguridad necesarias establecidas en la legislación vigente, y además, deberá adaptar los trabajos a realizar que supongan un mayor riesgo para los visitantes y trabajadores a los horarios con menor ocupación del recinto, por lo que se deberán extremar las precauciones y adoptar las medidas oportunas para garantizar la seguridad de las personas. 
En ningún momento los acopios, almacenamiento, trabajos de obra y tareas de carga y descarga impedirán el movimiento, accesos y evacuación de los visitantes y trabajadores, ni el uso y seguridad del acceso principal del recinto y del tanatorio cercano.

g) La zona de la obra no abierta al público se cerrará en todo su perímetro, y en aquellas zonas abiertas al público, se deberán cerrar los tramos necesario para la ejecución de los trabajos, posibilitando, siempre que sea posible, un recorrido alternativo a los usuarios.

Se deberá analizar la ubicación de la zona destinada a casetas y acopios. En tal sentido, se protegerán las aceras en las zonas por donde accedan los vehículos al recinto debiendo correr a cargo del Contratista la reparación de la totalidad de las deficiencias, tanto en el embaldosado y soleras como en los bordillos que se puedan deteriorar.

Deberá prestarse especial cuidado con los elementos de protección y vallas de seguridad en todo el perímetro de la obra y en especial en la zona próxima a las obras.

h) Toda la señalización correrá a cargo del contratista.

i) Previo al inicio de la obra, el adjudicatario deberá realizar un reportaje fotográfico que presentará a la Dirección de Obra, que sirva de base para conocer el estado en el que encuentran los cierres y ornamentos de mármol piedra, etc. que pertenecen a los titulares de la cesión de uso temporal del equipamiento y que deben ser respetados en su integridad.
Los posibles deterioros (achacables a la ejecución de la obra) de los distintos elementos correrán por cuenta del contratista.
j) En el caso de que el contratista tenga dificultades para conseguir alguno de los materiales expresados en el Proyecto de ejecución, podrá sustituirlos únicamente por materiales de superior calidad para la ejecución de las obras y siempre con el previo visto bueno de la Dirección Facultativa de las obras y el acuerdo del responsable del contrato.

k) Controles de obra, pruebas y ensayos: Se ordenará cuando se estime oportuno, realizar las pruebas y ensayos, análisis y extracción de muestras de obra realizada, para comprobar que tanto los materiales como las unidades de obra están en perfectas condiciones y cumplen lo establecido en este Pliego. El abono de todas las pruebas y ensayos será de cuenta del contratista.

7. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.

En cumplimiento con lo establecido en el Real Decreto 1627/1997 sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, el contratista deberá facilitar un Plan de Seguridad y Salud con el contenido mínimo establecido en el mencionado Real Decreto, y basado en el Estudio que acompaña al proyecto. Así mismo, deberán seguirse en todo momento las indicaciones del coordinador en materia de seguridad y salud, designado por el Ayuntamiento.

8. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Una vez firmado el contrato de obras, y previamente al inicio de las mismas, el contratista elaborará un Plan de Control de calidad de la totalidad de las unidades de obra incluidas en proyecto, tomado como base la normativa y recomendaciones vigentes. Este documento, previa aprobación por parte de la Dirección de Obra, marcará la pauta de los diferentes ensayos a realizar durante las obras.

Por otro lado, correrá por cuenta del contratista, y hasta el 1% del importe del presupuesto, abonar el importe correspondiente a la realización del control de calidad, según lo recogido en la cláusula 38 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado y de acuerdo con la Dirección Facultativa

Estas circunstancias deberán ser tenidas en cuenta a la hora de elaborar la oferta económica de cada licitador.

9. PROGRAMA DE TRABAJOS

El cronograma que se incluya en la oferta técnica se considerará válido. No obstante, previa la firma del acta de replanteo el contratista presentará un calendario de ejecución de los trabajos en forma que el mismo se ajuste a las fechas de iniciación y plazo de ejecución inicial o posteriormente señalados, pudiendo imponer el Ayuntamiento, por medio de sus Servicios Técnicos Municipales, la introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato.

Este planning será el que sirva de base al seguimiento por parte de la Dirección de Obra para el control de plazos.

A su vez y durante la ejecución de los trabajos se exigirá un reestudio del planning mensual en los que se recogerán los ajustes  que se vayan produciendo.

10. SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS.

El contratista deberá colaborar con la Dirección de Obra en el seguimiento de la misma, así como en la realización de cuantos informes y gestiones sean necesarias para conseguir el buen fin de las obras.

· Las reuniones de seguimiento de obra se celebrarán con una periodicidad semanal como máximo, debiendo el jefe de obra, en el plazo de 3 días remitir un borrador de acta a la Dirección Facultativa para su aprobación. Se podrá establecer la relación escrita entre la Dirección Facultativa y el contratista, a través de los Libros de Órdenes Oficiales. Al acabar cada libro, el contratista entregará una copia de los mismos a la Propiedad.

· El jefe de obra será el presentado por la contrata en su oferta de licitación. En el caso de que la empresa plantee su sustitución deberá ser aprobado tanto por la Dirección de Obra como por el Responsable del Contrato. Así mismo, el Responsable del Contrato se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento del contrato su sustitución, debiendo aportar la empresa adjudicataria en el plazo de 4 días un nuevo candidato para su aprobación. Su incorporación en la obra deberá hacerse efectiva en un plazo no superior a 5 días. 

· Deberá contemplarse un personal específico a fin de vigilar las obras y en especial el vallado durante el fin de semana u en otros momentos en los que no exista actividad en la misma.
· El contratista deberá actualizar el cronograma de obra mensualmente aportando una copia del mismo a la Dirección de Obra y a los representantes de la propiedad. Asimismo, deberá revisarlo y entregarlo en un plazo máximo de tres días siempre que sea requerido por la Dirección de Obra o el responsable del contrato. 

· Al término de las obras el contratista facilitará una colección completa de planos “as Built” de la totalidad de las obras (si así lo requiriese la Dirección Facultativa o el Ayuntamiento), en papel y en formato informático compatible con Autocad, Word y Presto. Esta misma documentación será entregada en formato pdf. En cualquier caso, deberá entregar una colección completa de fotografía digital (con imágenes de tamaño superior a 2 Mb) en CD del desarrollo de la obra, con fotografías generales semanales y todas aquellas de detalle que se consideren oportunas.

11. ÓRDENES AL CONTRATISTA.

El “Libro de Ordenes” se abrirá en la fecha de comprobación del replanteo y se cerrará en la recepción de las obras.

Durante dicho tiempo estará a disposición de la Dirección de la obra que, cuando proceda, anotará en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, autorizándolas con su firma.

El contratista estará también obligado a transcribir en dicho Libro, por sí o por medio de su delegado, cuantas órdenes o instrucciones reciba por escrito de la Dirección, y a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad de un posterior autorización de tales transcripciones por la Dirección, con su firma en el Libro indicado. Efectuada la recepción, el “Libro de Ordenes” pasará a poder del Gobierno de Navarra, sin bien podrá ser consultado en todo momento por el contratista.

12. VIGILANCIA DE LAS OBRAS.

El contratista tendrá en todo momento, la obligación de obedecer las órdenes e instrucciones que, por escrito, le sean dictadas por el personal designado por el Ayuntamiento para la vigilancia y control de las obras, tanto en la realización de los trabajos como en la forma de su ejecución.

La Administración contratante, por medio del personal que considere oportuno ejercerá el control de los trabajos comprendidos en este contrato, comprometiéndose la empresa adjudicataria a facilitar la práctica del control al personal encargado. 

13. DE LOS OPERARIOS.

El adjudicatario deberá ejecutar los trabajos con operarios de aptitud reconocida, siendo potestativo de la Dirección de la obra exigir la separación de aquéllos que, a su juicio, no reúnan las condiciones necesarias.

El personal será regido por capataces y encargados, en número y titulación suficiente para la mejor organización y dirección de la obra, debiendo estar presente durante las horas hábiles, a falta del contratista, su delegado, de tal modo que pueda recibir Las órdenes e instrucciones de la Dirección.

Cuando el contratista o las personas de él dependientes incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el cumplimiento de los programas de trabajo, la Administración contratante podrá exigirle la adopción de medidas concretas y eficaces para restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado.

Si el equipo o la dotación previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecución de la obra en los plazos establecidos, el contratista no tendrá derecho a reclamación alguna ante la Administración contratante.

14. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS

El contratista solicitará la recepción y convocará a las partes, al menos con quince días de antelación, para proceder a la recepción.

· Además de lo previsto en el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares serán condiciones indispensables para proceder a la recepción:

· Haber realizado las pruebas con resultado satisfactorio de todas y cada una de las instalaciones de la edificación y de la urbanización.

· Haber entregado el contratista a la Dirección Facultativa toda la documentación obligatoria y necesaria bajo su responsabilidad o de sus subcontratas, que faciliten la contratación de los diferentes servicios, incluidos todos los boletines.

Burlada, a 20 de septiembre de 2011.
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