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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE “EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE EDIFICACIÓN E INSTALACIONES PARA LA ADECUACIÓN Y REFORMA DE NAVES COMO NUEVA SEDE DE LA MANCOMUNIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS IRATI EN AOIZ (NAVARRA)” (FASE I)

1. NATURALEZA Y OBJETO

Es objeto del presente Pliego el establecimiento de los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones de las partes que han de regir en sus aspectos jurídicos, administrativos y económicos la contratación de la “EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE EDIFICACIÓN E INSTALACIONES PARA LA ADECUACIÓN Y REFORMA DE NAVES COMO NUEVA SEDE DE LA MANCOMUNIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS IRATI EN AOIZ (NAVARRA)” (FASE I) redactado por los Ingenieros Industriales, D. Pablo Manuel Palacios Chocarro y D. Juan Miguel Catalán Francés (IS GROUP), de conformidad con la Ley Foral de Contratos Públicos 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos de Navarra.  

La extinta industrias Solano, disponía de un conjunto de naves adosadas para el desarrollo de sus actividades. En la actualidad el conjunto de naves se encuentra bajo la gestión de Nasuvinsa, que ha realizado una serie de derribos del conjunto a fin de poder segregar el resto, con el objeto de vender o alquilar.

La Mancomunidad RSU Irati está llevando a cabo un proyecto de adaptación de tres naves adosadas, señaladas con los números 10, 11 y 12 en los planos del estado actual, junto con la franja del terreno situada al sur-este de las naves en la zona posterior, a donde tiene intención de trasladar su nueva sede de oficinas, la implantación de un punto limpio para la entrega de residuos y la adecuación de una nave para aparcamiento y mantenimiento básico de los camiones de recogida de residuos.

El alcance de las obras comprende la reforma de las naves existentes. También se prevé la ejecución de las instalaciones de protección contra incendios, instalación eléctrica, de climatización, de fontanería y de saneamiento. El conjunto de naves ocupa una superficie construida de 2.445 m2 y consta de una sola planta.

La ejecución del proyecto será dividida en dos fases. Es objeto de este concurso llevar a cabo los trabajos que definen la Fase 1 del proyecto, en la cual se llevarán a cabo los trabajos más esenciales para tener el edificio completamente cerrado y protegido contra los agentes climatológicos externos. También se pretende en esta primera fase la puesta a punto del punto limpio, compostaje y parte del garaje de camiones (incluyendo zona de vestuarios y aseos). La ejecución de las oficinas, los trabajos de soleras (exceptuando el punto limpio y el compostaje) y la habilitación del resto del edificio queda pendiente para la Fase 2, que se prevé ejecutar durante el año 2020.

Previo a este Proyecto de Edificación e Instalaciones, se ha ejecutado un Proyecto de Demolición y Derribo, dejando al descubierto el esqueleto de la estructura metálica existente. Se incluyen los planos de Demolición junto al resto de planos (DOC Nº3) para que puedan ser considerados como punto de partida del estado actual de las naves de esta Fase 1 del proyecto de ejecución. Se incluyen también un informe fotográfico del estado actual de las naves tras la demolición (DOC Nº5).

DOCUMENTACIÓN A DISPOSICIÓN DE LOS LICITADORES
La documentación a disposición de los licitadores es la siguiente:


Documento Nº 1- Pliegos Proyecto Fase 1 para la adecuación y reforma de naves como nueva sede de la Mancomunidad RSU Irati: es este documento que deberá ser cumplido con precisión y en todos sus requerimientos por las ofertas que presenten los concursantes.
Sus correspondientes anexos también deben ser entregados junto con la oferta:

	Anexo 1A: Documentación personal para las personas físicas
	Anexo 1B: Documentación personal para las personas jurídicas
	Anexo 2: Modelo de proposición económica
	Anexo 3: Modelo de declaración de situación laboral y minusválidos
	Anexo 4: Modelo de aval de fianza definitiva
	Anexo 5: Modelo de certificado bancario de solvencia económica
	Anexo 6: Compromiso con empresa subcontratista

Documento Nº 2- Presupuestos del proyecto de edificación, instalaciones eléctricas e instalaciones mecánicas redactado por IS Group, en PDF, en Excel y en Presto, donde los ofertantes deberán rellenar las celdas correspondientes a los precios de cada partida. El presupuesto se refiere únicamente a la FASE 1 del Proyecto de Ejecución.

Documento Nº 3- Planos de proyecto. Se recogen los planos que definen el Proyecto de Ejecución completo, es decir, FASE 1 y FASE 2, para tener una idea general del conjunto.

Documento Nº 4- Estudio geotécnico.

Documento Nº 5- Informe fotográfico Estado Actual.


2. 
 ÓRGANO DE CONTRATACION

El órgano de contratación es la Mancomunidad de Residuos Sólidos Urbanos Irati.


3. IMPORTE DE LICITACION DEL CONTRATO

El presupuesto base de licitación sobre el que se presentarán ofertas asciende a la cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS Y CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (748.866,54 €), I.V.A. excluido, existiendo el crédito preciso para atender a las obligaciones económicas que, se deriven del cumplimiento del contrato.    

Estas cantidades tiene carácter de máximos y podrán ser ajustadas según la baja ofertada por el contratista en función de su plan de actuación. Serán desestimadas las ofertas que superen dicho presupuesto.


4. PLAZO DE EJECUCIÓN Y SANCIÓN

El plazo de ejecución de las obras será de SEIS MESES, siendo la sanción por demora en el cumplimiento del plazo total de ejecución de los trabajos de 100 euros por día natural de retraso. Cuando las penalidades por demora alcancen el 20 por 100 del importe del contrato, el órgano de contratación está facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.


5. ABONO DE LOS TRABAJOS Y REVISIÓN DE PRECIOS

El pago de la obra contratada será por medición.

Los trabajos se abonarán a los precios contratados y mediante liquidación efectuada a su recepción. No habrá revisión de precios.

Los pagos se efectuarán conforme al Art. 152 de la Ley Foral de Contratos Públicos 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos de Navarra y previa expedición y envío de la correspondiente factura, en el plazo de treinta días naturales contados desde la expedición de las certificaciones de obras.


6. CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y UMBRALES DE SOLVENCIA

Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, acrediten su correspondiente solvencia económica, financiera y técnica o profesional y no estén incursas en ninguna de las causas de prohibición para contratar establecidas en el artículo 22 de la Ley Foral de Contratos Públicos 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos de Navarra. 

La Administración podrá contratar licitadores que participen conjuntamente. En este caso los licitadores agrupados quedarán obligados solidariamente ante la Administración, indicarán la participación de cada uno de ellos y deberán nombrar un representante o apoderado único con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa. 




En todo caso, han de ser personas naturales o jurídicas. Estas últimas cuando su finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos Estatutos o reglas fundacionales o se acrediten debidamente y disponga de una organización con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato. 

Los licitadores en participación responderán solidariamente del cumplimiento de las obligaciones dimanantes del contrato. 

Los licitadores deberán acreditar la solvencia económica y financiera para la ejecución del contrato, aportando la siguiente documentación: 

Solvencia económica y financiera: 

La Solvencia económica y financiera del licitador se acreditará aportando la siguiente documentación: 

· Declaración del volumen total del negocio resultante de los tres últimos años, debiendo ser el volumen de negocios de cada año igual o superior al importe del contrato. 

· Informe de solvencia emitido por instituciones financieras según modelo del ANEXO-5, en las que, tras valorar los principales datos económicos de la empresa, se concluya que la misma puede asumir los riesgos derivados de la ejecución del contrato y se determine que cumple el nivel de solvencia exigido.

· Justificante de la existencia de un seguro por riesgos profesionales que cubra los riesgos derivados de la ejecución del contrato con un importe mínimo de 300.000 €.

Solvencia Técnica y profesional:

Los licitadores deberán acreditar la solvencia técnica o profesional para la ejecución del contrato mediante la presentación de la siguiente documentación:

a) Acreditación de la realización de una obra similar o parecida de presupuesto final mínimo de 500.000 euros (IVA EXCLUIDO) ejecutada en cualquiera de los CINCO últimos años (AÑO  2014 - 2015 - 2016 – 2017 y 2018). Se acreditará la misma mediante certificado de la Dirección de la Obra en el que conste el importe final con IVA, la fecha y el lugar de ejecución de la obra, con indicación de si se realizó según las reglas por las que se rige la profesión y si se ejecutó de forma satisfactoria. Puede adjuntarse fotografías.

b) Si se trata de empresas que concurran conjuntamente, deberá presentarse un documento que exprese la voluntad de las partes de constituirse en U.T.E. o figura similar en el caso de resultar adjudicatarios del contrato, así como los porcentajes de participación.

c) Indicación del personal técnico que disponga el empresario para la ejecución de la obra. Se presentará currículum vitae del Jefe de Obra y/o encargado destinado a esta obra, expresando su titulación y experiencia en obras.

d) Declaración sobre la maquinaria, el material y el equipo técnico del que el empresario dispondrá específicamente para ejecutar esta obra, indicando si es en propiedad o no.

e) En el caso de que se vaya a subcontratar parte del contrato, el licitador deberá aportar un documento según modelo del ANEXO-6, que demuestre la existencia de un compromiso formal con los subcontratistas para la ejecución del contrato. 

Los ofertantes que no acrediten su solvencia económica y técnica con los documentos anteriores, no serán admitidos al procedimiento de licitación.
7. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

Las obras objeto del presente pliego serán adjudicadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley Foral Ley Foral de Contratos Públicos 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos de Navarra, mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO, conforme a los criterios fijados en este pliego para determinar la oferta más ventajosa. 

8. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

[bookmark: _GoBack]Los licitadores deberán presentar sus proposiciones en el Registro de la Mancomunidad de Residuos Sólidos Urbanos Irati (Calle Nueva nº 22, 31.430 – Aoiz) en cualquier medio establecido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, o por correo HASTA LAS 13:00 HORAS DEL DÍA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019.  

Cuando la documentación se envíe por correo, el empresario deberá justificar la fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día y hora. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el anuncio. 

Transcurridos, no obstante, diez días siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la documentación, ésta no será admitida en ningún caso. Cada licitador no podrá presentar más de una oferta. Tampoco podrá suscribir ninguna oferta en participación conjunta con otros licitadores si lo ha hecho individualmente, ni figurar en más de una de esas agrupaciones. La infracción de lo señalado en este párrafo dará lugar a la no admisión de todas las ofertas que haya presentado. La presentación simultánea de ofertas por parte de empresas vinculadas supondrá, igualmente, la no admisión de dichas ofertas. 

La presentación de proposiciones supone la aceptación incondicional por el licitador del contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones previstas en los pliegos que rigen el contrato, sin salvedad o reserva alguna. 

Las proposiciones se presentarán en sobre único, en el que se incluirán otros tres, debiendo estar todos ellos cerrados y firmados por el licitador y que contendrán la siguiente leyenda y documentos: 

Sobre nº 1: “Documentación acreditativa de la capacidad y la solvencia del licitador”

a) Declaración responsable del licitador o de su representante legal y, en su caso de licitadores en participación, de todas las personas que concurran en la licitación o de sus representantes, según el modelo que consta en el ANEXO-1 de este Pliego, letras A ó B, que se habrá de completar respectivamente para personas físicas o jurídicas.

b) Documentos para la justificación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional en los términos de la cláusula 6ª.

Sobre nº 2: “Documentación Técnica”

Incluirá toda la documentación que aporte el licitador para que se valoren y puntúen los criterios de adjudicación establecidos en la cláusula 9ª del presente Pliego, excepto el de la oferta económica: 

a) Programa de trabajo y planificación de las obras con justificación de su adaptación a las circunstancias específicas de la obra; Calidad de la planificación, el racional reparto de tiempos y medios humanos, planificación económica; organización prevista, en función de las distintas fases de la obra, sectorizaciones, usuarios provisionales, recorridos alternativos, accesos de materiales, accesos para los usuarios, horarios de trabajos molestos, etc.

b) Análisis, conocimiento del Proyecto y observaciones

-  Memoria descriptiva del proceso constructivo: valoración del contenido de la memoria existente, análisis detallado y valoración de soluciones constructivas y técnicas contempladas en el Proyecto.

- Concordancia de los documentos de memoria: En cuanto al documento razonado relativo a las definiciones de planos, mediciones y unidades de obra y resto de documentación del proyecto que se consideren incompletas, incorrectas e interpretables, se valorara especialmente la documentación donde se revele, demuestre y razone la posible existencia de diferencias de apreciable magnitud en las mediciones de las unidades de obra, o en la detección de la inexistencia de éstas en relación a otros documentos del proyecto, o la carencia, indefinición, etc.
De otros documentos (planos, etc.) cuando sean de importancia apreciable.

c) Medios técnicos y humanos adscritos a la obra, con aportación de experiencia en obras similares.

d) Garantías y servicios post-construcción.: Especificación del período de mantenimiento por parte del adjudicatario, de las instalaciones eléctricas, calefacción, recogidas en los capítulos del presupuesto de proyecto con indicación de empresas subcontratadas. El mantenimiento incluye revisiones, reparaciones y reposiciones de materiales a partir de la entrega de la obra. 

e) Plazo de ejecución de las obras.

Por razones de eficacia la documentación técnica que se aporte deberá ser clara, adecuada al contrato que se presente y no podrán introducirse catálogos, presentaciones de la empresa, ni otros documentos innecesarios para el otorgamiento de las puntuaciones técnicas conforme a los criterios establecidos en el presente pliego. Descripción del protocolo de respuesta del servicio post-construcción.


La documentación técnica tendrá una extensión máxima de 8 páginas DIN A-3 (dobladas en formato A4) y 20 páginas DIN A-4 a una cara con letra fácilmente legible tipo Arial o similar (tamaño mínimo 11 puntos).

 Sobre nº 3: “Oferta Económica”

Oferta económica, que habrá de presentarse conforme al modelo que figura en el ANEXO-2, será única, y en ella se entenderá excluido, en todo caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido.

No serán admitidas las proposiciones cuyo importe sea superior al presupuesto de licitación.  Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. 

No se podrán presentar alternativas al proyecto licitado. 

Los documentos exigidos deberán ser originales o copias autenticadas notarial o administrativamente. 

La solicitud de aclaraciones se dirigirá a la Mancomunidad vía correo electrónico (mrsirati@aoiz.es). La Mancomunidad responderá a través del anuncio de la licitación en el Portal de Contratación de Navarra. 

A los efectos de lo prevenido en el artículo 98 de la Ley 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, se considerarán ofertas anormalmente bajas aquéllas que superen en más de un treinta por ciento (30%) el importe de licitación, y que haga presumir al órgano de contratación que no va a ser cumplida regularmente, debiendo el órgano de contratación antes de rechazar la oferta comunicar dicha circunstancia al licitador afectado para que en el plazo de cinco días presente la justificación que considere oportuna y en el marco de la solicitud de justificación contenida en el apartado 2 del indicado artículo 98.
9. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

Se detallan a continuación los criterios a valorar en las ofertas: 
	CRITERIO DE ADJUDICACIÓN
	PUNTUACIÓN MÁXIMA

	Oferta económica
	50 puntos
50 puntos al precio más bajo y al resto, proporcionalmente, en base a la siguiente fórmula: 

P: (OF mín /OFL) x 50 (regla de tres inversa)
Es imprescindible que la oferta incluya el desglose presupuestario para cada uno de los apartados del trabajo. Para la valoración de este criterio se tendrá en cuenta el presupuesto total ofertado por los licitadores. 

	Oferta técnica
	50 puntos
Se valorarán las propuestas que desde el punto de vista técnico resulten más interesantes según los criterios siguientes: 

- Programa de trabajo y planificación de las obras (15), análisis y conocimiento del proyecto y observaciones (10), ampliación del plazo de garantía (5), servicio post-construcción (5).
 - Plazo de ejecución 10 puntos. Obtendrán mayor puntuación la oferta que presente menor tiempo de ejecución de los trabajos, intercalándose linealmente el resto de ofertas.





10. MESA DE CONTRATACION

La Mesa de Contratación, que ejercerá las funciones que le son propias en el presente procedimiento, estará compuesta por las siguientes personas: 

Presidenta: Dª MARÍA ISABEL CAÑADA ZORRILLA.- Presidenta Mancomunidad RSU IRATI.
Vocal-Técnico: D. PABLO PALACIOS CHOCARRO.- Ingeniero industrial. 
Vocal-Técnico: Dª NEREA GONZÁLEZ TEJEDOR.- Arquitecto superior. 
Vocal-Técnico: D. JOAQUÍN ALLO ELETA. – Arquitecto técnico.
Vocal: D. JESÚS MARÍA MANGADO BEROIZ.- Asesor económico de la Mancomunidad.
Vocal-Secretario (con voz y sin voto): D. FRANCISCO JAVIER TELLECHEA GONZÁLEZ.- Secretario de la Mancomunidad de Residuos Sólidos Urbanos Irati. 


11. APERTURA DE PROPOSICIONES

En acto interno, la Mesa de Contratación procederá a la apertura y análisis de los sobres de “Documentación acreditativa de la capacidad y la solvencia del licitador”, calificándola, valorando la solvencia económica y financiera, técnica o profesional y resolviendo la admisión de los licitadores que hayan presentado en tiempo y forma la documentación exigida. 

Si se observasen defectos en la documentación presentada o se considerase incompleta, se concederá un plazo de cinco días para su posible subsanación, debiendo presentarse la documentación requerida en el Registro de la Mancomunidad, en el plazo establecido.

Seguidamente, y también en acto interno, la Mesa de Contratación procederá a la apertura y análisis de los sobres de “Documentación Técnica” de los licitadores admitidos con el fin de otorgar los puntos de los criterios de adjudicación, excepto el de la oferta económica. 

Si alguna oferta presentada adolece de claridad o de concreción se podrán solicitar aclaraciones complementarias. 

Efectuada la valoración, se publicará en el Portal de Contratación de Navarra con al menos 72 horas de antelación el lugar, fecha y hora de la apertura pública del precio ofertado. 

En el acto público de apertura de los sobres de “Oferta Económica” y con anterioridad a la misma, se comunicará a los asistentes el resultado de la valoración efectuada por la Administración.

Por la Mesa de Contratación se efectuará la propuesta de adjudicación, señalando en todo caso las estimaciones que, en aplicación de los criterios objetivos establecidos en el presente Pliego, se realicen de cada proposición, debiendo figurar el orden de prelación de los licitadores que han formulado una propuesta admisible, con las puntuaciones que han obtenido. 


12. ADJUDICACIÓN

El órgano de contratación, previos los informes técnicos correspondientes, adjudicará el contrato en el plazo máximo de 30 días, a contar desde el acto de apertura pública del precio ofertado, a la proposición que contenga la oferta más ventajosa, teniendo en cuenta los criterios establecidos en el presente Pliego. 

Los licitadores podrán retirar sus proposiciones sin penalidad alguna transcurridos tres meses desde el fin del plazo de presentación de proposiciones o transcurrido el plazo de meses a partir del día siguiente al de la apertura pública de las ofertas sin que el órgano de contratación haya adjudicado el contrato. 

La adjudicación, una vez acordada, será notificada a los participantes en la licitación y publicada en el Portal de Contratación de Navarra.


13. APORTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD Y LA SOLVENCIA 

En el plazo máximo de siete días desde la notificación de la adjudicación el licitador/a a favor del cual haya recaído la propuesta de adjudicación deberá acreditar la posesión y validez de los siguientes documentos: 

a) Documentación acreditativa de la personalidad jurídica. 

- Si el licitador fuese persona jurídica, deberá presentarse la escritura de constitución y, en su caso, de modificación, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberá aportar la escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. 

- Si el licitador fuera una persona física, deberá presentar el Documento Nacional de Identidad. 

b) Poder a favor de la persona que firme la proposición económica en nombre del licitador y Documento Nacional de Identidad de la persona apoderada. Si el licitador fuera persona jurídica, el poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. 

c) Declaración del licitador, o en su caso de su apoderado o representante, en la que se afirme, bajo su responsabilidad, que ni la empresa ni sus administradores están incursos en ninguna de las causas de exclusión del procedimiento de licitación a que se refieren los artículos 18 y 20 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos. 
En el caso de sociedades mercantiles, cooperativas y sociedades laborales que se encuentren inscritas en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra creado mediante Decreto Foral 174/2004, de 19 de abril, la aportación de la copia del certificado de inscripción en dicho Registro obtenida electrónicamente a través de internet, junto con una declaración responsable de su vigencia, eximirá al licitador de aportar la documentación relativa a su personalidad y representación. 

d) Obligaciones Tributarias: 

- Alta, referida al ejercicio corriente, y, en su caso, último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto

- Certificado del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra y, además, el de los órganos competentes de las Administraciones Públicas respecto de las cuales el licitador tenga obligaciones tributarias, acreditativos de que se halla al corriente de las mismas, expedido con una antelación no superior a seis meses de la fecha de expiración del plazo de presentación de proposiciones.

e) Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de estar inscritas en el sistema de Seguridad Social, estar afiliados o haber afiliado y dado de alta a los trabajadores, haber presentado los documentos de cotización correspondientes y hallarse al corriente en el pago de las obligaciones de la Seguridad Social que le imponen las disposiciones vigentes (salvo el supuesto de que el licitador no esté comprendido obligatoriamente dentro de su ámbito de aplicación), expedido con una antelación no superior a seis meses de la fecha de expiración del plazo de presentación de proposiciones. 

f) Declaración del licitador, o en su caso de su apoderado o representante, en la que se afirme, bajo su responsabilidad, hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia de Seguridad, Salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales, impuestas por las disposiciones vigentes. 

g) En el supuesto de que se presentaran proposiciones suscritas por licitadores que participen conjuntamente, se incorporará un documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrencia conjunta, se indique el porcentaje de participación que corresponde a cada uno y se designe un representante o apoderado único que as represente. El escrito habrá de estar firmado tanto por las diversas empresas concurrentes como por el citado apoderado. 

h) Para las empresas extranjeras, la declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional que pudiera corresponder al licitador o candidato.

14. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

El contrato se formalizará en documento administrativo dentro del plazo de quince días naturales a contar desde el día siguiente a la notificación de la adjudicación, salvo que se hubiera acordado su suspensión en vía administrativa. 


El licitador que haya resultado adjudicatario deberá presentar como requisito previo e indispensable para la formalización del contrato resguardo acreditativo de haber consignado a favor de la Mancomunidad una fianza por el 4% del contrato. Dicha Garantía podrá constituirse de cualquiera de las siguientes formas, a) En metálico,  b) Mediante aval a primer requerimiento, prestado por alguno de los Bancos, Cajas de Ahorro, Cooperativas de Crédito y Sociedad de Garantía Recíproca autorizada para actuar en España. 

Cuando por causas imputables al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato, el Órgano de Contratación podrá optar por resolver el contrato, previa audiencia del interesado, con incautación, en su caso, de las garantías constituidas para la licitación o con abono por parte del contratista de una penalidad equivalente al 2 por 100 del importe estimado del contrato, así como de una indemnización complementaria de daños y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje, o bien conceder un nuevo plazo improrrogable para que se proceda a la formalización, con aplicación en este caso del régimen de penalidades previsto en la cláusula 4ª para la demora en la ejecución del contrato. 

15. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN 

La cesión del contrato y el subcontrato sólo serán admisibles en los casos y con los requisitos previstos en el artículo 107 de la Ley Foral de Contratos Públicos 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos de Navarra.

16. CONDICIONES CONTRACTUALES GENERALES

El presente Pliego forma parte integrante e inseparable de la documentación del Proyecto, que se cita y regirá en las obras para la ejecución del mismo.

Además del presente Pliego de Cláusulas Económico, Administrativas Particulares regirá totalmente en todos los aspectos que los mismos abarcan para la ejecución de obra, medición, valoración, régimen administrativo, etc. el Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura, realizado por el Instituto Valenciano de la Edificación y aprobado por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España. 

El Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura, obra en la oficina de la Dirección Facultativa de la obra, por si el Adjudicatario estima necesaria su consulta.

Las dudas que se planteasen en su aplicación o interpretación serán dilucidadas por la Dirección Facultativa de la obra.	

El Adjudicatario garantizará mediante documento escrito firmado por cada subcontratista que, por el mero hecho de intervenir en la obra, tanto él mismo como todos sus subcontratistas conocen y admiten el presente Pliego de Condiciones en todo lo que les afecte.

La Propiedad, incluirá el presente Pliego de Condiciones como documento a firmar, en todas sus hojas, por el Adjudicatario como documento contractual de adjudicación de la obra.

El Adjudicatario tiene derecho a sacar copias, a su costa, de los planos, presupuestos y pliegos de condiciones y demás documentos del proyecto.

La Dirección Facultativa, si el Adjudicatario lo solicita, autorizará estas copias con su firma, una vez confrontadas.




16.1. [bookmark: _Toc375305974]FUNCIÓN GENÉRICA DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA

Además de todas las facultades particulares que corresponden a la Dirección Facultativa, expresadas en los Artículos precedentes, es misión específica suya la dirección y vigilancia de los trabajos que en las obras se realicen, bien por si o por medio de sus representantes técnicos y ello con autoridad técnica legal, completa e indiscutible, incluso en todo lo no previsto, específicamente en el Pliego General de Condiciones de la Edificación, sobre las personas y cosas situadas en la obra y relación con los trabajos que, para la ejecución de los edificios u obras anejas, se lleven a cabo, pudiendo incluso, pero con causa justificada recusar al Adjudicatario, de acuerdo con la Propiedad, si considera que, el adoptar esta resolución es útil y necesaria para la debida marcha de la obra.

Además será potestativo de la Dirección Facultativa, señalar la forma de ejecución de la obra y su orden de prelación, pudiendo dar prioridad al desarrollo de unas zonas o partes de la obra con respecto a otras para evitar interferencias con otros gremios y contratas, estos temas serán tratados y acordados en las reuniones semanales de obra.

Si algunas de estas decisiones supusieran un cambio notorio en el desarrollo del plan de obra en vigor a juicio del Adjudicatario, éste lo notificará a la Dirección Facultativa con siete días naturales de antelación y en ningún caso será motivo de modificaciones en los precios contratados. Tampoco será motivo de aumento del plazo de ejecución salvo que expresamente el Adjudicatario demuestre que afecta al camino crítico de la programación.

16.2. [bookmark: _Toc375305975]REPRESENTANTE DEL ADJUDICATARIO

Como representante del Adjudicatario a todos los efectos se constituirá el Jefe de Obra. Dicho Jefe de Obra será el designado por el Adjudicatario en su oferta. Tendrá una titulación de Ingeniero Superior, Ingeniero Técnico, Arquitecto o Arquitecto Técnico, con experiencia demostrable como mínimo de 5 años como jefe de obras similares.

Su dedicación será exclusiva durante toda la ejecución de la obra, desde la fecha del acta de replanteo hasta la fecha de recepción provisional de las obras, debiendo de estar en ella permanentemente durante el horario laboral establecido y siempre que haya operarios a su cargo realizando trabajos en la obra, especialmente durante la ejecución de trabajos fuera del horario normal de trabajo (noches o fines de semana). 

El Adjudicatario habilitará, a su costa, la correspondiente oficina de trabajo. El Jefe de Obra, o la persona que el designe, estará localizable telefónicamente las 24 h del día en casos de urgencia o extrema necesidad. 

En el caso de que se presenten desavenencias entre el representante del Adjudicatario con la Dirección Facultativa o con la Dirección Integrada de Proyecto, el Adjudicatario estará obligado a sustituirle poniendo en su lugar a otro técnico que reúna características equivalentes y que sea de conformidad con ambas Direcciones. 

El Adjudicatario no podrá sustituir al Jefe de Obra, sin la autorización expresa por escrito de la D.I.P. durante el tiempo de ejecución de las obras.




Este representante del Adjudicatario no podrá ausentarse sin ponerlo en conocimiento de la Dirección Facultativa con una antelación igual al número de días que se pretenda ausentar y con un mínimo de cinco días de antelación. Dará cuenta de la persona que le va a sustituir en su ausencia, el cual deberá contar también con la aprobación previa de la Dirección Facultativa y deberá estar en todo momento localizable telefónicamente para cuantas consultas estime oportuno realizar la Dirección Facultativa o para encargarse de dar solución a cualquier trabajo o a las reparaciones de emergencia que sea necesario ejecutar fuera del horario laboral. 

Asimismo, el Adjudicatario nombrará un Encargado General, el cual deberá estar también permanentemente en obra, mientras en ella trabaje personal a su cargo. La misión del Encargado será la de atender y entender las órdenes de la Dirección Facultativa; conocerá el presente Pliego de Condiciones exhibido por el Adjudicatario y velará de que el trabajo se ejecute en buenas condiciones y según las buenas artes de la construcción.

Los subcontratistas de los capítulos principales de las obras (cerramientos, albañilería, yesaires, pavimentos, tabiquería modular, carpintería metálica y de madera, falsos techos, pintura, cerrajería, cristalería, etc.) y todos aquellos que considere la Dirección Integrada de Proyecto, deberán designar un representante suyo que deberá permanecer en la obra como mínimo dos horas diarias desde que comience la construcción o instalación de esa parte de la obra hasta el día que esté en condiciones de ser recibida provisionalmente, esta persona tendrá que tener un teléfono de contacto y estar localizable las 24 horas del día. Cuando la Dirección Facultativa lo estime necesario ese representante incrementará su tiempo de estancia en la obra, pudiendo exigírsele dedicación exclusiva con permanencia física en la obra si se produjese algún retraso en la programación debido a ese subcontratista. 

Cuando se falte a lo anteriormente prescrito, se considerarán válidas las notificaciones que se efectúen  exclusivamente al individuo de mayor categoría técnica del Adjudicatario, presente en la obra.

Al inicio de la obra y mensualmente, el Adjudicatario entregará a la Dirección Facultativa la agenda telefónica con sus correspondientes direcciones postales y electrónicas, de todos los técnicos intervinientes por su parte en la ejecución de la obra, de forma que se posibilite el contacto con los mismos en jornada laboral e incluso extra – laboral así como de todos los subcontratistas que tengan alguna participación en la misma.

16.3. [bookmark: _Toc375305976]OFICINAS EN OBRA

El Adjudicatario habilitará en la obra una oficina para uso exclusivo de su personal técnico: jefe de obra y encargados, debidamente acondicionada como lugar de trabajo. Además, habilitará otra oficina para la Dirección Facultativa compuesta por módulos prefabricados adosados y una sala de reuniones para 6 personas.

El equipamiento de la oficina tanto para la Dirección Facultativa como para la sala de reuniones por parte del Adjudicatario se realizará de acuerdo a lo descrito en el presupuesto de contrato.

Además de los ejemplares de uso particular por parte del Adjudicatario, en esta sala de reuniones, el Adjudicatario tendrá siempre una copia de todos los documentos del Proyecto, así como de todos los planos activos de obra, debidamente firmados y autorizados por la Dirección Facultativa.




Todos los gastos de mantenimiento, consumos eléctricos y de agua, materiales de papelería y escritorio, etc., no supondrán coste adicional por estar incluido en gastos generales para todo el tiempo de ejecución de las obras desde la fecha del acta de replanteo hasta la fecha de recepción provisional de las mismas.

16.4. [bookmark: _Toc375305977]LIBRO DE ÓRDENES Y CONTROL DE OBRA

En la oficina de obra del Adjudicatario, existirá también un Libro de Control de Obra facilitado por la Dirección Facultativa, del que se hará cargo el Jefe de Obra y que estará en todo momento a la disposición de ambos para las anotaciones pertinentes y para su consulta.

La Dirección Facultativa escribirá en el mismo aquellos datos, órdenes o circunstancias que estime convenientes.

El citado Libro de Órdenes y Asistencias se regirá según el Decreto 462/1971 y la Orden de 9 de Junio de 1971.

El Adjudicatario deberá utilizarlo haciendo las anotaciones correspondientes en los siguientes casos:

1. Para pedir aclaraciones sobre cualquier duda surgida en la interpretación del proyecto.
2. Para solicitar la introducción de variaciones en obra respecto a los materiales o soluciones previstas.
3. Cada vez que se prevea una variación en el presupuesto contratado.
4. Para mostrar su desacuerdo con las decisiones técnicas de la Dirección Facultativa.

En los casos 2. y 3. deberá presentar aparte, por escrito, la valoración detallada y desglosada de la variación del presupuesto. Ésta deberá ser aprobada, por escrito, por la Dirección Facultativa. Cualquier modificación efectuada sin haberse cumplido este trámite será bajo la exclusiva responsabilidad del Adjudicatario.

Cada vez que se anote en el libro se firmará expresando la hora y fecha en que se hace la anotación.

El libro constará de un número impreso de hojas por triplicado. El original quedará siempre en el libro, mientras que una copia será recogida por la Dirección Facultativa y la otra por el Adjudicatario.

Cualquier intento de manipulación fraudulenta del libro de control será causa suficiente de rescisión de contrato.

En caso de que el Jefe de Obra se negase a dar su "enterado" o "conforme" a alguna orden escrita en el libro por la Dirección Facultativa, no será causa de su invalidez, pudiendo la Dirección Facultativa recabar la presencia de testigos.

16.5. [bookmark: _Toc375305978]SEGURIDAD

Antes de comenzar la obra y durante todo su desarrollo se tendrán en cuenta las indicaciones del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, en la que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 


Por último, el Adjudicatario se compromete a presentar la documentación relativa a la acreditación de cumplimiento de los requisitos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, a listados de personal que ha de realizar las obras y servicios contratados con documentos individuales de declaración de pertenencia a la empresa Adjudicataria, documentos de aceptación de equipos de protección individual, documentos de aceptación de metodología 5S y aquellos otros que en adelante la Propiedad, la Dirección Facultativa de las obras y la DIP, estimen oportunos.

El Adjudicatario se compromete a entregar a la Propiedad para su análisis y posterior aprobación de su propio Manual de prevención de Riesgos Laborales.

Entre otras cosas se seguirán de modo ineludible las prescripciones marcadas en el correspondiente "Plan de Seguridad y Salud" elaborado por la empresa constructora. Obviamente antes de comenzar la obra el plan de Seguridad habrá sido aprobado por el "Coordinador en materia de Seguridad y salud". Para obras con presupuesto de ejecución menor de 450.000 € se estará a lo indicado en el "Estudio básico de Seguridad y Salud" si no hubiera sido redactado un “Proyecto de Seguridad y Salud”, en cuyo caso este será el documento de referencia.

El Adjudicatario comprobará fehacientemente antes de su entrada en obra que todo el personal que trabaje en las empresas subcontratadas esté al día en sus obligaciones de pago de la S. Social y debidamente asegurado.

Asimismo, el Adjudicatario deberá tener aseguradas la maquinaria, vehículos y las obras, mediante póliza de responsabilidad civil de daños a terceros, incendio y riesgos catastróficos.

En caso de inobservancia de estas normas, el Adjudicatario será el único responsable, ya que en los coeficientes de ejecución por contrata se considera que están incluidos todos los gastos precisos para cumplir debidamente dichas disposiciones legales, sin que en ningún supuesto pueda exigirse responsabilidad alguna ni a la Propiedad y ni a la Dirección Facultativa. Estos, por su parte, en cualquier momento de la obra, podrán exigir al Adjudicatario que acredite tener asegurado a todo el personal que trabaje en ella.

El Jefe de Obra será responsable de la correcta observancia a pie de obra, de la legislación vigente en materia de Seguridad y Salud Laboral por parte del Adjudicatario y de todos sus Subcontratados, debiendo adoptar además con prioridad absoluta, las medidas que al respecto le indique el Coordinador de Seguridad designado al efecto por la Propiedad.

Si con motivo del incumplimiento de las medidas de higiene, seguridad y salud, el Coordinador de Seguridad ordenase paralizar la obra, no será causa que pueda alegar el Adjudicatario para alargar el plazo.

16.6. [bookmark: _Toc375305979]REUNIONES DE CONTROL DE OBRA

Con la periodicidad que se acuerde, previsiblemente semanal, se celebrarán reuniones de seguimiento y control de obra. Será obligatoria la asistencia del Jefe de Obra y de la Dirección Facultativa.




De cada reunión la Dirección Facultativa, levantará un acta, adquiriendo por ello, los compromisos que en ella se recojan. Antes de las 48 horas de haberse celebrado la reunión, el secretario de la misma, enviará a los asistentes una “propuesta de acta”. En caso de que lo expresado en ella, no sea de la conformidad de los asistentes, deberán expresarlo por escrito antes de 24 horas de recibida esa propuesta, para que figure en el acta definitiva que será firmada en la siguiente reunión; de no hacerlo así, se entenderá que esa “propuesta” es conforme y puede elevarse a acta definitiva, lista para ser firmada.

Si por cualquier causa, el acta de una reunión no fuera enviada en el plazo acordado, esto no será óbice para que cada uno de los asistentes cumpla con los compromisos acordados en dicha reunión.

Las actas tendrán carácter vinculante para los firmantes y podrán ser sustitutivas del propio libro de control. La inasistencia voluntaria y reiterada a las reuniones o la negativa a la firma de las actas podrán ser causa de rescisión de contrato si así lo acuerdan la Dirección Facultativa y la Propiedad.

Será obligación del Adjudicatario entregar a la Dirección Facultativa el Plan de Obra semanal detallando los avances, para cada uno de los tajos, realizados en la semana saliente y los previstos para la semana entrante. 

Asimismo, el Adjudicatario deberá presentar listado de dudas técnicas en el que se indique la fecha para la cual deberá contestarse con objeto de que la Dirección Facultativa tenga tiempo suficiente para contestar. Con objeto de evitar urgencias, la antelación mínima requerida será de una semana.

La no presentación del Plan de Obra o del listado de dudas, supone por parte del Adjudicatario de la aceptación de la programación de trabajos prevista y de la ausencia de dudas técnicas para la realización de la obra prevista para las dos próximas semanas.

16.7. [bookmark: _Toc375305980]OPERARIOS

El Adjudicatario deberá ejecutar los trabajos con operarios de aptitud reconocida.

El personal será regido por capataces y encargados, en número y titulación suficiente para la mejor organización y dirección de la obra, debiendo estar presente durante las horas hábiles, el Jefe de Obra, de tal modo que pueda recibir las órdenes e instrucciones de la Dirección Facultativa.

Por falta en el cumplimiento de las instrucciones de la Dirección Facultativa o a sus subalternos de cualquier clase, encargados de la vigilancia de las obras; por manifiesta incapacidad o por actos que comprometan y perturben la marcha de los trabajos, la Dirección Facultativa podrá requerir al Adjudicatario que tendrá la obligación de sustituir inmediatamente a sus dependientes y operarios. 

Cuando el Adjudicatario o las personas de él dependientes incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el cumplimiento de los programas de trabajo, la Propiedad podrá exigir al Adjudicatario la adopción de medidas concretas y eficaces para restablecer el buen orden en la ejecución de lo contratado.

Durante toda la fase de obras se pondrá especial cuidado en todo lo referente a generación de molestias (ruidos, gritos, exabruptos, etc.).

Se podrá prohibir el uso dentro de todo el ámbito de la obra cualquier tipo de reproductor de música tanto con altavoces como con auriculares individuales, cuando a juicio de la Dirección Facultativa se considere que éste puede afectar a la seguridad.

En cualquier caso se atenderán todos los requerimientos que a este respecto formule la Propiedad o la Dirección Facultativa.

16.8. [bookmark: _Toc375305981]EQUIPOS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES

El Adjudicatario se obliga a situar en las obras el equipo de maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para la correcta ejecución de aquéllas en los plazos establecidos y, en todo caso, los equipos que se fijaron en su oferta en los mismos términos y detalle.

Dichos equipos, adscritos a la obra, deberán estar en perfectas condiciones de funcionamiento, debiéndose repararse inmediatamente los elementos averiados, asumiendo el Adjudicatario la obligación de reemplazarlos cuando así lo ordene la Dirección Facultativa.

Todos los equipos deberán cumplir toda la normativa legal en cuanto a medidas de seguridad se refiere. Se exigirá, previamente a su entrada en obra, la marca de conformidad CE de la maquinaria que vaya a utilizarse en la obra. La Dirección Facultativa podrá paralizar el trabajo de aquellas máquinas que, según la Normativa de seguridad vigente, no cumplan con las debidas condiciones de seguridad y ello no implicará ninguna responsabilidad en costes por parada de maquinaria o repercusión alguna en cuanto al cumplimiento de plazos ya que el Adjudicatario desde el momento de la aceptación y firma del Contrato conoce estas condiciones.

Si el equipo o la dotación previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecución de la obra en los plazos establecidos, el Adjudicatario no tendrá derecho a reclamación alguna ante la Propiedad y deberá incrementarlos obligatoriamente para conseguir cumplir el plan de obra.

16.9. [bookmark: _Toc236449844][bookmark: _Toc375305982]SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA

16.9.1. [bookmark: _Toc236449845][bookmark: _Toc375305983]COORDINACIÓN 
El coordinador de seguridad y salud de la obra será un miembro independiente tanto de la Propiedad como de D.I.P (Dirección Integrada del Proyecto). y tendrá plenos poderes para el ejercicio de su labor. 

El responsable de seguridad y salud laboral del Adjudicatario será nombrado en un plazo no superior a quince días desde la firma del presente contrato y antes del inicio de las obras, y estará permanentemente localizable.

En todo momento, y con carácter totalmente prioritario, el Adjudicatario deberá velar por el cumplimiento de todas las medidas de seguridad que vengan indicadas en el plan de seguridad vigente. 

El no cumplimiento de esas medidas, o de cualquier otra que sea legalmente exigible, podrá suponer una paralización de la obra y no será causa para que afecte al plazo de ejecución estipulado. 

El coste de los gastos que se produzcan por la adopción de cuantas medidas de seguridad y de salud laboral, que vengan indicadas en el Plan de Seguridad o las que exija el coordinador de seguridad y salud, están incluidos y repercutidos en los precios unitarios de las partidas presupuestadas.  En el supuesto caso de que por motivos legales el coste de las medidas de seguridad hubieran de pagarse aparte y previo acuerdo con la Propiedad, entonces el Adjudicatario se comprometerá a hacer un descuento especial a la Propiedad del mismo importe que el del coste de esas medidas de seguridad.

El Adjudicatario se encargará de elaborar un plan de seguridad que deberá ser aprobado por el coordinador de seguridad y salud y que será entregado en el plazo máximo de quince días desde la firma del presente contrato y antes del inicio de la ejecución de las obras.

16.9.2. SANCIONES

La Propiedad, a través de la D.I.P., y a la luz de los informes elaborados por el coordinador de seguridad y salud podrá imponer sanciones al Adjudicatario en caso de incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en la normativa al respecto. 

El coordinador de seguridad y salud tiene potestad para retirar de obra a aquellos operarios que no cumplan con las medidas de seguridad previstas o con las indicaciones realizadas por el responsable de seguridad del Adjudicatario o por la D.I.P..

No se permitirá la colocación de tapas, barandillas, defensas, etc construidas con madera. Todos los elementos de seguridad descritos serán metálicos soldados.
En concreto, se podrá sancionar con las siguientes cantidades para cada caso que a continuación se describe por cada día de incumplimiento:

	CONCEPTO
	SANCIÓN 

	No tener materiales adecuados de balizamiento y de protección para proteger los trabajos.
	60 €/ zona

	Usar alargaderas eléctricas de más de 10 m. por el suelo.
	60 € 

	No utilizar identificador de empresa.
	60 € 

	No utilizar epis o utilizarlos en mal estado.
	60 € /operario

	Instalación inadecuada de andamios o escaleras.
	60 € 

	Utilizar conexiones eléctricas en mal estado o inadecuadas.
	60 € 

	Utilizar aparato musical en obra.
	60 € 

	Utilizar auriculares en obra.
	60 € 

	Usar lámparas o focos portátiles sobre el suelo.
	60 €

	No proteger adecuadamente los trabajos recién terminados.
	60 € 

	Tener material fuera de la zona del puesto de trabajo.
	60 € 

	Tener acopios distintos del adjudicado.
	60 € 

	Tener desordenado el acopio.
	60€

	Paralizar la circulación del tráfico necesario para producción más de 15 minutos.
	90 €

	Obstaculizar las vías de acceso a la obra.
	90 €

	No respetar la zona asignada para acopios.
	90 €

	Ausencia de responsable a la llegada de camión de acopios.
	90 €

	Crear situaciones de conato de incendio.
	150 €

	Riesgo de caídas no evitado.
	600 €

	Ausencia de vallado o de iluminación en zona de tránsito.
	900 €

	Fumar dentro del recinto de la obra.
	60 € y expulsión de la obra

	Acción que represente un riesgo grave o muy grave de accidente.
	900€ y expulsión de la obra 


[bookmark: _Toc375305985]
16.10. METODO ‘5S’

Las “5S” se corresponden con las iniciales de cinco palabras japonesas y en la aplicación concreta a esta obra son:

1. Organización
2. Orden
3. Limpieza
4. Control visual
5. Seguridad

16.10.1. ORGANIZACIÓN

El objetivo es conseguir que cada uno de los puestos de trabajo de cada uno de los operarios tenga todo lo necesario para la realización de su trabajo pero nada más que lo necesario. 

Hace referencia a los medios con que debe contar el puesto de trabajo para ser eficaz: Medios auxiliares, herramientas, maquinaria, iluminación de la zona, cuadros eléctricos cercanos, etc.
Se considera muy importante que todas las zonas de paso designadas: pasillos, escaleras, viales exteriores estén permanentemente despejadas de modo que se pueda circular con comodidad y sin ningún impedimento.

Serán de cargo y cuenta del Adjudicatario el vallado y la policía del solar, cuidando de la conservación de sus líneas de linde y vigilado que, por los poseedores de las fincas contiguas, no se realicen, durante las obras, actos que mermen o modifiquen la Propiedad.

Toda observación referente a este punto será puesta inmediatamente en conocimiento de la Dirección Facultativa.

El Adjudicatario es responsable de toda falta relativa a la Policía Urbana y a las Ordenanzas Municipales, a estos respectos, vigentes en la localidad en que la edificación esté emplazada.




16.10.2. ORDEN

Se trata de que en la obra haya un sitio para cada cosa y cada cosa tenga su sitio.

A este efecto tendrá gran importancia el plano logístico que semanalmente presentará el Adjudicatario y en el que se marcarán las zonas en las que se van a dejar los diferentes acopios. De esta manera se evitarán interferencias entre los gremios para acceder a los materiales acopiados y todos los materiales podrán ser encontrados por cualquier persona de manera rápida.

16.10.3. LIMPIEZA

Tal y como se describe más adelante, habrá un responsable por parte de cada empresa Adjudicataria (el ORLIM), que se responsabilizará de cumplir y hacer cumplir las normas de este Pliego para conseguir que la obra se encuentre en un buen estado de orden y limpieza.
Se encargará y velará que todos los operarios de la empresa Adjudicataria conozcan esta necesidad, su importancia y su exigencia. Al finalizar cada jornada de trabajo, todos los operarios de la obra repasarán cada tajo de manera que queden limpios y recogidos, vertiendo los escombros y los residuos de la obra en los contenedores correspondientes.
Semanalmente, los viernes por la tarde (y cuando lo considere necesario la Dirección Integrada de Proyecto), durante la última hora de trabajo cada operario se encargará de dejar la obra en un perfecto estado de limpieza, y se realizarán zafarranchos para retirar los materiales que hayan podido ir acumulándose a lo largo de la semana.

16.10.4. CONTROL VISUAL

Se trata de identificar en la obra las principales zonas: casetas de obra, zonas de acopio, pasillo, plantas del edificio, numeración de zapatas y pilares, etc. La rotulación será bien visible desde la distancia desde donde pueda ser observada.

Asimismo, todo el personal llevará en el casco la identificación de nombre y empresa a la que pertenece siendo el color del casco diferente para las diferentes empresas Adjudicatarias de los trabajos (blanco para edificación, azul para instaladores eléctricos, rojo para instaladores mecánicos, amarillo para la Propiedad y Dirección Facultativa, etc.)

16.10.5. SEGURIDAD

Se trata de la revisión permanente de las medidas de seguridad en la obra de acuerdo con el Plan de Seguridad que, presentado por el Adjudicatario, sea aprobado por el Coordinador de seguridad y por la Propiedad.




16.10.6. [bookmark: _Toc375305991]ORLIMS ADJUDICATARIO

Dentro del aspecto de la buena construcción, el Adjudicatario deberá mantener TODA LA OBRA y sus dependencias (almacenes de materiales, acopios, casetas y oficinas de obras, vestuarios y aseos) PERMANENTEMENTE en perfectas condiciones de 5S ya que ello se considera de condición IMPRESCINDIBLE para la compatibilidad de las obras con la actividad asistencial, para el control de la calidad, de los plazos y de la seguridad de la obra.

Por ello el Adjudicatario designará a un operario dedicado EXCLUSIVAMENTE a la realización de tareas relacionadas con las 5S.

Este operario deberá tenerse en cuenta dentro de sus gastos indirectos de la obra.

La Dirección de Facultativa podrá marcar la prioridad en los trabajos correspondientes a las 5S, aunque la responsabilidad y control de su eficacia recaerá sobre el Jefe de obra.

Expresamente se indica que los operarios dedicados a la ejecución de las labores de 5S, NO deberán dedicarse a realizar trabajos de limpieza que estén incluidos en las partidas de obra, como por ejemplo la retirada de los escombros de las rozas o los restos de proyectado de yeso. 


Además semanalmente los viernes y cuando lo considere adecuado la Dirección Integrada de Proyecto, se realizarán zafarranchos para retirar aquellos materiales que se hayan podido ir acumulando durante la semana.

16.10.7. [bookmark: _Toc375305992]ORLIM DIP

Para el control del seguimiento y cumplimiento de la metodología 5S, la Dirección Integrada de Proyecto contará a su disposición de un ORLIM dedicado a labores de control y para realizar subsidiariamente aquellos trabajos referentes a 5S y que comprometidos por el Adjudicatario no se hayan realizado de acuerdo con lo indicado.

16.10.8. [bookmark: _Toc375305993]Partes de indemnización

En caso el de que el Adjudicatario incumpla las normas “5S” establecidas y acordadas previamente a la firma del contrato, la Dirección Integrada de Proyecto realizará los correspondientes Partes Diarios de Indemnización en el que se valorará de acuerdo con la tabla adjunta las sanciones económicas y el importe de los trabajos que haya tenido que realizar el ORLIM DIP debido a los incumplimientos del Adjudicatario.

Las indemnizaciones se recogen en el anexo a este pliego denominado “Aplicación del método de las ‘5S’ a la construcción”.

16.11. [bookmark: _Toc375305994]VIGILANCIA

El servicio de vigilancia de seguridad permanecerá en la obra desde el momento en que la Propiedad decida y dado que está valorado en el presupuesto de contrato se medirán para su abono las horas (diurnas o nocturnas y en día laborable o festivo) que finalmente se haya prestado el servicio.

La labor del vigilante de seguridad de la obra será la de impedir el acceso a la misma a cualquier persona que no esté identificada mediante la correspondiente tarjeta de proximidad de identificación. A aquellas personas que por ser la primera vez que acceden a la obra o por otras causas no posean la correspondiente tarjeta de identificación se les tomará los datos.

En el caso de que se reincida en el acceso a obra de estas personas, se aplicarán las correspondientes sanciones por incumplimiento recogidas en la tabla del punto 16.9.2.

16.12. [bookmark: _Toc375305995]ANDAMIOS Y MEDIOS AUXILIARES 

Serán de cuenta y riesgo del Adjudicatario todos los andamios, cimbras, máquinas y demás medios auxiliares que para la debida marcha y ejecución de los trabajos se necesiten, no cabiendo por tanto, al Propietario responsabilidad alguna por cualquier avería o accidente personal que pueda ocurrir en las obras por insuficiencia de dichos medios auxiliares.

Serán asimismo de cuenta y riesgo del Adjudicatario los medios auxiliares de protección y señalización de la obra, tales como vallado, elementos de protección provisionales, señales de tráfico adecuadas, señales luminosas nocturnas, etc., y todas las necesarias para evitar accidentes previsibles en función del estado de las obras, y de acuerdo con la legislación vigente.


16.13. [bookmark: _Toc375305997]OTRAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

Es obligación del Adjudicatario ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de la obra, aún cuando no esté expresamente estipulado en estas condiciones, siempre que sin apartarse de su espíritu y recta interpretación lo disponga la Dirección Facultativa por escrito.

16.14. [bookmark: _Toc375305998]SUPUESTOS DE CONTRADICCIONES

De existir contradicciones, en cuanto a las determinaciones económico - administrativas, entre los documentos que integran el proyecto y el Pliego de Condiciones Administrativas, prevalecerán las cláusulas contenidas en este Pliego de Condiciones Administrativas. 

En el supuesto de contradicciones entre los documentos del proyecto prevalecerá lo descrito en el presupuesto de contrato, y en el caso de controversias que no obtengan un acuerdo entre la Dirección Facultativa y El Adjudicatario se decidirá por un arbitraje independiente designado por ambas partes.


17. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El Contratista tendrá en todo momento la obligación de obedecer las órdenes e instrucciones que, por escrito, le sean dictadas por el personal designado para el seguimiento de los trabajos, tanto en la realización de los mismos como en la forma de ejecución.

La Administración contratante, por medio del personal que considere oportuno, ejercerá el control de los trabajos comprendidos en esta contrata, comprometiéndose el contratista a facilitar la práctica del control al personal encargado.

Los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción a las presentes cláusulas y al Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que sirve de base al contrato, conforme a las instrucciones que por escrito sean dadas por el personal encargado, sometiéndose el Contratista a las facultades de interpretación, modificación y resolución del contrato que la legislación vigente confiere a la Administración contratante. 

18. RIESGO Y VENTURA

La ejecución del presente contrato se realiza a riesgo y ventura del adjudicatario, quien no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas averías o perjuicios que experimente durante la ejecución del contrato. 

El contratista no podrá reclamar bajo ningún pretexto, ni aun de error u omisión, aumento de los precios fijados en su oferta.

19. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato, sin perjuicio de lo indicado en el segundo punto del artículo 101.1 de la Ley Foral de Contratos Públicos.


20. OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL, SOCIAL O MEDIOAMBIENTAL DEL CONTRATISTA

El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y seguridad y salud en el trabajo y, en particular, a las condiciones establecidas por el último convenio colectivo sectorial del ámbito más inferior existente en el sector en el que se encuadre la actividad de la empresa contratista.

La oferta económica presentada deberá ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste derivado de la aplicación del Convenio Colectivo Sectorial de aplicación que corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio sectorial más los costes de Seguridad Social.

En caso de incumplimiento por parte del contratista de estas cláusulas sociales, el órgano de contratación podrá optar:

a) Resolver el contrato e inhabilitar al contratista para contratar con las entidades sometidas a la presente Ley Foral por un periodo de 5 años.

b) Continuar con la ejecución del contrato por el mismo contratista con la imposición de una penalidad del 35% del precio del contrato.

El adjudicatario deberá tener debidamente asegurado a todo el personal que intervenga en las obras por su cuenta y bajo su dependencia, así como a exigir a todas las empresas individuales o colectivas que trabajen o colaboren bajo sus órdenes en las obras, que cumplan igualmente dicho requisito, con la relación al personal que intervenga en ellas. En este sentido se compromete a cumplir las leyes relativas a Seguridad Social y los seguros obligatorios de accidentes de trabajo, subsidio familiar, seguro de enfermedad, R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, y otras que puedan afectarle, ya que estén actualmente en vigor o se dicten en lo sucesivo, y a seguir las normas del Supervisor de Obra y Coordinador de Seguridad y Salud en esta materia, así como a exigir su cumplimiento a cuantos colaboren en la obra.




21. GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA


Serán gastos a satisfacer por el Contratista, entre otros, los siguientes:
- Los que se requieran para la obtención de autorizaciones, licencias, y recogida de documentos o cualquier otra información de Organismos o particulares.
- Los correspondientes a pruebas, ensayos de materiales, envío y recogida de documentación, y, en general, a cuantos trabajos e informes sean necesarios para el cumplimiento de los fines del contrato, así como para su comprobación.
- Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demás gravámenes y exacciones que resultan de aplicación según las disposiciones vigentes con ocasión o como consecuencia del contrato o de su ejecución.
- Los gastos a que hubiera lugar para la realización de contrato, como, v.g. financieros, seguros, transportes, desplazamientos, honorarios, etc.- Los derivados de los anuncios de licitación y de adjudicación de los trabajos.


22. AUTORIZACIONES Y LICENCIAS

Corresponde al Contratista la obtención de todas las autorizaciones y licencias, tanto oficiales como particulares que se requieran para la elaboración de los trabajos. 


23. PERSONAL Y MEDIOS INSTRUMENTALES

Todo el personal que sea necesario para la realización de los trabajos que se contratan, tanto si pertenece fijo al contratista como si su contrata es eventual, tendrá el título facultativo o profesional adecuado a su cometido, corriendo exclusivamente a cargo del contratista tanto el personal como los medios que sean precisos para la ejecución de la contrata.


24. APORTACIÓN DEL EQUIPO

El adjudicatario queda obligado a aportar, para la realización de los trabajos, el equipo, medios auxiliares, local y personal especificados en el Concurso y que sean necesarios para la buena ejecución de aquél.
Para el caso de subcontratistas se estará a lo señalado en el artículo 110.1 de Ley Foral de Contratos Públicos.

La documentación que aporte, en su caso, la Administración contratante para la ejecución del contrato, será devuelta a la recepción de los trabajos y su valor es puramente ilustrativo por lo que su utilización es a riesgo y ventura del adjudicatario.


25. ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN CONTRATANTE

El Contratista facilitará a la Administración contratante, sin coste adicional, cuantos servicios profesionales se estimen necesarios por ésta para el correcto desarrollo y cumplimiento del objeto del contrato, como asistencia a reuniones explicativas, información al público, etc., hasta la extinción del plazo de garantía.




26. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

El contratista podrá proponer, siempre por escrito, las mejoras que en el desarrollo y ejecución de la contrata tenga por conveniente.
De estimarse necesaria la mejora propuesta, se procederá conforme a lo prevenido en la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio de Contratos Públicos, para la modificación del contrato.

En el supuesto de que la modificación implicara la ejecución de obras distintas de las inicialmente contratadas, los precios de aplicación a las mismas serán fijados mediante negociación entre la Administración y el contratista. Si no se llegase a acuerdo el contratista podrá solicitar de la Junta de Contratación Pública un arbitraje para la fijación de éstos o bien desistir de la ejecución de nuevas unidades. El expediente de modificación se tramitará de acuerdo con el artículo 107 de la Ley Foral 6/2006 no pudiendo la modificación superar el 50% del precio de adjudicación del contrato.

Sin perjuicio de lo establecido en los párrafos anteriores de la presente cláusula, cuando el órgano correspondiente juzgue necesario introducir modificaciones en el condicionado que rige el contrato, redactará la oportuna propuesta integrada por los documentos que justifiquen, describan y valoren aquélla para su aprobación por el órgano de contratación, previa audiencia del adjudicatario, de acuerdo con lo establecido en la Ley Foral6/2006 de Contratos Públicos.

Las modificaciones de contrato que no estén debidamente autorizadas por el órgano de contratación originarán responsabilidad en el contratista, sin perjuicio de la que pudiera alcanzar a los funcionarios que hubiesen intervenido.

Se podrán incluir en la liquidación del contrato, aunque no se haya tramitado previamente el expediente de modificación las variaciones de las unidades de obra realmente efectuadas sobre las comprendidas inicialmente en el contrato, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 por 100 del precio de adjudicación. No obstante, si con posterioridad a la producción de estas variaciones fuera necesario la tramitación de un expediente de modificación, deberán ser recogidas en el mismo dichas variaciones, sin esperar a la liquidación del contrato.


27. RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA

El adjudicatario deberá ejecutar y entregar la totalidad del encargo adjudicado dentro del plazo contractual. Por la Administración contratante se procederá al examen de lo entregado y caso de estimarse incumplidas las prescripciones técnicas, o de observarse deficiencias, se ordenará, por escrito, al adjudicatario corregir o completar las partes del trabajo que se estime necesario, haciendo constar en dicho escrito el plazo que para ello se fije y las observaciones que se estimen oportunas, y se dará cuenta al órgano de contratación, en su caso, del incumplimiento del plazo a los efectos procedentes.

Para la constatación del cumplimiento del contrato, la Administración realizará un acto formal y positivo de recepción o conformidad, en el plazo máximo de quince días a contar desde la entrega o realización del objeto del contrato, con asistencia del Presidente de la entidad o miembro de ésta en quien delegue, el Secretario de la entidad el encargado de la dirección de las obras y el contratista, acompañado, si lo estima conveniente, de su facultativo, y, en su caso, quien ejerciere las funciones de intervención. Recibidas las obras se iniciará el plazo de garantía que será de un año.






28. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos en la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste de los daños y perjuicios durante el término de quince años a contar desde la recepción. 
Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.


29. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Dentro del plazo máximo de diez días desde la finalización del plazo de garantía, en caso de existir obligaciones pendientes de pago, el director facultativo de la obra formulará una propuesta de liquidación que se notificará al contratista para su conformidad. 
Dentro del plazo máximo de treinta días desde que el contratista manifieste su conformidad, se procederá a la liquidación del contrato cancelándose en su caso las garantías constituidas.


30. SANCIONES AL CONTRATISTA POR DAÑOS Y PERJUICIOS EN CASOS DE RESOLUCIÓN POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO

Si el contrato se resuelve por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar a la Administración contratante los daños y perjuicios ocasionados. Será incautada la fianza en la cuantía necesaria para cubrir los daños y perjuicios que se hayan acreditado y, si resultasen insuficientes, el Ayuntamiento podrá resarcirse a través de los mecanismos establecidos para los ingresos de derecho público. 
Se graduarán las penalidades y se harán efectivas de acuerdo con los artículos 146 y siguientes de la Ley Foral de Contratos Públicos 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos de Navarra.
La resolución del contrato dará derecho al contratista, en todo caso, a percibir el precio de los trabajos que efectivamente se hubiesen realizado con arreglo al contrato y que hubiesen sido recibidos por la Administración.


31. CONFIDENCIALIDAD Y SIGILO

La documentación que aporten los licitadores en sus ofertas tendrá la consideración de "confidencial", para salvaguardar tanto la información técnica o mercantil facilitada, como los secretos técnicos o comerciales, salvo que expresamente los licitadores en su documentación hagan constar lo contrario. 
Igualmente, al amparo del indicado artículo, el Ayuntamiento exigirá a la empresa adjudicataria obligación de guardar sigilo respecto a datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de aquellos datos de los que tenga conocimiento con ocasión de su ejecución.


32. INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO

Los datos facilitados se recogen y tratan en ficheros responsabilidad del Ayuntamiento, con la única finalidad del mantenimiento de la relación contractual derivada de la adjudicación de este contrato.
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos, dirigiendo un escrito al Ayuntamiento de Aoiz, sito en la Calle Nueva número 22, 31430 – Aoiz, manifestando su petición al efecto.


33. JURISDICCIÓN Y RECURSOS

La contratación de las obras objeto del presente Pliego es de naturaleza administrativa y se rige por la Ley Foral de Contratos Públicos 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos de Navarra. Contra los actos que se aprueben en relación con la licitación de este contrato podrán interponerse además de los recursos administrativos y jurisdiccionales aludidos en el artículo 333 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, la reclamación en materia de contratación pública establecida en la Ley Foral de Contratos Públicos 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos de Navarra, cuando concurran los requisitos establecidos en el mismo.
Los licitadores se encuentran obligados a suministrar una dirección de correo electrónico para la realización de notificaciones a través de medios telemáticos. El incumplimiento de esta obligación conlleva la imposibilidad de interponer la reclamación en materia de contratación pública que posibilita la impugnación de los actos de trámite o definitivos que les excluyen de la licitación o perjudiquen sus expectativas.








A N E X O 1-A


DOCUMENTACIÓN PERSONAL PARA LAS PERSONAS FÍSICAS

Don ………………………………………, DNI nº ……………………., con domicilio en ………………….Calle………………………… tfno ……………………. fax ……………….. y señalando como correo electrónico válido para recibir comunicaciones …………………………… (Este dato es de consignación obligatoria), en nombre propio o en representación de ……………………………. NIF:……………………… con domicilio en …………………..

(En el caso de que se actúe en representación añádanse los siguientes datos)

· Que mediante poder otorgado el día………….ante el Notario……………………fue nombrado apoderado de Don …………………………………
· Que su poder está vigente y es bastante para presentarse a licitaciones públicas y para efectuar la presente declaración.
· Que enterado del pliego de condiciones administrativas que rige la contratación de………………………………………………….. y asumiendo todas las cláusulas del mismo,

SUSCRIBE LA PRESENTE DECLARACIÓN RESPONSABLE MANIFESTANDO
· Que tiene capacidad de obrar suficiente para la ejecución del contrato.
· Que cuenta con la solvencia técnica y económica exigida en el pliego de cláusulas.
· Que no se encuentra incurso en alguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad para contratar previstas en el Art. 18 de la Ley Foral de Contratos Públicos 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos de Navarra.
· Que no tiene débitos en vía ejecutiva con la Mancomunidad de Residuos Sólidos Urbanos Irati.
· Que está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y sociales, así como en el cumplimiento de sus obligaciones de seguridad y salud, y de prevención de riesgos laborales.

Por lo expuesto, SOLICITA: que tenga por efectuada la presente declaración responsable y se admita a la licitación a …………………………………



, a ….. de……………………… de ………


(Firma y número del D.N.I. la persona licitadora o su representante legal)

NOTA: En el caso de empresas o personas que expresen la voluntad de las partes de constituirse en U.T.E. y los licitadores que participen conjuntamente deberán aportar declaración responsable que se corresponda a su tipo social o persona física, y una declaración en la que expresen su voluntad de constituirse en U.T.E., y, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del Artículo 10º de la Ley Foral de Contratos Públicos 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos de Navarra, deberán instrumentar su participación mediante la aportación de un documento privado suscrito por los representantes legales de las empresas en el que se manifieste la voluntad de concurrencia conjunta, se indique el porcentaje de participación de cada uno de ellos en el contrato y se designe un representante o apoderado único con facultades para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de facultades mancomunadas para los cobros y pagos de cuantía significativa. Los licitadores en participación responderán solidariamente del cumplimiento de las obligaciones dimanantes del contrato.





A N E X O 1-B


DOCUMENTACIÓN PERSONAL PARA LAS PERSONAS JURIDICAS

Don ………………………………………, DNI nº ……………………., con domicilio en ………………….Calle………………………… tfno ……………………. fax ……………….. y señalando como correo electrónico válido para recibir comunicaciones …………………………… (Este dato es de consignación obligatoria), en representación de ……………………………. NIF:……………………… con domicilio en …………………..

	Que enterado del Pliego de Condiciones Administrativas que rigen la contratación de 
	…………………………………………………………………., y asumiendo todas las cláusulas del mismo,

	SUSCRIBE LA PRESENTE DECLARACIÓN RESPONSABLE MANIFESTANDO

· Que mediante poder otorgado el día………….ante el Notario……………………fue nombrado representante legal de la Sociedad ………………………………………………………..…
· Que su poder está vigente y es bastante para presentarse a licitaciones públicas y para efectuar la presente declaración.
· Que la empresa se constituyó mediante escritura autorizada el día …….. por el Notario …………………
Numero………………..  de protocolo, y se encuentra inscrita en el Registro ………………
· Que el objeto social le habilita para presentarse a este procedimiento abierto
· (En su caso:) Que mediante escritura autorizada el día……………… por el Notario………………… número ……………. de protocolo, se modificaron los estatutos de la Sociedad para su adaptación al Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1654/89, de 22 de diciembre, ampliación de capital social, …………………………………. 
· Que ni la sociedad ni ninguno de sus administradores se encuentran incursos en alguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad para contratar previstas por el Art. 20 de la Ley Foral de Contratos Públicos 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos de Navarra 
· Que cuenta con la solvencia técnica y económica exigida en el pliego de cláusulas. 
· Que no tiene débitos en vía ejecutiva con el Ayuntamiento de Aoiz. 
· Que está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y sociales, así como en el cumplimiento de sus obligaciones de seguridad y salud, y de prevención de riesgos laborales. 

Por lo expuesto, SOLICITA: que tenga por efectuada la presente declaración responsable y se admita a la licitación a …………………………………



, a ….. de……………………… de ………


(Firma y número del D.N.I. de la persona licitadora o su representante legal)











A N E X O 2


MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 


D. ............................................................................................................................................con D.N.I. ......................................…….. por sí, o en representación de .................................................................................................................................................................................con domicilio en........................................con D.N.I./C.I.F. ....................................................enterado del Proyecto, Pliego de Condiciones Técnicas y Pliego de Condiciones Administrativas para la contratación de la EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE EDIFICACIÓN E INSTALACIONES PARA LA ADECUACIÓN Y REFORMA DE NAVES COMO NUEVA SEDE DE LA MANCOMUNIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS IRATI EN AOIZ (NAVARRA)” (FASE I), promovidas por la Mancomunidad de Residuos Sólidos Urbanos Irati, se compromete a su total realización con sujeción estricta a los documentos señalados, en la cantidad de:................................................................................................................................................
…......................................................................................... (euros, en número y en letra), IVA excluido, lo que supone un ….…….….... por ciento de baja respecto al presupuesto de licitación.…………………





, a ...... de .................... de 2019







Nota: De las cantidades recogidas en esta proposición prevalecerán las cantidades en letra respecto de las cifras



















A N E X O 3

MODELO DE DECLARACIÓN DE SITUACION LABORAL Y MINUSVÁLIDOS
D. ………………………………………………………………….., en representación de la empresa ………………………………………….…………………., NIF …………………., al objeto de cumplir con lo solicitado en las cláusulas referidas al expediente para la contratación de la “EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE EDIFICACIÓN E INSTALACIONES PARA LA ADECUACIÓN Y REFORMA DE NAVES COMO NUEVA SEDE DE LA MANCOMUNIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS IRATI EN AOIZ (NAVARRA)” (FASE I), promovidas por la Mancomunidad de Residuos Sólidos Urbanos Irati,

DECLARO:
Que, a la fecha de presentación de esta documentación, la empresa arriba indicada tiene empleados al siguiente número de trabajadores:
	1. 
	Contrato indefinido……… 
	…….trabajadores

	2. 
	Contrato de duración determinada:  
	…….trabajadores

	
	- Para obra o servicio determinado:
	……trabajadores

	
	- Por circunstancias de producción: 
	……trabajadores

	
	- De interinidad: …
	……trabajadores

	
	- En prácticas: 
	……trabajadores

	
	- Para la formación: 
	……trabajadores

	
	-
	……trabajadores

	
	-
	……trabajadores

	
	-
	……trabajadores

	3. 
	Número total de trabajadores que pertenecen a la empresa 
	……trabajadores



	4. 
	Número total de trabajadores minusválidos que pertenezcan a la plantilla de la empresa 
	…… trabajadores




La empresa se compromete a facilitar los datos que la Administración considere necesarios para acreditar la veracidad de esta declaración. 


Fecha y firma.






A N E X O 4


MODELO DE AVAL DE FIANZA DEFINITIVA


El ………………………………………….. (Banco, Caja de Ahorro, Sociedad de Garantía Recíproca) y en su nombre D. ………………………………………… (Nombre y apellidos del Apoderado o Apoderados) con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo efectuado por el GOBIERNO DE NAVARRA con fecha………………………………..

AVALA

En los términos y condiciones generales establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas para la contratación de la “EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE EDIFICACIÓN E INSTALACIONES PARA LA ADECUACIÓN Y REFORMA DE NAVES COMO NUEVA SEDE DE LA MANCOMUNIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS IRATI EN AOIZ (NAVARRA)” (FASE I), promovidas por la Mancomunidad de Residuos Sólidos Urbanos Irati,a…………………….………… …………………… (Nombre de la persona o empresa avalada) con DNI/NIF ………….. y domicilio ………………………………. ante el Ayuntamiento de Aoiz por la cantidad de………………………………………………EUROS (…………………..euros), en concepto de fianza solidaria DEFINITIVA, para responder de la totalidad de las obligaciones derivadas de la presentación al concurso de licitación de la contratación de la “EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE EDIFICACIÓN E INSTALACIONES PARA LA ADECUACIÓN Y REFORMA DE NAVES COMO NUEVA SEDE DE LA MANCOMUNIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS IRATI EN AOIZ (NAVARRA)” (FASE I), promovidas por la Mancomunidad de Residuos Sólidos Urbanos Irati.

Este aval no podrá ser cancelado o desconstituido sin la autorización de la Mancomunidad de Residuos Sólidos Urbanos Irati.



(Lugar y fecha de su expedición)



(Firmas)
















A N E X O 5


MODELO DE CERTIFICADO BANCARIO DE SOLVENCIA ECONÓMICA


(A incluir en SOBRE Nº 1)


DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA


CERTIFICA:

Que la empresa (datos de la empresa), tras valorar los principales datos económicos, tiene solvencia económica y financiera suficiente para la ejecución del contrato cuyo objeto es la realización de la EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE EDIFICACIÓN E INSTALACIONES PARA LA ADECUACIÓN Y REFORMA DE NAVES COMO NUEVA SEDE DE LA MANCOMUNIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS IRATI EN AOIZ (NAVARRA)” (FASE I), promovidas por la Mancomunidad de Residuos Sólidos Urbanos Irati, pudiendo asumir los riesgos derivados del mismo, de conformidad con el pliego de cláusulas administrativas aprobado por Resolución de Alcaldía




























A N E X O 6


COMPROMISO CON EMPRESA SUBCONTRATISTA




La empresa subcontratista ....................................., con NIF ..................................... y domicilio ....................................., se compromete a ejecutar las unidades de obra correspondientes a las partidas de la obra “EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE EDIFICACIÓN E INSTALACIONES PARA LA ADECUACIÓN Y REFORMA DE NAVES COMO NUEVA SEDE DE LA MANCOMUNIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS IRATI EN AOIZ (NAVARRA)” (FASE I), de acuerdo con la oferta nº ............ presentada a la empresa ................................... adjudicataria general de la obra el día ...... y aceptada con fecha ......../........./............ por el presente documento.
Para la ejecución de este trabajo esta empresa utilizará los siguientes recursos propios: 


	PERSONAL
	MAQUINARIA

	XXXXXX
	XXXXXXX

	XXXXXX
	XXXXXX

	...............
	...............

	XXXXXX
	XXXXXX






En Pamplona a .....................................................



Adjudicatario General				Empresa Subcontratista


Fdo.: .....................................			Fdo.: .....................................

