CONDICIONADO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO "GENERACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE CULTURA DE NAVARRA (PECN) 2024-2028”

ÍNDICE

1. Objeto

2. Trabajos a realizar

3. Documentación a entregar

4. Supervisión, confidencialidad

5. Personal y su sustitución

1.- OBJETO.

El presente condicionado tiene por objeto fijar las condiciones técnicas conforme a las que ha de desarrollarse la contratación del servicio de "Generación del Plan Estratégico de Cultura de Navarra (PECN) 2024-2028” de la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana del Departamento de Cultura y Deporte.

La finalidad del contrato es la asistencia a la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana del Gobierno de Navarra para la elaboración de los trabajos que permitan la generación de un Plan Estratégico de la Cultura 2024-2028, con el fin de reforzar y ampliar la difusión de las acciones emprendidas desde el Departamento en el marco de su política cultural, y que son requeridas por las competencias que tiene atribuidas en el Decreto Foral 273/2019, de 30 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Cultura y Deporte.

No serán admitidas aquellas ofertas técnicas que no se adecuen al condicionado de prescripciones técnicas.

2.- CONTENIDO Y PLAZO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR.

2.1. Desde el momento de la firma de contrato se deberán desarrollar las siguientes tareas:

- Informe con la evaluación del Plan Estratégico de Cultura de Navarra (PECN) 2017-2023 (junio-julio 2023) y entrega.

- Diagnóstico de los sectores culturales de la Comunidad Foral de Navarra en la actualidad (junio-julio-agosto 2023) y entrega.

-Documento e informe de resultados sobre el proceso de las mesas de trabajo territoriales y sectoriales participativas del Plan Estratégico de Cultura de Navarra (PECN) 2024-2028 (septiembre-octubre-noviembre de 2023), panel de expertos y reuniones con el Consejo Navarro de la Cultura y las Artes, con los agentes de la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana y entrega.

-Informe final e informe ejecutivo Plan Estratégico de la Cultura de Navarra (PECN) 2024-2028 en castellano y en euskera (diciembre 2023) y entrega.

-Documento con el planteamiento de evaluación del Plan Estratégico de Cultura de Navarra (PECN) 2024-2028 (diciembre 2023) y entrega.

3. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR.

El adjudicatario del contrato deberá entregar a la Sección de Recursos y Desarrollo Estratégico todos los entregables señalados en el apartado 2 y tendrá lenguaje inclusivo con perspectiva de género.

Todo el material deberá ser bilingüe: castellano y euskera. La traducción de todos estos elementos será por cuenta del adjudicatario.

4. SUPERVISIÓN, CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS.

La Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana (Sección de Recursos y Desarrollo Estratégico) supervisará el desarrollo de los trabajos.

Los gastos de desplazamiento y dietas de los trabajos encargados en el marco de los trabajos a realizar estarán comprendidos en el precio de licitación.

Los informes y su contenido pasarán a ser de propiedad exclusiva de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

5. PERSONAL Y SU SUSTITUCIÓN.

5.1. El equipo humano responsable de la ejecución del presente contrato estará compuesto, como mínimo, por dos personas, debiendo estar una de ellas en posesión de título de licenciado o graduado en  Humanidades, Antropología, Arte, Ciencias de la Información, Derecho, Economía, Filosofía, Filología, Historia, Historia del Arte, Sociología o similares de sus divisiones o especialidades que estén reconocidas por la autoridad competente, así como contar con experiencia demostrable en la realización de trabajos similares al objeto del contrato.

5.2. Los técnicos designados por la empresa para la ejecución del servicio serán los mismos durante toda la duración del contrato, desde el inicio de los trabajos hasta su finalización, sin dar lugar a variaciones salvo que lo solicite a la Sección de Recursos y Desarrollo Estratégico.

5.3. La empresa adjudicataria deberá tener prevista la sustitución del personal a su cargo ante cualquier incidencia que pudiera presentarse, como incapacidades laborales, vacaciones o cualquier otra situación análoga inesperada, sustituyendo a dicha/s persona/s por otra/s con la misma cualificación técnica. Dicha sustitución deberá ser comunicada previamente mediante escrito dirigido a la Sección de Recursos y Desarrollo Estratégico junto con el currículo de la/s persona/s designada/s como sustituta/s. En todo caso, para que dicha sustitución sea efectiva deberá contar con el visto bueno de la Jefatura de dicha Sección.