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Exp 2024/14

ANEXO II. MODELO DE OFERTA CUANTIFICABLE MEDIANTE FÓRMULAS 
D/Dña.
__________________________________________con D.N.I. número ______________en representación de _______________________________con C.I.F.________________________ enterado/a del procedimiento para la adjudicación del contrato de relativo a las OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 20 VIVIENDAS VPO PARA ALQUILER EN SANGÜESA (NAVARRA), FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA (FONDOS NEXT GENERATION EU) (Exp.2024/14), acepta incondicionalmente el Pliego regulador de obras, sus Condiciones Particulares y Prescripciones Técnicas que rigen esta licitación, se compromete a la total realización de los trabajos y presenta la siguiente oferta:

3. Oferta económica que incluye todos los conceptos necesarios para llevar a cabo el contrato por importe de .......................... (en letra y número) euros, I.V.A. excluido.
4. Plazo de ejecución de las obras y plan de obra detallado:

4.1.-Plazo de ejecución

El plazo de la realización total de la obra es de ____ días naturales, contados a partir del día siguiente de la firma del Acta de replanteo de la obra hasta el Certificado final de obras.
4.2.-Plan de obra detallado

Se incluye todo el proceso constructivo con indicación de la siguiente información:
1. El camino crítico será una ruta continua de trabajo crítica que marque la duración de las obras y deberá señalarse en el diagrama de manera diferenciada junto con las prioridades e interdependencias del mismo 
 SÍ       NO
2. Plazos de ejecución parciales en días naturales de los diversos capítulos, partidas o unidades de obras 
 SÍ       NO

3. Certificación mensual y acumulada planificada en cifra económica y % sobre el presupuesto ofertado conforme a la planificación de la obra. 


 SÍ       NO
4. Hitos/plazos parciales de cumplimiento:

a. Fechas límite para contratación de materiales críticos. 

 SÍ       NO
(carpintería exterior/ fachadas / cubierta)

b. Cota cero





 

 SÍ       NO
c. Finalización estructura





 SÍ       NO
d. Finalización impermeabilizaciones y cubiertas


 SÍ       NO
e. Fin de carpinterías exteriores




 SÍ       NO
f. Fin de fachada






 SÍ       NO
5. El incremento del plazo de garantía es de:
· Acabados: 1 año de incremento 
  NO  SI   
· Acabados: 2 años de incremento 
  NO  SI   
6. Compromiso en la de atención de incidencias (POSTVENTA): 
6.1 Me comprometo a (marcar una de las dos opciones):

· Que el Responsable de Postventa sea una de las personas designadas para la ejecución de la obra como jefe/a de obra o encargado/a de obra, durante todo el plazo de garantía de acabados ofertado    NO
  SI   
· Que el Responsable de Postventa sea una de las personas designadas para la ejecución de la obra como jefe/a de obra o encargado/a de obra, durante el primer año de garantía, pudiendo asignar a otro perfil técnico para el resto del plazo de garantía de habitabilidad ofertado   NO
  SI   
6.2 Me comprometo a elaborar un Protocolo de atención, actuación y resolución de incidencias, incluyendo plazos de atención y resolución de las mismas, a entregar un mes antes de la finalización de las obras.   NO  SI   
7. Criterio social: 
  NO me comprometo a facilitar la inserción sociolaboral para los trabajos de limpieza de la obra, a través de una de las dos opciones que se indican:  SI   
· dedicar a la ejecución del contrato a una persona con un porcentaje de discapacidad igual o superior al 33%, perceptoras de renta garantizada, víctimas de violencia de género, que estén o hayan finalizado un itinerario de inserción en empresas de inserción o desempleadas de larga duración  

· subcontratar con un Centro especial de empleo sin ánimo de lucro, Centro Especial de Empleo de iniciativa social o Empresas de inserción (CEE/EI) 

A __ de _________ de ___
(Fecha y firma electrónica)
2
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