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Exp 2025/05

ANEXO V. MODELO DE OFERTA CUANTIFICABLE MEDIANTE FÓRMULAS 
D/Dña.
__________________________________________con D.N.I. número ______________en representación de _______________________________con C.I.F.________________________ enterado/a del procedimiento para la adjudicación del contrato de relativo a las OBRAS DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS NAVES QUE ALBERGARÁN EL CENTRO DE INDUSTRIALIZACIÓN Y ROBÓTICA APLICADO A LA CONSTRUCCIÓN Y LA ARQUITECTURA - BAI (BUILDING & ARCHITECTURE INSTITUTE), FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA (FONDOS NEXT GENERATION EU) (Exp.2025/05), acepta incondicionalmente el Pliego regulador de obras, sus Condiciones Particulares y Prescripciones Técnicas que rigen esta licitación, se compromete a la total realización de los trabajos y presenta la siguiente oferta:

· Criterio de adjudicación 3: OFERTA ECONÓMICA que incluye todos los conceptos necesarios para llevar a cabo el contrato por importe de .......................... (en letra y número) euros, I.V.A. excluido.
· Criterio de adjudicación 4: PLAN DE OBRA DETALLADO
Se incluye todo el proceso constructivo con indicación de la siguiente información:
1. Indicación del camino crítico. El camino crítico será una ruta continua de trabajo crítica que marque la duración de las obras y deberá señalarse en el diagrama de manera diferenciada junto con las prioridades e interdependencias del mismo 

 SÍ       NO

2. Plazos de ejecución parciales en días naturales de los diversos capítulos, partidas o unidades de obras 
 SÍ       NO

3. Certificación mensual y acumulada planificada en cifra económica y % sobre el presupuesto de ejecución material de proyecto conforme a la planificación de la obra. 

 SÍ       NO
4. Hitos/plazos parciales de cumplimiento:
a. Estructura de hormigón.



 

 SÍ       NO
b. Estructura metálica.



 


 SÍ       NO
c. Estructura de madera



 

 SÍ       NO

d. Envolvente: Cubiertas, fachadas, soleras y



 SÍ       NO
carpinterías exteriores.





e. Albañilería y revestimientos interiores.



 SÍ       NO
f. Certificación de al menos 2.000.000.-€ correspondiente a la Nave Taller a la finalización del mes octavo contado desde el día siguiente de la firma del Acta de Replanteo. 





 SÍ       NO

NOTA: Los 2.000.000.-€ son PEC menos baja ofertada. Por tanto, para reflejar el hito en la planificación debe hacerse con el PEM correspondiente.

· Criterio de adjudicación 5: INCREMENTO DEL PLAZO DE GARANTÍA: (marque uno, como máximo)
· Acabados: 1 año de incremento 
  
· Acabados: 2 años de incremento 
    
· Criterio de adjudicación 6: atención de incidencias (POSTventa): 
Asignaré como Responsable de Postventa a: (marque uno, como máximo)

·   Una de las personas designadas para la ejecución de la obra como jefa de obra o encargada de obra durante todo el plazo de garantía o bien,

·   Una de las personas designadas para la ejecución de la obra como jefa de obra o encargada de obra durante el primer año de garantía, pudiendo asignar otro perfil técnico diferente para el resto del plazo de garantía.
· Criterio de adjudicación 7: DOCUMENTACION DEL PROCESO DE OBRA: 
7.1 Instalación de los equipos y recursos necesarios para la grabación en vídeo timelapse en obra de todo el proceso constructivo del edificio:

 NO me comprometo a la instalación de dos cámaras en calidad 4k (UHD, Ultra High Definition) en las inmediaciones de la parcela que permitan la obtención de imágenes en alta calidad a lo largo del desarrollo completo del proyecto para la obtención al final de un vídeo timelapse del proceso constructivo.
  SI   
Igualmente, me comprometo a la obtención de permisos que puedan ser necesarios para la instalación de las mismas, así como del mantenimiento que estas puedan requerir (revisión de los equipos, sustitución de baterías y tarjetas de memoria, conservación en discos duros externos y por duplicado del material obtenido, edición de los materiales grabados para su entrega del resultado final…). 

7.2 Compromiso de realización de un reportaje visual de la obra:

 NO me comprometo a la realización mensual de fotografías en alta calidad con cámaras a pie de tierra durante el desarrollo de la obra que puedan servir para documentar e ilustrar un posible proyecto editorial y tomas aéreas cada cuatro meses con dron durante la ejecución del proyecto con el mismo fin.
  SI   
Igualmente, me comprometo a la obtención de permisos que puedan ser necesarios para las grabaciones aéreas de la zona, así como a la conservación en discos duros externos y por duplicado de todos los materiales obtenidos y a la edición de los materiales y entrega del resultado final. Las imágenes capturadas con cámaras fijas serán tratadas en tamaño y resolución para garantizar su adaptación a cualquier soporte impreso, especialmente si el destino final un libro u otro producto editorial.

· Criterio de adjudicación 8: CRITERIO SOCIAL: 
 NO Con el objetivo de facilitar la inserción sociolaboral me comprometo a que, los trabajos de limpieza de la obra, se realicen:  SI   
· A través de una persona con un porcentaje de discapacidad igual o superior al 33%, perceptoras de renta garantizada, víctimas de violencia de género, que estén o hayan finalizado un itinerario de inserción en empresas de inserción o desempleadas de larga duración o bien,
· A través de un Centro especial de empleo sin ánimo de lucro, Centro Especial de Empleo de iniciativa social o Empresa de inserción (CEE/EI) 
A __ de _________ de ___
(Fecha y firma electrónica)
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