CONDICIONADO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO A LA EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA KULTUR 2026.

Fechas del programa:  19 de junio al 20 de septiembre

Contenido

- Objeto

- Cuestiones generales

- Descripción del servicio a prestar

- Tareas de planificación, producción, coordinación, ejecución y difusión

- Tareas de evaluación

- Personal

- Supervisión de la ejecución del contrato

- Confidencialidad

- Obligaciones de información

- Ámbito territorial KULTUR 2026

- Anexo detalle de los compromisos y datos de los espacios y prestaciones a cargo de las sedes participantes.

1. Objeto.

KULTUR es un programa del Departamento de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra, organizado y gestionado por el Servicio de Acción Cultural, que se desarrolla a lo largo de todo el verano (entre el 19 de junio y el 20 de septiembre) en 42 localidades y enclaves de interés con una extensa y variada programación de música, danza, circo y teatro.

El presente condicionado tiene por objeto fijar las condiciones técnicas que han de regir la contratación del servicio de apoyo a la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de programa Kultur 2026.

El programa Kultur tiene como objetivo principal ofrecer una oferta artística diversa y de alta calidad que se distribuye en todo el territorio de la Comunidad Foral de Navarra. Además, busca valorar el patrimonio histórico, artístico y natural de la región, colaborando estrechamente con las entidades locales para difundir el arte y la cultura. También promueve el conocimiento del sector artístico, dando una cuota prioritaria las raíces navarras, complementando con propuestas de diversas procedencias.

Kultur es un programa amplio y complejo que exige una gestión minuciosa y muy elaborada para su organización, coordinación y ejecución: Gobierno de Navarra, artistas, grupos y compañías, las entidades locales que son sede de los eventos, las empresas de asistencia técnica y de servicios para la ejecución, y el público asistente.

El programa se centra en la música y las artes escénicas, además de una exposición (esta última no es objeto del presente contrato).

El registro de asistentes, espectáculos y sedes en 2025 fue el siguiente (en Lerín fue necesario suspender la actuación de La Banda Teatro Circo, debido a condiciones climatológicas adversas):

| FECHA | GRUPO | LOCALIDAD | UBICACIÓN | Nº ESPECTADORES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 de junio de 2025 | ARBEA-DIÉGUEZ QUARTET | FITERO | Pza de las Malvas | 87 |
| 20 de junio de 2025 | EL NIDO | TAFALLA | Pza Fco de Navarra | 400 |
| 21 de junio de 2025 | ANDREA SANTIAGO | UJUÉ/UXUE | Pza Dña Leonor | 100 |
| 22 de junio de 2025 | LA BANDA TEATRO CIRCO | LERÍN | Plaza del pueblo | suspendido |
| 27 de junio de 2025 | JUMELAGE | LODOSA | Plazuela | 91 |
| 28 de junio de 2025 | JOKAI | PUENTE LA REINA/GARES | Pza Mena | 101 |
| 28 de junio de 2025 | JUÁREZ | MARCILLA | Pza del Castillo | 25 |
| 4 de julio de 2025 | KBLESS | VALTIERRA | Parque de la Esperanza | 73 |
| 5 de julio de 2025 | ALBERTO RODRÍGUEZ PURROY | MONTEAGUDO | Pza del pueblo | 60 |
| 6 de julio de 2025 | TXISTULARIS DE TUDELA TUTERAKO TXISTULAR | LUZAIDE/VALCARLOS | Pza de Santiago | 40 |
| 12 de julio de 2025 | LORENA ARANGOA, AINTZANE BALEZTENA | RONCAL/ERRONKARI | Pza del pueblo | 37 |
| 13 de julio de 2025 | HESPÉRIDES | ORREAGA/RONCESVALLES | Iglesia Colegial | 143 |
| 18 de julio de 2025 | LEIHOTIKAN | BERA | Pza del Ayuntamiento | 110 |
| 19 de julio de 2025 | JOLIS MUÑOZ Y JAVIER ASIÁIN | ESTELLA-LIZARRA | Jardines de Los Llanos | 250 |
| 20 de julio de 2025 | LILO | ZUGARRAMURDI | La Cueva de las Brujas | 200 |
| 25 de julio de 2025 | JAVI ROBLES | RIBAFORADA | Barranco | 42 |
| 26 de julio de 2025 | ALFOMBRA NEGRA | LOS ARCOS | Pza del Coso | 135 |
| 1 de agosto de 2025 | PACO, URKO Y EKHI OCAÑA | LUMBIER | Plaza mayor (del quisco) | 150 |
| 2 de agosto de 2025 | SEDIENTOS DE CUMBIA | TORRES DEL RÍO | C/ Oriente s/n | 160 |
| 3 de agosto de 2025 | RIART | ELIZONDO (BAZTÁN) | Plaza | 220 |
| 8 de agosto de 2025 | JERÓNIMO MAYA Y MIGUEL JIMÉNEZ | SANGÜESA/ZANGOZA | Jardín del Palacio Vallesantoro | 313 |
| 9 de agosto de 2025 | LEVELIBULAR CIRCO TEATRO | LANTZ | Pza de Lantz | 106 |
| 10 de agosto de 2025 | LA FURIA | ARTAJONA | Parque de la Quinta | 140 |
| 15 de agosto de 2025 | COLECTIVO OSTATUA | OCHAGAVÍA/OTSAGABIA | Pza Blankoa | 153 |
| 16 de agosto de 2025 | JOSÉ LUIS ECHECHIPÍA | MONASTERIO DE LEYRE | Iglesia de San Salvador | 200 |
| 17 de agosto de 2025 | MIELOTXIN | VIANA | Ruinas de San Pedro | 250 |
| 22 de agosto de 2025 | JO & SWISS KNIFE | CORELLA | Pza 8 de marzo | 190 |
| 23 de agosto de 2025 | DE IMPROVISO | CASEDA | Plaza del Mercado | 200 |
| 24 de agosto de 2025 | LANAI | AZAGRA | Pza de los Fueros | 140 |
| 29 de agosto de 2025 | TREMENDO PIQUETE | MIRANDA DE ARGA | Portal | 220 |
| 30 de agosto de 2025 | HUTSUN + JEL TRÍO | LEKUNBERRI | Herriko Enparantza | 120 |
| 31 de agosto de 2025 | KEROBIA | ISABA/IZABA | Anfiteatro | 80 |
| 5 de septiembre de 2025 | ESTOPIFY | ALTSASU/ALSASUA | Pza de los Fueros | 500 |
| 6 de septiembre de 2025 | MIRARI | LESAKA | Pza del Kiosko | 115 |
| 7 de septiembre de 2025 | DEBORAH CARTER QUINTET | TUDELA | "Pza Alfonso I El Batallador | 250 |
| 7 de septiembre de 2025 | NUEVEUNO CIRCO | AOIZ/AGOITZ | Pza Baja Navarra | 213 |
| 12 de septiembre de 2025 | RIG3L | DONAMARIA | Frontón | 50 |
| 13 de septiembre de 2025 | IDO LOCA | MURILLO EL FRUTO | Pza del Ayuntamiento | 130 |
| 14 de septiembre de 2025 | NAFARROAKO DANTZARIEN BILTZARRA | ARELLANO | Pza del Parral | 75 |
| 20 de septiembre de 2025 | CASTAZABAL | OLAZTI | Pista de futbito | 105 |
| 20 de septiembre de 2025 | BELCOS | ZABALCETA (VALLE DE UNCITI) | Pza de Zabalceta | 55 |
| 21 de septiembre de 2025 | HARTZAK ZERUAN | ITURGOYEN | Pza del pueblo | 35 |

https://www.culturanavarra.es/es/kultur-2025

2.  Cuestiones generales.

- El Servicio de Acción Cultural facilitará a la empresa de ejecución adjudicataria la siguiente información:

  - Programa completo y definitivo de Kultur 26

  - Contactos de los grupos actuantes

  - Contactos de las personas responsables de la actividad en las localidades participantes en el programa

  - Contactos de las empresas proveedoras de material de iluminación y sonido y/o alquiler de instrumentos necesarios para las actuaciones. Estas empresas serán contratadas por el Servicio de Acción Cultural.

- El Servicio de Acción Cultural informará a los responsables de las localidades participantes en Kultur de la empresa adjudicataria de los servicios de ejecución del programa y facilitará a los ayuntamientos el contacto de dicha empresa.

- El Servicio de Acción Cultural contratará los servicios de alquiler de material de sonido e iluminación y alquiler de instrumentos necesarios para la ejecución de las actuaciones en cada localidad.

- El Servicio de Acción Cultural facilitará a la empresa adjudicataria los archivos de imagen necesarios para la impresión de los siguientes materiales de difusión a cargo de la empresa:

  - Carteles de Kultur personalizados para cada localidad

  - Faldón con imagen de Kultur para colocar en el frontal de los escenarios

  - Corpóreo para su colocación en el escenario o emplazamiento contiguo visible

  - Distintivos del uniforme del personal

- El acceso del público a las actividades será gratuito pero controlado, con el fin de evitar molestias en el desarrollo de los espectáculos.

- La empresa de ejecución será responsable de los desperfectos o faltas que pudieran sufrir los elementos propiedad de la Administración o de otras empresas concurrentes, cuando sean manipulados por la empresa de ejecución.

- El máximo de concurrencias (programación coincidente en dos localidades) se establece en 4.

3. Descripción del servicio a prestar.

La entidad adjudicataria prestará un servicio integrado de apoyo a la ejecución, seguimiento y evaluación del programa Kultur 2026, que conlleva el desempeño de las siguientes tareas y actuaciones:

- Tareas de planificación, producción, coordinación, ejecución y difusión:

Tareas de planificación

- Reunión inicial con el equipo gestor del Servicio de Acción Cultural. Fecha prevista: 19 de mayo de 2026.

- Coordinación general y específica de las actividades programadas en Kultur 2026 en todas las sedes.

- Coordinación del personal de la propia empresa, grupos y compañías participantes, personas responsables locales en las sedes y proveedores de medios técnicos para el desarrollo de los eventos programados.

- Coordinación de las tareas de difusión de las actividades programadas en Kultur 26 en las localidades participantes

Tareas de producción

- Envío por escrito a cada localidad de las necesidades de infraestructura/técnicas de cada uno de los grupos y compañías que participan en la programación cultural, así como la ubicación del público, de acuerdo con lo especificado en la ficha de adhesión presentada por la sede. Las fichas de adhesión se facilitarán a la empresa adjudicataria, con el fin de facilitar un mayor y mejor conocimiento previo de los espacios que serán destinados a acoger la programación. En el punto 9 del presente pliego se indican cuáles son los compromisos adquiridos y los datos que se han recogido en las fichas.

- Coordinar las necesidades de producción en cada localidad en función de los grupos artísticos actuantes, las empresas proveedoras de sonido e iluminación o alquiler de instrumentos contratadas por el Servicio de Acción Cultural para cada actuación, y las infraestructuras provistas por los representantes locales

- Colocación de linóleo para espectáculos de danza (un máximo de 4 espectáculos). En estos casos, se recogerá el tapiz de danza propiedad del Gobierno de Navarra, del almacén situado en Cordovilla, se colocará y, tras su retirada, se devolverá al punto de partida.

- Colocación en un lugar visible de los elementos y soportes que se utilicen para la difusión del programa (carteles, banderines, corpóreos…)

Tareas de coordinación y difusión

- Llamadas recordatorias a las sedes doce días antes de las actividades y adelanto de las necesidades técnicas.

- Las llamadas a los grupos deberán realizarse con 15 días de antelación a la fecha en la que esté programada la actividad.

- Tres días antes de la actividad, llamada para coordinar la llegada de los grupos y confirmar que los responsables locales tengan preparadas las necesidades técnicas de cada uno de los grupos.

- Comunicación al técnico responsable del programa en el Servicio de Acción Cultural cada lunes, mientras tenga lugar el programa, de todas las incidencias semanales.

- Atención de cada una de las actividades, con presencia obligatoria de una persona para el control y acompañamiento del grupo, la atención de los asistentes y colaboración en la solución de cualquier imprevisto que pudiera surgir.

- Inclusión de la programación en los carteles facilitados por la organización de acuerdo a las indicaciones de ésta.

- Colocación de carteles en todas las sedes y localidades limítrofes.

Los carteles serán colocados como mínimo 20 días antes de las actividades previo aviso a la persona responsable identificada por la localidad, a quien se remitirá el cartel en formato digital por correo electrónico.

- Colocación y recogida de los expositores con la imagen del programa en cada una de las actividades. Estos expositores –desmontables- serán entregados por la organización en número suficiente como para que siempre que se realice una actividad ésta aparezca identificada dentro del Programa Kultur.

- Reportaje de 6 fotos de cada una de las actividades. Las fotos deberán tener una calidad fotográfica profesional y serán entregadas debidamente clasificadas y rotuladas en un pendrive.

- 2 fotos escenario con la actuación en marcha (con clara visibilidad de artistas, logo y roll up)

- 2 fotos panorámica general con público con la actuación en marcha

- 2 fotos carteles colocados en 2 lugares reconocibles

- Impresión y colocación de lona con la imagen del programa en todos los escenarios (medidas 4 x 1 m.). Teniendo en cuenta que hay fechas en las que coinciden más de una actuación y en localidades distintas, será necesario disponer de dos elementos de este tipo.

- Producir logo Kultur en letras volumétricas de 40 cm de altura iluminado con LED, que se colocará en el escenario. Teniendo en cuenta que hay fechas en las que se lleva a cabo más de una actuación, será preciso tener dos juegos de este elemento.

Tareas de atención a artistas y público

- Proveer de agua a una temperatura adecuada a los grupos y compañías (preferentemente, en envases pequeños, sin plástico y sostenibles en función del número de personas que configuran el elenco).

- Control de accesos, tanto en la entrada como en la salida, y aforo de los espacios destinados al público, garantizando que no se supera el máximo establecido por la entidad local.

- Grabación y emisión de mensaje de bienvenida y anuncio de artista/grupo, alusión al programa Kultur, invitación a participar en la encuesta y referencia al Gobierno de Navarra (en castellano y euskera).

- Encuesta al público asistente: La empresa adjudicataria dispondrá de un sistema capaz de administrar una breve encuesta al menos al 30% del público asistente.

La encuesta se compone de las siguientes preguntas cerradas:

•	Mujer/hombre/Otro

•	Procedencia:

- Local

- Navarra

- España

- Extranjero

•	¿Cómo ha tenido conocimiento de Kultur?

- Cartel

- Redes Sociales

- Revista local

- Radio

- Oficina de Turismo

- Casa de Cultura

- A través de otra persona

- Otro

•	¿Asistirá a más actividades Kultur?

- Sí

- No

- No sabe

Tareas de evaluación

- Elaboración de una hoja de evaluación de cada actividad o espectáculo entregada por la organización y que serán presentadas cada lunes en la Sección de Iniciativa Cultural e Innovación.

- Elaboración de memoria final aportando información del desarrollo general del programa y específica de cada actividad, recogiendo la asistencia, relaciones con grupos y sedes e incidencias, así como las fotografías. El plazo de entrega concluirá el 29 de octubre de 2026.

- En la memoria final se incluirá una tabla con el resultado de la encuesta, incluyendo la variable del lugar o localidad de recogida de los datos.

4. Personal

La empresa adjudicataria deberá garantizar la disponibilidad del personal necesario para que el servicio sea de calidad.

Con respecto a este equipo humano, se deberán tener en cuenta los siguientes requerimientos:

- Identificación visible del responsable de cada actividad mediante el distintivo entregado por la organización.

- Realización de las camisetas/polos y polar para uso exclusivo del personal de atención al público según diseño que entregará la Dirección General de Cultura.

- Desde el inicio hasta finalizar el programa deberá existir siempre una persona localizable para la atención de imprevistos y cuyo número de teléfono móvil tendrá tanto la organización como los responsables locales, los grupos participantes y las empresas proveedoras de servicios.

- Para que las necesidades reseñadas queden atendidas correctamente la empresa establecerá el número de personas necesarias, así como el perfil de las mismas.

# 5. Supervisión de la ejecución del contrato.

Los trabajos objeto de este procedimiento se realizarán bajo la supervisión de los responsables del Servicio de Acción Cultural.

La empresa adjudicataria nombrará un responsable que actuará como interlocutor entre los trabajadores contratados y la responsable del servicio designado por Acción Cultura.

Cualquier duda que pueda surgir será consultada con un/a técnico/a responsable del servicio, sin que, en ningún caso, el personal de la empresa pueda tomar unilateralmente decisiones que afecten al resultado del trabajo.

# 6. Confidencialidad.

El adjudicatario se compromete a que la documentación puesta a su disposición para los trabajos que se contratan no sea utilizada para otros fines distintos a los previstos en estos Condicionados, y a mantener la confidencialidad de la documentación empleada, de acuerdo con la Ley de Protección de Datos.

# 7. Obligaciones de información.

Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato la empresa adjudicataria se compromete, en todo momento, a facilitar a las personas designadas por la Administración de la Comunidad Foral a tales efectos, toda la información y documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico de las circunstancias en que se desarrollan los trabajos, así como de los eventuales problemas que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos, y herramientas utilizados para resolverlos.

# 8. Ámbito territorial KULTUR 2026.

ABAURREGAINA / ABAURREA ALTA

ALLO

GARISOAIN

ALTSASU / ALSASUA

AOIZ / AGOITZ

ARGUEDAS

BARBARIN

BERA

CORELLA

DONAMARIA

ELIZONDO (BAZTÁN)

ESTELLA-LIZARRA

ETXARRI ARANAZ

EZCÁROZ / EZKAROZE

FITERO

FONTELLAS

GARDE

ISABA / IZABA

ITURGOYEN

JAVIER

LARRAGA

LEITZA

LEKUNBERRI

LERÍN

LODOSA

LUMBIER

MARCILLA

MÉLIDA

MIRANDA DE ARGA

MURILLO EL FRUTO

OLAGÜE

OROZ-BETELU / OROTZ-BETELU

ORREAGA/RONCESVALLES

PUEYO / PUIU

RIBAFORADA

SAN ADRIÁN

SANGÜESA / ZANGOZA

TAFALLA

TUDELA

UJUÉ / UXUE

VIANA

ZUGARRAMURDI

# 9. Anexo detalle de los compromisos y datos de los espacios y prestaciones a cargo de las sedes participantes.

La participación de una sede local en KULTUR comporta los siguientes compromisos:

- Designar una persona responsable en la localidad para coordinar todas las gestiones que se originen con la puesta en marcha de la actividad y facilitar su contacto (móvil y correo electrónico) al Servicio de Acción Cultural que, a su vez, lo compartirá con la empresa contratada para el seguimiento.

- Habilitar un espacio al aire libre, accesible al público y apropiado para el buen desarrollo de la actividad y una alternativa cubierta en previsión de mal tiempo. En ambos casos, la localidad debe comprometerse con el programa KULTUR a:

- Proveer las infraestructuras básicas para artistas y público, en concreto:

Toma de corriente eléctrica, escenario, tarima de 4 x 2 (si procede) y camerinos/vestuario, aparcamiento para artistas y público, sillas para el público (si procede).

- Adecuar y limpiar el espacio antes y después de la celebración del espectáculo.

- Gestionar los permisos correspondientes, si la actividad se realiza en un espacio gestionado o de titularidad de terceros.

- Colaborar en la labor de difusión del programa.

- Cumplimentar y enviar la encuesta de valoración posterior.

Se adjunta como Anexo el formulario que deben cumplimentar las localidades que participan en Kultur.

# Anexo detalle de los compromisos y datos de los espacios y prestaciones a cargo de las sedes participantes sedes

- La participación de una sede local en KULTUR comporta los siguientes compromisos:

- Designar una persona responsable en la localidad para coordinar todas las gestiones que se originen con la puesta en marcha de la actividad y facilitar su contacto (móvil y correo electrónico) al Servicio de Acción Cultural que, a su vez, lo compartirá con la empresa contratada para el seguimiento.

- Habilitar un espacio al aire libre, accesible al público y apropiado para el buen desarrollo de la actividad y una alternativa cubierta en previsión de mal tiempo. En ambos casos, la localidad debe comprometerse con el programa KULTUR a:

  - Proveer las infraestructuras básicas para artistas y público, en concreto:

    - Toma de corriente eléctrica, escenario, tarima de 4 x 2 (si procede) y camerinos/vestuario, aparcamiento para artistas y público, sillas para el público (si procede).

  - Adecuar y limpiar el espacio antes y después de la celebración del espectáculo.

  - Gestionar los permisos correspondientes, si la actividad se realiza en un espacio gestionado o de titularidad de terceros.

- Colaborar en la labor de difusión del programa.

- Cumplimentar y enviar la encuesta de valoración posterior.

- ESPACIO DONDE SE CELEBRARÁ LA ACTIVIDAD ARTÍSTICA - Información facilitada por las sedes

Indique un lugar de la localidad al aire libre, adecuado y disponible en las fechas solicitadas, para la celebración del programa KULTUR

Denominación:

Ubicación o dirección postal:

Descripción (dimensiones, aforo, distribución de espacios, características relevantes del entorno):

Espacio alternativo al que se pueda recurrir en caso de mal tiempo.

Denominación:

Ubicación o dirección postal:

Descripción (dimensiones, aforo, distribución de espacios, características relevantes del entorno):

Características de las infraestructuras que aporta el ayuntamiento o entidad para la realización de la actividad artística

Escenario:

. Medidas:

. Dispone de cierre (Toldo o similar): Si      No

Toma de corriente

. Potencia

Camerinos o espacio para que los artistas puedan cambiarse con perchas y mesas con iluminación

Acceso a WC

Sillas - cantidad

Tarima 4 x 2